|  |  | Приложение к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Лазовского муниципального округа на период с 2022 по 2024 годы |
| --- | --- | --- |

О Т Ч Е Т

о результатах достижения целевых показателей Плана мероприятий по росту доходного

потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Лазовского муниципального округа

на период с 2022  по 2024 годы

|  | Лазовский муниципальный округ |  |
| --- | --- | --- |

(наименование органа исполнительной власти)

| за | 2022 | год |
| --- | --- | --- |

(отчетный период)

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия Плана | Значение целевого показателя |  | Финансовая оценка реализации мероприятий (объём оптимизации расходов) с указанием расчета, в тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | исполнение (факт) |  |  |
| I.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| - Эффективность налоговых льгот |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Обеспечить проведение согласно постановлению администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 73 «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Лазовского муниципального округа и Порядка формирования и утверждения перечня налоговых расходов Лазовского муниципального округа» оценки эффективности налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, предоставляемых органами местного самоуправления | ежегодно до 1 июня | Выполняется | Налоговые льготы предоставлены: -многодетным семьям, сумма льгот по налогу на имущество составила 1,632 тыс.руб. По земельному налогу 0,806 тыс.руб -пониженные ставки предоставлялись бюджетным учреждениям по земельному налогу, сумма льгот составила 390,2 тыс.руб |  |
| 1.2 |  |  | Предоставление в министерство финансов Приморского края результатов оценки эффективности налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, предоставляемых органами местного самоуправления | ежегодно, по срокам, установленным Минфином Приморского края | Выполняется | Отчет об оценке налоговых льгот предоставлен в министерсто финансов 15.07.2022г |  |
| 1.3 |  |  | Проведение работы по устранению неэффективных налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, установленным органами местного самоуправления, в случае, если по результатам оценки эффективности выявлены неэффективные налоговые льготы (расходы), в том числе пониженные ставки по налогам | ежегодно до 1 декабря | Выполняется | Неэффективных налоговых льгот нет. С 2021г отменены пониженные ставки по земельному налогу, предоставляемые бюджетным учреждениям |  |
| - Рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам, эффективность управления муниципальной собственностью, снижение недоимки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество: - тотальный учет муниципального имущества - выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направления эффективного его использования - определение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы за сдачу во временное владение и использование -контроль за полнотой и своевременностью поступления платы за наем муниципального жилого фонда | 2022 год | Выполняется | За отчетный период заключено 3 договора аренды муниципального имущества на сумму 47347, 26 рублей Проведено 4 аукциона по продаже имущества на общую сумму 1 0640 000,0 рублей, с учетом НДС. Ведется работа по выявлению бесхозного имущества, выявлено 2 здания-овощехранилища в с. Лазо, здание в с. Киевка, в 2023 году будет проводиться работа по принятию на учет как бесхозяйных объектов. Принято на учет как бесхозяйных объектов (сети ВЛ с. Киевка, могила Макитры, сооружения водозаборные (колодец С. Старая Каменка Центральная 32) Ведется работа по принятию на учет бесхозяйных объектов водоснабжения (колодец с. Лазо, ул. Советская, 40, колодец с. Старая Каменка, ул. Центральная, 39, колодец с. Старая Каменка, ул. Центральная, 44, мост с. Беневское) Утвержден Перечень имущества для предоставления во владение субъектам МСП и самозанятым (решение Думы от 31.03.2021 № 115-МПА, с изменениями от 27.10.2021 № 233. Утвержден план приватизации муниципального имущества решением Думы от 26.01.2022 № 260 с изменениями от 30.03.2022 № 279, от 29.06.2022 № 315. Подготовлен проект решения Думы об утверждении плана приватизации муниципального имущества на 2023 год На 01.01.2023 г. в реестре действующих договоров найма жилого помещения значится 454 договора. Всего по договорам социального найма жилого помещения поступило за 2022 года – 1 221692,97 рублей; задолженность по соц. найму составляет 1175471,88 рублей. В рамках досудебного урегулирования вопроса по взысканию задолженности было направлено 234 претензионных письма гражданам, по результатам, на досудебном этапе- оплатили задолженность на общую сумму 163800,03 рублей на оставшихся должников подготовлены и направлены в юридический отдел материалы для подачи исковых заявлений по взысканию задолженности по договорам социального найма. По лицам длительное время не проживающим в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма и имеющих задолженность по оплате ведется исковая работа по признанию утратившим право проживания в жилом помещении, предоставленным по договорам социального найма. |  |
| 2.2 |  |  | Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, в том числе за счет ежегодного повышения арендной ставки на размер уровня инфляции. | ежегодно в IV квартале | Выполняется | Предоставление земельных участков осуществляется через торги, кроме случаев установленных ЗК РФ. За 2022 года заключено 54 договора аренды земельных участков, на общую сумму 488258,96 рублей, из них по результатам проведения торгов заключен 21 договор аренды сумму 174432,09 рублей. |  |
| 2.3 |  |  | Проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами | 2022 год | Выполняется Плановые и внеплановые проверки в 2022 году не проводились в связи с мораторием на контрольно-надзорные мероприятия, установленные Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 года №336 | За отчетный период проведена проверка документов и направлены в МФЦ – 117 человек (68 квартир, 6 жилых домов).Оформили документы – 85 человек (56 квартир, 6 жилых домов). Оформляют наследство – 7 человек. Документы в работе – 25 человек ( 10 квартир). |  |
| 2.4 |  |  | Анализ дебиторской задолженности и принятие мер по ее сокращению, в том числе за счет проведения претензионно - исковой работы | ежемесячно | Выполняется За отчетный период проводилась претензионно - исковая работа (состоялось 4 заседания межведомственной комиссии ) по взысканию задолженности арендной платы за земельные участки, имущество, соц. найм. | Юридический отдел подготовил и направил в суд материалы для подачи 4-х исковых заявлений по взысканию задолженности по договорам арендной платы по земле на сумму 810,5 тыс. рублей., 39 исков по соц.найму на сумму 225,8 тыс. рублей. |  |
| 2.5 |  |  | Усиление межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, направленное на повышение собираемости доходов | 2021-2024 годы | Ведется двусторонняя работа с органами МИФНС. |  |  |
| 2.6 |  |  | Обеспечить рост неналоговых доходов бюджета Лазовского муниципального округа в текущем году к соответствующему периоду прошлого года не менее 2,5% | 2022 года | Исполнено За отчетный период было объявлено 4 аукциона по продаже муниципального имущества в соответствии с программой приватизации муниц. имущества, находящегося в собственности Лазовского МО на 2022 год. | План неналоговых доходов в бюджет за 2022 год исполнен на 108,2 %, при плане 19 357,9 тыс. руб. фактически поступило 20 949,9 тыс. руб. Рост к 2021 году составляет 103,9% (20949,9/20163,1) |  |
| 2.8 |  |  | Проведение заседаний межведомственной комиссии по заслушиванию физических и юридических лиц, допустивших нарушение законодательства о налогах и сборах, для выработки мер, направленных на обеспечение поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также по снижению задолженности во все уровни бюджета | ежемесячно | Выполняется. В администрации округа действует комиссия по мобилизации доходов в бюджет, имеющая межведомственную направленность и рабочая группа по контролю за поступлением доходов в бюджет, созданная при финансово-экономическом управлении администрации округа. Проведено 9 заседания межведомственной комиссии. | В целях увеличения налоговой базы и повышения собираемости обязательных платежей в бюджетную систему на заседания комиссий были приглашены 267 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В результате проведенной работы общая сумма погашенной задолженности составила 1981,8 тыс.ру., из них: 1037,1 тыс.руб.-местные налоги; 48,9тыс.рублей –региональные налоги; 775,7 тыс.руб.-по специальным налоговым режимам; 120,0 тыс.руб.-арендная плата. |  |
| 2.9 |  |  | Организация работы по снижению неформальной занятости, легализации «серой заработной платы». | 2021-2024 годы | Выполняется. Для выявления фактов выплаты "теневой" заработной платы и административного воздействия на работодателей, выплачивающих заработную плату ниже установленной минимальной заработной платы, утвержден план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План согласован с органами прокуратуры. Проведение информационно- разъяснительной работы в целях снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений с СМП. | Размещение новостей на офиц. сайте – 3 ед.; публикация информ-х материалов в соц. сетях – 2 ед.; распространение информации в СМИ – 3ед.; участие в публичных мероприятиях и проведение совещаний – 4ед., консультирование граждан и работодателей – 15 ед. |  |
| II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Не допускать принятия решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления (за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства) | 2021-2024 годы | Выполняется | Постановление администрации Лазовского МО №846 от 27.12.2021г. |  |
| 2.2 |  |  | Обеспечить соблюдение установленного Администрацией Приморского края норматива расходов на содержание органа местного самоуправления. | 2021-2024 годы | Выполняется | Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления соблюден. |  |
| 2.3 |  |  | Обеспечение недопущения индексации денежного содержания муниципальных служащих сверх предусмотренных на текущий год размеров индексации денежного содержания государственных служащих Приморского края | 2021-2024 годы | Выполняется | Индексация заработной платы муниципальных служащих произведена с 01.10.2022 год. |  |
| 2.4 |  |  | Осуществить инвентаризацию имущества, находящегося в собственности Лазовского муниципального округа включая имущество, переданное в оперативное управление и хозяйственное ведение, с целью определения имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг и (или) муниципальных функций и определить объем расходов бюджета округа на его содержание |  | Исполнено Продолжается инвентаризация имущества переданного в казну Лазовского округа. Решениями Думы от 30.03.2022 №278, от 25.05.2022 № 299, от 29.06.2022 № 314, от 28.09.2022 № 324 жилищный фонд социального использования дополнен 6 объектами ( 5 квартир, 1 жилой дом) | Решениями Думы от 30.03.2022 № 278, от 25.05.2022 № 299, от 29.06.2022 № 314, 28.09.2022 № 324 жилищный фонд социального использования дополнен 6 объектами (5 квартир, 1 жилой дом) Передано в оперативное управление: МЦК с. Лазо - земельный участок, МЦК с. Черноручье – дом культуры В 2022 году проводилась работа с должниками: Соц. Найм: отправлено 234 претензионных письма, приглашали на межведомственные комиссии по налогам и сборам 267 человек, в результате чего оплачена задолженность на сумму 163800,03 рублей. Вынесено 44 судебных решений и передано на исполнение в Федеральную службу судебных приставов на сумму 277947,21 рублей, на рассмотрении в судебном производстве находится 10 заявлений на сумму 43015,86 рублей. Земля: Проведена работа с 4 крупными должниками (ООО «Полянка» решение суда на сумму 4 813 994,76 рублей, не вступило в законную силу; ООО «Полянка» исполнительный лист на сумму 1 957 044,38 рублей, повторно направлен в ОСП по Находкинскому ГО; ООО «Находка Портбункер» решение суда на сумму 4 522 224,38 рублей, запрошен исполнительный лист; ИП Дмитренко Л.В. исполнительный лист на сумму 342 458,88 рублей направлен в ОСМ по Уссурийскому ГО) На межведомственные комиссии по налогам и сборам приглашались 45 человек. |  |
| 2.5 |  |  | Направлять информацию в финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа об экономии бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур | Ежеквартально | Выполняется | 1.Количество проведенных процедур -103 шт. 2.Количество не состоявшихся 77 шт. (в т.ч.с 1 заявкой 43 шт.) 3.Экономия в результате проведения -5341,894 тыс.рублей. |  |
| - Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Осуществлять повышение оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, в соответствии с темпами роста средней заработной платы, установленными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности в сферах образования и науки, культуры | 2022 год | Выполняется | За 2022 года средняя заработная плата составила: пед.работники общеобразовательных учреждений – 50 999,00 руб. дошкольных учреждений- 49 678,00 руб. дополнительного – 50 999,00 руб. культура – 50 999,00 руб. |  |
| 3.2 |  |  | Не допускать принятия решений, приводящих к увеличению численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов) | 2021 – 2024 годы | Выполняется | Постановление администрации Лазовского МО №846 от 27.12.2021г. «О мерах по реализации решения Думы Лазовского муниципального округа «О бюджете Лазовского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |  |
| 3.3 |  |  | Увеличить объемы расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в том числе за счет эффективного использования учреждениями муниципального имущества | 17758,6 тыс. руб. | Выполняется. Доходы составили 13 460 027,98 руб. | Доходы от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений за 2022 102,6% от аналогичного периода прошлого года. |  |
| 3.4 |  |  | Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.), в том числе за счет передачи на аутсорсинг | 2021-2024 годы | Не выполняется | На территории Лазовского МО, данные мероприятия не проводились в связи с признанием их нецелесообразными. |  |
| 3.5 |  |  | В целях эффективного расходования средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями включать в соглашения о предоставлении субсидий положения об административной ответственности за невыполнение муниципального заданий | 2021-2024 годы | Выполняется | Соглашения между учреждениями и главными распорядителями бюджетных средств заключены в январе 2022 года. |  |
| 3.7 |  |  | Осуществление мониторинга финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью принятия: - решение о реорганизации и изменении организационно-правовой формы унитарного предприятия; - решения о смене руководства унитарного предприятия; - решения о ликвидации унитарного предприятия и приватизации муниципальных актов |  | Выполняется | Срок не наступил Распоряжением администрации Лазовского муниципального округа от 09.06.2022 № 446-р назначен Варкентин Виталий Михайлович |  |
|  |  | - Повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | Анализ исполнения получателями субсидий условий соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам в соответствии с предоставленными отчетами | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выполняется - анализ осуществляется сплошным методом ежеквартально | За 2022 год исполнено 100% |  |
| 4.4. |  |  | Обеспечение возврата средств в бюджет Лазовского муниципального округа получателями субсидий в случае нарушения условий соглашений | 2021-2024 годы | Нарушений в 2022 году нет. |  |  |
| - Повышение оценки эффективности расходов капитального характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (с учетом финансового обеспечения завершения капитальных вложений объектов с высокой степенью готовности) | 2021-2024 годы | На территории Лазовского МО нет объектов незавершенного строительства по состоянию на отчетный период |  |  |
| 5.2. |  |  | Проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства с целью определения объемов потребности в денежных средствах для завершения, установления приоритетной очередности завершения строительства объектов, рассмотрение вопроса целесообразности пересмотра строительных объемов и технических характеристик объектов | 2021 - 2024 годы | Выполняется | Объектов незавершенного строительства на территории Лазовского муниципального округа нет. |  |
| 5.3 |  |  | Непринятие и неисполнение расходных обязательств по строительству и (или) реконструкции новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований до завершения текущего строительства и (или) реконструкции объектов | 2021 – 2024 годы | Выполняется | Расходных обязательств по строительству и (или) реконструкции новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований нет. |  |
| 5.4 |  |  | Контроль за достижением ответственными должностными лицами целевых показателей результативности предоставления субсидий из федерального и краевого бюджета, с докладом главе администрации Лазовского муниципального округа | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Не выполняется | Не достигнуты результаты по: - субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края целевой показатель за 2022 год составил 44,05 %; - субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ целевой показатель за 2022 год составили 59,7 %; - субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из краевого бюджета целевой показатель за 2022 год составили 80,7 %; |  |
| - Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Обеспечение недопущения по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 01 января просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам. | 2021 – 2024 годы | Выполняется | Главными распорядителями средств местного бюджета осуществлялся контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности. По состоянию на 01.01.2023 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |  |
| 6.2 |  |  | Инвентаризация муниципальных контрактов и договоров, заключенных подведомственными муниципальными учреждениями, на соответствие лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выполняется |  |  |
| III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Принятие мер по обеспечению равномерного распределения долговой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обеспечить дефицит бюджета округа в 2022 году на уровне не более 5% от суммы годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (значение показателя может быть превышено на сумму изменения средств остатков бюджета округа, которые не были учтены в первоначальной редакции решения о бюджете округа) | 2022 год | Выполняется. | В 2022 году бюджет округа сбалансирован. |  |
| 1.2 |  |  | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по годам | 2022 год | Выполняется. | Долговая нагрузка отсутствует. |  |
| 1.3 |  |  | Сокращение объема муниципального долга с уровнем долга более 30 % налоговых и неналоговых доходов | 2022 год | Выполняется. | Муниципальный долг отсутствует. |  |
| 1.4 |  |  | Отсутствие по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период с начала финансового года просроченной задолженности по принятым обязательствам бюджета в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, по оплате коммунальных услуг | 2022 год | Выполняется. | Просроченной задолженности по принятым обязательствам бюджета в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2023 года нет. |  |

| Глава Лазовского муниципального округа |  |  | Ю. А. Мосальский |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дата, подпись |  | инициалы, фамилия |