|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Лазовского муниципального округа на период с 2022 по 2024 годы |

О Т Ч Е Т

о результатах достижения целевых показателей Плана мероприятий по росту доходного

потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Лазовского муниципального округа

на период с 2022 по 2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лазовский муниципальный округ |  |

(наименование органа исполнительной власти)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| за | 1 квартал 2024 | год |

(отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятияПлана | Значение целевого показателя | Финансовая оценкареализации мероприятий(объём оптимизациирасходов) с указанием расчета, в тыс.руб. |
| план | исполнение (факт) |
| I.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| 1. Эффективность налоговых льгот
 |
| 1.1. | Обеспечить проведение согласно постановлению администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 73 «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Лазовского муниципального округа и Порядка формирования и утверждения перечня налоговых расходов Лазовского муниципального округа» оценки эффективности налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, предоставляемых органами местного самоуправления  | ежегодно до 1 июня | Оценка эффективности налоговых льгот запланирована на 2 квартал |  |
| 1.2 | Предоставление в министерство финансов Приморского края результатов оценки эффективности налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, предоставляемых органами местного самоуправления | ежегодно, по срокам, установленным Минфином Приморского края | Оценка эффективности налоговых льгот запланирована на 2 квартал | Результат оценки эффективности налоговых льгот будет после утверждения порядка оценки налоговых расходов, который запланирован на 2 квартал 2024 года. |
| 1.3 | Проведение работы по устранению неэффективных налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, установленным органами местного самоуправления, в случае, если по результатам оценки эффективности выявлены неэффективные налоговые льготы (расходы), в том числе пониженные ставки по налогам | ежегодно до 1 декабря | Оценка эффективности налоговых льгот запланирована на 2 квартал | Работа будет проведена по результатам двух первых мероприятий, проводимых во 2 квартале 2024 года. |
| 1. **Рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам, эффективность управления муниципальной собственностью, снижение недоимки**
 |
| 2.1 | Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество:- тотальный учет муниципального имущества- выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направления эффективного его использования- определение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы за сдачу во временное владение и использование-контроль за полнотой и своевременностью поступления платы за наем муниципального жилого фонда | 2024 1 квартал | ВыполняетсяНа 31.03.2024 в Перечень имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан включено 7 объектов. Ведется исковая работа по взысканию задолженности.  | Принято 2 объекта жилого фонда (квартира в п. Преображение передана гражданам по договору социального найма; часть жилого дома с земельным участком в с. Лазо предоставлена гражданам в собственность за плату, в порядке реализации преимущественного права на приобретение недвижимого имущества.Выявлено 3 жилых помещений, подлежащих отчуждению, готовятся акты обследования помещений, с последующей оценкой и продажей на аукционеВ 1 квартале 2024 года имущество в аренду не передавалось, в связи с отсутствием заинтересованных лиц..В рамках контроля направлено 9 претензионных писем гражданам, 2 гражданина оплатили задолженность на общую сумму 25 613,02 рублей.  |
| 2.2 | Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, в том числе за счет ежегодного повышения арендной ставки на размер уровня инфляции. | ежегодно в IV квартале | Выполняется | За 1 квартал 2024 года заключено 9 договоров аренды земельных участков, на общую сумму 53 177,35 рублей, из них по результатам проведения торгов заключено 4 договора аренды на сумму 42 983,29 рублей. Направлено 27 уведомлений арендаторам об изменении арендной платы за земельные участки. |
| 2.3 | Проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами |  2024 год | Выполняется Плановые и внеплановые проверки в 1 квартале 2024 году не проводились в связи с мораторием на контрольно-надзорные мероприятия, установленные Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 года №336 |  За отчетный период проведена проверка документов и направлены в МФЦ – 74 человека. Оформили документы – 23 человека. Оформляет наследство – 1 человек. Документы в работе – 14 человек (3 запроса в полицию, 1 - в нотариус, 3- в ЗАГС). |
| 2.4 | Анализ дебиторской задолженности и принятие мер по ее сокращению, в том числе за счет проведения претензионно - исковой работы | ежемесячно | Выполняется | Юридический отдел подготовил и направил в суд 4 досудебные претензии об уплате задолженности по договором аренды земельных участков на сумму 848,6 тыс. руб. |
| 2.5 | Усиление межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, направленное на повышение собираемости доходов | 2021-2024 годы | Ведется двусторонняя работа с органами МИФНС. | За отчетный период было проведено 1 заседание по информации органа МИФНС, приглашены 11 налогоплательщиков, проведена работа по погашению задолженности. |
| 2.6 | Обеспечить рост неналоговых доходов бюджета Лазовского муниципального округа в текущем году к соответствующему периоду прошлого года не менее 2,5% | 1 квартал 2024 года | ВыполняетсяЗа отчетный период было заключено 9 договоров аренды земельных участков  | План неналоговых доходов в бюджет за 1кв 2024 года исполнен на 74,9 %, при плане 4186,0 тыс. руб. фактически поступило 3138,1 тыс. руб. Роста к 2023 году нет, т. к. платеж по арендной плате за землю за 1 кв. 2024 года на 804,0 тыс.руб. больше, плата за негативное воздействие на окружающую среду на 69,0 тыс.руб. больше в 1 квартале 2024 г. Штрафов поступило меньше на 218,0 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше на 460,0 тыс. руб. продано земельных участков в 1 квартале 2024 года. |
| 2.8 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по заслушиванию физических и юридических лиц, допустивших нарушение законодательства о налогах и сборах, для выработки мер, направленных на обеспечение поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также по снижению задолженности во все уровни бюджета | ежемесячно | Выполняется. В администрации округа действует комиссия по мобилизации доходов в бюджет, имеющая межведомственную направленность и рабочая группа по контролю за поступлением доходов в бюджет, созданная при финансово-экономическом управлении администрации округа.  | В 1 квартале 2024 года проведено 1 заседание межведомственной комиссии. |
| 2.9 | Организация работы по снижению неформальной занятости, легализации «серой заработной платы». | 2021-2024 годы | Выполняется. Для выявления фактов выплаты "теневой" заработной платы и административного воздействия на работодателей, выплачивающих заработную плату ниже установленной минимальной заработной платы, утвержден план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План согласован с органами прокуратуры. Проведение информационно- разъяснительной работы в целях снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений с СМП.  | Размещение новостей на офиц. Сайте за 1 квартал 2024 года – 1 ед.; публикация информ-х материалов в соц. сетях – 1 ед.; распространение информации в СМИ – 1ед.; участие в публичных мероприятиях и проведение совещаний – 1ед., консультирование граждан и работодателей – 3 ед. |
| II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| 1. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления управления
 |
| 2.1 | Не допускать принятия решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления (за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства) | 2021-2024 годы | Выполняется | Постановление администрации Лазовского МО №846 от 27.12.2021г. |
| 2.2 | Обеспечить соблюдение установленного Администрацией Приморского края норматива расходов на содержание органа местного самоуправления. | 2021-2024 годы | Выполняется | Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления соблюден. |
| 2.3 | Обеспечение недопущения индексации денежного содержания муниципальных служащих сверх предусмотренных на текущий год размеров индексации денежного содержания государственных служащих Приморского края | 2021-2024 годы | Выполняется | Индексация заработной платы муниципальных служащих в 2024 году не предусмотрена.  |
| 2.4 | Осуществить инвентаризацию имущества, находящегося в собственности Лазовского муниципального округа включая имущество, переданное в оперативное управление и хозяйственное ведение, с целью определения имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг и (или) муниципальных функций и определить объем расходов бюджета округа на его содержание |  | Выполняется | Продолжается инвентаризация имущества переданного в казну Лазовского округа.Ведется работа по передаче в постоянное бессрочное пользование земельного участка под зданием клуба в с. Валентин..Проводится работа по выявлению транспортных средств, подлежащих списанию. |
| 2.5 | Направлять информацию в финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа об экономии бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур | Ежеквартально | Выполняется | 1.Количество проведенных процедур -42 шт.2.Количество не состоявшихся 4 шт. (в т.ч.с 1 заявкой шт.)3.Экономия в результате проведения -1 201,97 тыс.рублей. |
| 1. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
 |
| 3.1 | Осуществлять повышение оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, в соответствии с темпами роста средней заработной платы, установленными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности в сферах образования и науки, культуры | 2024 год | Выполняется | С января 2024 года средняя заработная плата составила:пед.работники общеобразовательных учреждений – 66 717,47 руб.дошкольных учреждений- 57 843,14 руб.дополнительного – 56 810,81 руб.культура – 58 226,07 руб. |
| 3.2 | Не допускать принятия решений, приводящих к увеличению численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов) | 2021 – 2024 годы | Выполняется | Постановление администрации Лазовского МО №846 от 27.12.2021г. «О мерах по реализации решения Думы Лазовского муниципального округа «О бюджете Лазовского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3.3 | Увеличить объемы расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в том числе за счет эффективного использования учреждениями муниципального имущества | Плановый объем16 603,74 тыс. руб. | Выполняется.Доходы за 1 квартал 2023 года составили 4 338,76 тыс. руб. | Доходы от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений за 1 квартал 2024 г. Составили 4 318,55 тыс.руб., 99%  |
| 3.4 | Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.), в том числе за счет передачи на аутсорсинг | 2021-2024годы | Не выполняется | На территории Лазовского МО, данные мероприятия не проводились в связи с признанием их нецелесообразными, т.к. отсутствуют компании по передачи непрофильных учреждениям. |
| 3.5 | В целях эффективного расходования средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями включать в соглашения о предоставлении субсидий положения об административной ответственности за невыполнение муниципального заданий | 2021-2024годы | Выполняется | Соглашения между учреждениями и главными распорядителями бюджетных средств заключены в январе 2024 года. |
| 3.7 | Осуществление мониторинга финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью принятия:- решение о реорганизации и изменении организационно-правовой формы унитарного предприятия;- решения о смене руководства унитарного предприятия;- решения о ликвидации унитарного предприятия и приватизации муниципальных актов |  | ОсуществляетсяРешение о смене руководителя не принималось | Решением Думы Лазовского муниципального округа от 31.01.2024 № 468 принято Положение «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Лазовского муниципального округа»;Смены руководителя не было.Решением Думы Лазовского муниципального округа от 28.02.2024 № 476 имущественный комплекс МУП «Лазо-Комплекс» внесен в прогнозный план приватизации муниципального имущества Лазовского муниципального округа на 2024 год, путем преобразования в 3 квартале 2024 года в Общество с ограниченной ответственностью. |
|  | 1. **Повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам**
 |
| 4.3. | Анализ исполнения получателями субсидий условий соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам в соответствии с предоставленными отчетами | ежеквартально до 20 числа месяца,следующего заотчетнымкварталом | Выполняется - анализ осуществляется сплошным методом ежеквартально | За 1 квартал 2024 года исполнено 7%. |
| 4.4. | Обеспечение возврата средств в бюджет Лазовского муниципального округа получателями субсидий в случае нарушения условий соглашений | 2021-2024годы | Нарушений в 2024 году нет. |  |
| 1. Повышение оценки эффективности расходов капитального характера
 |
| 5.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (с учетом финансового обеспечения завершения капитальных вложений объектов с высокой степенью готовности) | 2021-2024годы | На территории Лазовского МО нет объектов незавершенного строительства по состоянию на отчетный период |  |
| 5.2. | Проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства с целью определения объемов потребности в денежных средствах для завершения, установления приоритетной очередности завершения строительства объектов, рассмотрение вопроса целесообразности пересмотра строительных объемов и технических характеристик объектов | 2021 - 2024 годы | Выполняется | На территории Лазовского МО нет объектов незавершенного строительства по состоянию на отчетный период. |
| 5.3 | Непринятие и неисполнение расходных обязательств по строительству и (или) реконструкции новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований до завершения текущего строительства и (или) реконструкции объектов | 2021 – 2024 годы | Выполняется | Расходных обязательств по строительству и (или) реконструкции новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований нет. |
| 5.4 | Контроль за достижением ответственными должностными лицами целевых показателей результативности предоставления субсидий из федерального и краевого бюджета, с докладом главе администрации Лазовского муниципального округа | ежеквартально до 20 числа месяца,следующего заотчетнымкварталом | Выполняется | Запланирован ремонт автодороги пгт. Преображение ул. Ленинская за средства местного бюджета. |
| 1. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета
 |
| 6.1 | Обеспечение недопущения по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 01 января просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам. | 2021 – 2024 годы | Выполняется |  По состоянию на 01.04.2024 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 6.2 | Инвентаризация муниципальных контрактов и договоров, заключенных подведомственными муниципальными учреждениями, на соответствие лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выполняется | Лимиты расходуются по плану финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения |
| III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 1. Принятие мер по обеспечению равномерного распределения долговой нагрузки
 |
| 1.1 | Обеспечить дефицит бюджета округа в 2022 году на уровне не более 5% от суммы годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (значение показателя может быть превышено на сумму изменения средств остатков бюджета округа, которые не были учтены в первоначальной редакции решения о бюджете округа) | 2024 год | Выполняется. | Решением Думы №455-МПА от 20.12.2023 года«О бюджете Лазовского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с дефицитом в объеме 10% от суммы годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. |
| 1.2 | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по годам | 2024 год | Выполняется. | Долговая нагрузка отсутствует. |
| 1.3 | Сокращение объема муниципального долга с уровнем долга более 30 % налоговых и неналоговых доходов | 2024 год | Выполняется. | Муниципальный долг отсутствует. |
| 1.4 | Отсутствие по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период с начала финансового года просроченной задолженности по принятым обязательствам бюджета в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, по оплате коммунальных услуг | 2024 год | Выполняется. | Просроченной задолженности по принятым обязательствам бюджета в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.04.2024 года нет. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава Лазовскогомуниципального округа |  |  | Ю. А. Мосальский |
|  | дата, подпись |  | инициалы, фамилия |