|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Лазовского муниципального округа на период с 2022 по 2024 годы |

О Т Ч Е Т

о результатах достижения целевых показателей Плана мероприятий по росту доходного

потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Лазовского муниципального округа

на период с 2022 по 2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лазовский муниципальный округ |  |

(наименование органа исполнительной власти)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| за | 2 квартал 2024 | год |

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование мероприятия  Плана | Значение целевого показателя | | Финансовая оценка  реализации мероприятий  (объём оптимизации  расходов) с указанием расчета, в тыс.руб. |
| план | исполнение (факт) |
| I.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | | | | | | |
| 1. Эффективность налоговых льгот | | | | | | |
| 1.1. | | | Обеспечить проведение согласно постановлению администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 73 «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Лазовского муниципального округа и Порядка формирования и утверждения перечня налоговых расходов Лазовского муниципального округа» оценки эффективности налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, предоставляемых органами местного самоуправления | ежегодно до 1 июня | Выполняется | За 2023 год предоставлялись льготы по местным налогам многодетным семьям на сумму 21,00 тыс. руб.; налог на имущество на сумму 3 тыс. руб.; по земельному налогу 18 тыс.руб. |
| 1.2 | | | Предоставление в министерство финансов Приморского края результатов оценки эффективности налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, предоставляемых органами местного самоуправления | ежегодно, по срокам, установленным Минфином Приморского края | Выполняется | Отчет об оценке налоговых льгот предоставлен в министерство финансов 15.07.2024г. Социальная эффективность признана положительной, так как предоставление льготы способствует росту социальной защищенности населения и формированию благоприятных условий их жизнедеятельности. |
| 1.3 | | | Проведение работы по устранению неэффективных налоговых льгот (расходов), в том числе пониженных ставок по налогам, установленным органами местного самоуправления, в случае, если по результатам оценки эффективности выявлены неэффективные налоговые льготы (расходы), в том числе пониженные ставки по налогам | ежегодно до 1 декабря | Выполняется | Неэффективных налоговых льгот, в том числе пониженных ставок по налогам, установленным органами местного самоуправления нет. |
| 1. **Рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам, эффективность управления муниципальной собственностью, снижение недоимки** | | | | | | |
| 2.1 | | | Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество:  - тотальный учет муниципального имущества  - выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направления эффективного его использования  - определение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы за сдачу во временное владение и использование  -контроль за полнотой и своевременностью поступления платы за наем муниципального жилого фонда | 2024 2  квартал | Выполняется  На 31.06.2024 в Перечень имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан включено 7 объектов.  Ведется исковая работа по взысканию задолженности. | Принято 2 объекта жилого фонда (квартира в п. Преображение передана гражданам по договору социального найма; часть жилого дома с земельным участком в с. Лазо предоставлена гражданам в собственность за плату, в порядке реализации преимущественного права на приобретение недвижимого имущества.  Выявлено 3 жилых помещений, подлежащих отчуждению, готовятся акты обследования помещений, с последующей оценкой и продажей на аукционе  Во 2 квартале 2024 года имущество в аренду не передавалось, в связи с отсутствием заявителей.  В рамках контроля направлено 9 претензионных писем гражданам, 5 граждан оплатили задолженность на общую сумму 37 382,16 рублей. |
| 2.2 | | | Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, в том числе за счет ежегодного повышения арендной ставки на размер уровня инфляции. | ежегодно в IV квартале | Выполняется | За 2 квартал 2024 года заключено 10 договоров аренды земельных участков, на общую сумму  1 118 842,36 рублей, из них по результатам проведения торгов заключено 3 договора аренды на сумму 989 996,63 рублей. |
| 2.3 | | | Проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами | 2024 год | Выполняется  Плановые и внеплановые проверки в 2 квартале 2024 году не проводились в связи с мораторием на контрольно-надзорные мероприятия, установленные Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 года №336 | За отчетный период проведена проверка документов и направлены в МФЦ – 5 человек. Оформили документы – 5 человек. |
| 2.4 | | | Анализ дебиторской задолженности и принятие мер по ее сокращению, в том числе за счет проведения претензионно - исковой работы | ежемесячно | Выполняется | Дебиторская задолженность по социальному найму жилых помещений во 2 квартале 2024г. снизилась на 30 584,01 рубля по сравнению с 1 кварталом 2024г.Задолженность по социальному найму составляет на 31.06.2024 1286668,07 руб. , просроченная задолженность 1213513,92.  Юридический отдел подготовил и направил в суд 2 исковых заявлений об уплате задолженности по договорам аренды земельных участков на сумму 45 327,78 тыс. руб. Идет работа по передаче в суд 2 исковых заявлений на сумму 698 606,26 руб. |
| 2.5 | | | Усиление межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, направленное на повышение собираемости доходов | 2021-2024 годы | Ведется двусторонняя работа с органами МИФНС. | За отчетный период было проведено 1 заседание по информации органа МИФНС, приглашены 33 налогоплательщика, проведена работа по погашению задолженности.  Сумма поступившей задолженности составила 5 686,00 тыс.руб (земельный налог, налог на имущество ФЛ и БЛ, налог на прибыль, НДС,НДФЛ, СВ, Спец.режимы, транспортный налог). |
| 2.6 | | | Обеспечить рост неналоговых доходов бюджета Лазовского муниципального округа в текущем году к соответствующему периоду прошлого года не менее 2,5% | 2 квартал 2024 года | Выполняется  За отчетный период было заключено 10 договоров аренды земельных участков | План неналоговых доходов в бюджет за 2кв 2024 года исполнен на 69,5 %, при плане 6 626,0 тыс. руб. фактически поступило 4 606,8 тыс. руб. Роста к аналогичному периоду 2023 году нет, платеж по арендной плате за землю за 2 кв. 2024 года на 143,0 тыс.руб. больше, плата за негативное воздействие на окружающую среду на 15,0 тыс.руб. больше в 2 квартале 2024 г. Штрафов поступило меньше на 95,6 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аренда имущества на 23 тыс.руб. меньше аналогичного периода прошлого года. Меньше на 1 803,00 тыс.руб. продано имущества, по с сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше на 27,0 тыс. руб. продано земельных участков во 2 квартале 2024 года. |
| 2.8 | | | Проведение заседаний межведомственной комиссии по заслушиванию физических и юридических лиц, допустивших нарушение законодательства о налогах и сборах, для выработки мер, направленных на обеспечение поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также по снижению задолженности во все уровни бюджета | ежемесячно | Выполняется. В администрации округа действует комиссия по мобилизации доходов в бюджет, имеющая межведомственную направленность и рабочая группа по контролю за поступлением доходов в бюджет, созданная при финансово-экономическом управлении администрации округа. | Во 2 квартале 2024 года проведено 1 заседание межведомственной комиссии. |
| 2.9 | | | Организация работы по снижению неформальной занятости, легализации «серой заработной платы». | 2021-2024 годы | Выполняется. Для выявления фактов выплаты "теневой" заработной платы и административного воздействия на работодателей, выплачивающих заработную плату ниже установленной минимальной заработной платы, утвержден план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План согласован с органами прокуратуры. Проведение информационно- разъяснительной работы в целях снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений с СМП. | Размещение новостей на офиц. Сайте за 2 квартал 2024 года – 2 ед.; публикация информ-х материалов в соц. сетях – 1 ед.; распространение информации в СМИ – 1ед.; участие в публичных мероприятиях и проведение совещаний – 1ед., консультирование граждан и работодателей – 3 ед. |
| II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | | | | | | |
| 1. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления управления | | | | | | |
| 2.1 | | | Не допускать принятия решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления (за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства) | 2021-2024 годы | Выполняется | Постановление администрации Лазовского МО №846 от 27.12.2021г. |
| 2.2 | | | Обеспечить соблюдение установленного Администрацией Приморского края норматива расходов на содержание органа местного самоуправления. | 2021-2024 годы | Выполняется | Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления соблюден. |
| 2.3 | | | Обеспечение недопущения индексации денежного содержания муниципальных служащих сверх предусмотренных на текущий год размеров индексации денежного содержания государственных служащих Приморского края | 2021-2024 годы | Выполняется | Индексация заработной платы муниципальных служащих в 2024 году не предусмотрена. |
| 2.4 | | | Осуществить инвентаризацию имущества, находящегося в собственности Лазовского муниципального округа включая имущество, переданное в оперативное управление и хозяйственное ведение, с целью определения имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг и (или) муниципальных функций и определить объем расходов бюджета округа на его содержание |  | Выполняется | Продолжается инвентаризация имущества переданного в казну Лазовского округа.  Ведется работа по передаче в постоянное бессрочное пользование земельного участка под зданием клуба в с. Валентин..  Проводится работа по выявлению транспортных средств, подлежащих списанию. |
| 2.5 | | | Направлять информацию в финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа об экономии бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур | Ежеквартально | Выполняется | 1.Количество проведенных процедур -71 шт.  2.Количество не состоявшихся 5 шт. (в т.ч.с 1 заявкой шт.)  3.Экономия в результате проведения -88 580,01 тыс.рублей. |
| 1. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | | | | | | |
| 3.1 | | | Осуществлять повышение оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, в соответствии с темпами роста средней заработной платы, установленными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности в сферах образования и науки, культуры | 2024 год | Выполняется | С января 2024 года средняя заработная плата составила:  пед.работники общеобразовательных учреждений – 67,4928 тыс. руб.  дошкольных учреждений- 65,9452 тыс. руб.  дополнительного – 67,4928 тыс. руб.  культура – 63,32499 тыс. руб. |
| 3.2 | | | Не допускать принятия решений, приводящих к увеличению численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов) | 2021 – 2024 годы | Выполняется | Постановление администрации Лазовского МО №846 от 27.12.2021г. «О мерах по реализации решения Думы Лазовского муниципального округа «О бюджете Лазовского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3.3 | | | Увеличить объемы расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в том числе за счет эффективного использования учреждениями муниципального имущества | Плановый объем  16 603,74 тыс. руб. | Выполняется.  Доходы за 2 квартал 2024 года составили 8 918,06 тыс. руб. | Доходы от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений за полугодие 2024 г. Составили 8 918,06 тыс.руб., 100% от аналогичного периода прошлого года. |
| 3.4 | | | Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.), в том числе за счет передачи на аутсорсинг | 2021-2024  годы | Не выполняется | На территории Лазовского МО, данные мероприятия не проводились в связи с признанием их нецелесообразными, т.к. отсутствуют компании по передачи непрофильных учреждениям. |
| 3.5 | | | В целях эффективного расходования средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями включать в соглашения о предоставлении субсидий положения об административной ответственности за невыполнение муниципального заданий | 2021-2024  годы | Выполняется | Соглашения между учреждениями и главными распорядителями бюджетных средств заключены в январе 2024 года. |
| 3.7 | | | Осуществление мониторинга финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью принятия:  - решение о реорганизации и изменении организационно-правовой формы унитарного предприятия;  - решения о смене руководства унитарного предприятия;  - решения о ликвидации унитарного предприятия и приватизации муниципальных актов |  | Решение о смене руководителя не принималось | Учреждение находится в процессе реорганизации путем преобразования.  Смены руководителя не было  Решением Думы Лазовского муниципального округа от 28.02.2024 № 476 имущественный комплекс МУП «Лазо-Комплекс» внесен в прогнозный план приватизации муниципального имущества Лазовского муниципального округа на 2024 год, путем преобразования в 4 квартале 2024 года в Общество с ограниченной ответственностью. |
|  | 1. **Повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам** | | | | | |
| 4.3. | | | Анализ исполнения получателями субсидий условий соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам в соответствии с предоставленными отчетами | ежеквартально до 20 числа месяца,  следующего за  отчетным  кварталом | Выполняется - анализ осуществляется сплошным методом ежеквартально | За 2 квартал 2024 года исполнено 40,1%. |
| 4.4. | | | Обеспечение возврата средств в бюджет Лазовского муниципального округа получателями субсидий в случае нарушения условий соглашений | 2021-2024  годы | Нарушений в 2024 году нет. |  |
| 1. Повышение оценки эффективности расходов капитального характера | | | | | | |
| 5.1. | | | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (с учетом финансового обеспечения завершения капитальных вложений объектов с высокой степенью готовности) | 2021-2024  годы | На территории Лазовского МО нет объектов незавершенного строительства по состоянию на отчетный период |  |
| 5.2. | | | Проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства с целью определения объемов потребности в денежных средствах для завершения, установления приоритетной очередности завершения строительства объектов, рассмотрение вопроса целесообразности пересмотра строительных объемов и технических характеристик объектов | 2021 - 2024 годы | Выполняется | На территории Лазовского МО нет объектов незавершенного строительства по состоянию на отчетный период. |
| 5.3 | | | Непринятие и неисполнение расходных обязательств по строительству и (или) реконструкции новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований до завершения текущего строительства и (или) реконструкции объектов | 2021 – 2024 годы | Выполняется | Расходных обязательств по строительству и (или) реконструкции новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований нет. |
| 5.4 | | | Контроль за достижением ответственными должностными лицами целевых показателей результативности предоставления субсидий из федерального и краевого бюджета, с докладом главе администрации Лазовского муниципального округа | ежеквартально до 20 числа месяца,  следующего за  отчетным  кварталом | Выполняется | Запланирован ремонт автодороги пгт. Преображение ул. Ленинская за средства местного бюджета. |
| 1. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета | | | | | | |
| 6.1 | | | Обеспечение недопущения по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 01 января просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам. | 2021 – 2024 годы | Выполняется | По состоянию на 01.07.2024 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 6.2 | | | Инвентаризация муниципальных контрактов и договоров, заключенных подведомственными муниципальными учреждениями, на соответствие лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выполняется | Лимиты расходуются по плану финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения |
| III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | | | | | | |
| 1. Принятие мер по обеспечению равномерного распределения долговой нагрузки | | | | | | |
| 1.1 | | | Обеспечить дефицит бюджета округа в 2022 году на уровне не более 5% от суммы годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (значение показателя может быть превышено на сумму изменения средств остатков бюджета округа, которые не были учтены в первоначальной редакции решения о бюджете округа) | 2024 год | Выполняется. | Решением Думы №455-МПА от 20.12.2023 года  «О бюджете Лазовского муниципального округа  на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с дефицитом в объеме 10% от суммы годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. |
| 1.2 | | | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по годам | 2024 год | Выполняется. | Долговая нагрузка отсутствует. |
| 1.3 | | | Сокращение объема муниципального долга с уровнем долга более 30 % налоговых и неналоговых доходов | 2024 год | Выполняется. | Муниципальный долг отсутствует. |
| 1.4 | | | Отсутствие по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период с начала финансового года просроченной задолженности по принятым обязательствам бюджета в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, по оплате коммунальных услуг | 2024 год | Выполняется. | Просроченной задолженности по принятым обязательствам бюджета в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.07.2024 года нет. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава Лазовского  муниципального округа |  |  | Ю. А. Мосальский |
|  | дата, подпись |  | инициалы, фамилия |