## Титульный лист
Руководитель проекта
Бурая А.С.
_____________
(подпись)
дата
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА ________
Лазовский муниципальный район Приморского края
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | - | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено. | - | -

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Показатели на 2018 год не предусмотрены
1 | Отсутствие отклонений | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | Возрастающий, не менее 3% в год | процент | 0 |  |  |  |  | не менее 3% в год | 0% | В работе. Значения будут предоставленны в марте 2020 года (по окончанию года
2 | Отсутствие отклонений | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга | Возрастающий | единицы | 0 | 0 | 0 |  |  | не менее 3 ед. в год | 0% | В работе. Документы на получение гранта по программе " Начинающий фермер" предоставлены в ДСХПК на рассмотрение

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен
Бюджет проекта на 2019 год не предусмотрен
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
1.1. |  | Отсутствие отклонений | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Мысик Н.В. - зам.начальника отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Выполнено. Утверждена муниципальная программа Постановлением Администрации Лазовского муниципального района от 02.11.2018г. № 688 «Экономическое развитие Лазовского муниципального района» на 2019-2023 годы»
1.2. |  | Отсутствие отклонений | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Мысик Н.В. - зам.начальника отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Выполено. Совет утвержден Постановлением Администрации Лазовского муниципального района от 22.03.2013г. № 162 (в ред. от 05.02.2018г. № 52)
1.3. |  | Отсутствие отклонений | Организован и работает общественный орган* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности |  |  | Соляник Е.А. - начальник отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Выполнено. Решением Думы Лазовского муниципального района от 27.02.2019г.№170 МПА создана Общественная палата Лазовского мр в полномочия которой входит контроль НПА , в том чиле касающихся деятельности МСП
1.4. |  | Отсутствие отклонений | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Соляник Е.А. - начальник отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Выполнено. Сбор информации организован. На 01.05.2019 предложений не поступало.
1.5. |  | Отсутствие отклонений | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Ртищева А.Ф.-начальник отдела архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношени | Выполнено. Постановлением Администрации Лазовского муниципального района от 04.02.2019 г. №49 утвержден перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля http://lazovcky-pk/страничка"Малый бизнес" Нац.проект развития МСП
1.6. |  | Отсутствие отклонений | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Матвеенко Л.Р.-руководитель аппарата администрации Лазовского мр | Выполнено. На сайте Администрации Лазовского муниципального района http://lazovcky-pk/страничка"Малый бизнес" Нац.проект развития МСП
1.7. |  | Отсутствие отклонений | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 2019-07-01 | 2019-05-07 | Мысик Н.В. - начальник отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Выполнено. На сайте Администрации Лазовского муниципального района http://lazovckey-pk/страничка"Малый бизнес" Нац.проект развития МСП
1.8. |  | Наличие отклонений | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Осипов С.П. - начальник юридического отдела Администрации Лазовского муниципального района | В соответсвии с законом Приморского края от 03.12.2014 №507-КЗ "О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае" Лазовский муниципальный район не проводит оценку регулирующего воздействия.
1.9. |  | Наличие отклонений | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Осипов С.П. - начальник юридического отдела Администрации Лазовского муниципального района
1.10. |  | Отсутствие отклонений | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Мысик Н.В. - зам.начальника отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Выполнено. На сайте Администрации Лазовского муниципального района http://lazovcky-pk/страничка"Малый бизнес" Нац.проект развития МСП
1.11. |  | Отсутствие отклонений | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень организована работа центров «Мой бизнес» | 2019-09-01 | 2019-05-30 | Соляник Е.А. - начальник отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | Выполнено. 11.06.2019 в г. Находка совместно с центром "Мой бизнес" был проведен семинар для субъектов МСП.
1.12. |  | Отсутствие отклонений | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Ртищева А.Ф.-начальник отдела архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношени | В работе.
2 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. |  | Наличие отклонений | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Ртищева А.Ф.-начальник отдела архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношени | Выполнено.Решение Думы Лазовского мр от 20.12.2017г. №35МПА "О порядке ведения реестра муниципального имущества Лазовского мр"(В редакции Постановление Администрации Лазовского муниципального района от 27.06.2019 г. №290.
2.2. |  | Отсутствие отклонений | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Ртищева А.Ф.-начальник отдела архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношени | Выполнено. Решение Думы Лазовского муниципального района от 20.12.2017 г. № 34-НПА "Порядок формирования,ведения перечня муниципального имущества Лазовского мр,предназначенного для передачи и (или) в пользование субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки МСП ( в редакции решения Думы Лазовского мр от 23.05.2018г.№84-МПА)
2.3. |  | Отсутствие отклонений | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Ртищева А.Ф.-начальник отдела архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношени
2.4. |  | Отсутствие отклонений | В сельских поселениях Лазовского муниципального района нет имущества передоваемого субъектам МСП | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Ртищева А.Ф.-начальник отдела архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношени | Не выполнено. В сельских поселений Лазовского муниципального района нет имущества рередоваемого субъектам МСП. Имущество передано на район
2.5. |  | Отсутствие отклонений | Дополнены перечни муниципального имущества | 2019-09-01 | 2019-05-01 | Ртищева А.Ф.-начальник отдела архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношени | Выполнено. Постановление Администрации Лазовского муниципального района от 05.10.2018 г. №641.(в редакции постановления от07.06.2019 №246)
3 | Популяризация предпринимательства
3.1. |  | Отсутствие отклонений | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию: 1) должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2) программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3) информация о льготных режимах налогообложения; 4) информация работе Совета по развитию МСП. | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Соляник Е.А. - начальник отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | В работе. Риски недостижения отсутсвуют
3.2. |  | Отсутствие отклонений | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Соляник Е.А. - начальник отдела экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | В работе. Риски недостижения отсутсвуют

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий