Утверждена

постановлением администрации Лазовского

муниципального района

от  ___.___.201__ г. № ___

Подпрограмма

«Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском  муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» муниципальной программы «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального района на 2017 – 2020 годы

Паспорт Подпрограммы " Профилактика  и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы "

| Наименование Подпрограммы: | «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском МР на 2017–2020 годы» (Далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы: | Администрация Лазовского муниципального района. |
| Координатор | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Лазовского муниципального района (далее КДН и ЗП). |
| Ответственный исполнитель: | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Лазовского муниципального района (далее КДН и ЗП). |
| Основные исполнители: | - КДН и ЗП; - Управление образования района, - ПП № 21-22 МО МВД России «Партизанский»; - КГКУ «Центр занятости населения Лазовского района»; - территориальный отдел опеки и попечительства; - отдел по делам молодёжи, спорта, туризма и культуры района; - отделение помощи семье и детям (нестационарное) КГБУСО «ПСРЦН «Дружба»; - отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития ПК; - КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», |
| Цель и задачи Подпрограммы: | - укрепление и совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности ее функционирования; - проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними; - выявление безнадзорных и беспризорных детей и семей, находящихся в социально опасном положении; - снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних на территории Лазовского муниципального района. - усиление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртсодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ. - проведение просветительной работы среди населения района через средства массовой информации о проблемах, правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними; - привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в спортивных, технических, художественных и других секциях, клубах, кружках, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры. |
| Сроки реализации | 2017 – 2020 годы |
| Источники финансирования | - субвенция краевого бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - снизить количество безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении; - улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики преступлений и правонарушений, повысить методический уровень специалистов, работающих в данном направлении; - снизить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; - формирование в подростковой среде навыков здорового образа жизни. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Координацию и управление деятельностью участников Подпрограммы осуществляет КДН и ЗП. КДН и ЗП ежегодно (до 15 февраля) представляет в отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района отчеты о ходе выполнения Подпрограммы, публикует информацию в СМИ. Органы и учреждения системы профилактики несут ответственность за своевременное и точное выполнение мероприятий Подпрограммы. |

Раздел 1.

Нормативно – правовая основа Подпрограммы

Подпрограмма разработана с учетом международного права, законодательства РФ и Приморского края:

- Конституции Российской Федерации;

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.);

- Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Закона "Об образовании" № 3266-1 от 10.07.1992г.;

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Семейного кодекса Российской Федерации;

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Закона Приморского края "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края" №296-КЗ от 08.11.2005г.;

- Закона Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае" №44-КЗ от 05.03.2007г.

Подпрограмма имеет районный статус и ориентирована на оказание социальной, правовой, педагогической, воспитательной и иной помощи безнадзорным детям, несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении, несовершеннолетним, совершившим правонарушения, а так же семьям, находящимся в социально опасном положении.

Раздел 2.

Характеристика проблемы и обоснование разработки Подпрограммы

Основой разработки Подпрограммы являются анализ совершаемых несовершеннолетними правонарушений. Состояние безнадзорности детей, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, всё это является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.

За 2015г. в районе наблюдается тенденция роста количества неблагополучных семей, социального сиротства и детской безнадзорности, поэтому идёт рост числа семей, в которых несовершеннолетние совершают правонарушения, либо где родители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.

На заседаниях КДНиЗП в 2015г. рассмотрено, в отношении несовершеннолетних 44 материала, (АППГ – 33), в том числе:

– из ОВД 38 (АППГ- 23) - из прокуратуры- 0 (АППГ- 0)

- из учреждений образования (в т.ч. ПУ № 50) – 5 (АППГ- 4)

- из других органов- 1 (АППГ-  6).

По данным делам (в отношение несовершеннолетних) вынесено 30 (АППГ-20) предупреждений и 9 (АППГ-8) штрафов, на сумму 18000 (АППГ-11500) рублей – взыскано 16500 (АППГ- 11500).

Подпрограмма затрагивает также проблемы детской беспризорности и безнадзорности в районе. В связи с социальным неустойчивостью отдельных семей, вызвавшим снижение доходов, а также потерю или смену работы, увеличилось количество неблагополучных семей и, как следствие, вытеснение из них детей. Увеличились масштабы "социального сиротства", когда детям, имеющим семью, родители не обеспечивают должные условия жизни и воспитания. На высоком уровне остаётся число родителей, страдающих алкоголизмом, уклоняющихся от воспитания детей и поставленных на учёт в КДН и ЗП. Спасаясь от жестокого обращения, вызванного психоэмоциональными перегрузками, напряженным психологическим состоянием семьи, дети уходят от контроля родителей, из-под надзора государственных учреждений и оказываются в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. За 2015год 1 родитель лишён родительских прав (АППГ – 3). Но, несмотря на данную статистику, основной целью профилактической работы с родителями является возвращение детей в семью.

Всего же на учёте в КДН и ЗП   на  31.12.2015 года состояло  11 (АППГ- 14) несовершеннолетних, из них:

- совершивших общественно-опасные деяния и неподлежащих уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уг. ответственность-9   (АППГ- 5)

- обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера  пресечения, не связанная с заключением под стражу- 2 (АППГ- 3).

Основными причинами общественно опасных деяний, кроме семейного неблагополучия, являются неприязненные отношения между подростками, неумение строить взаимоотношения на взаимопонимании, взаимоуважении, самовольные уходы из дома, недостаточный контроль со стороны администраций образовательных учреждений, незанятость во внеурочное время.

Все это обусловливает необходимость разработки Подпрограммы, реализация которой позволит объединить усилия исполнителей Подпрограммы в осуществлении прав и законных интересов несовершеннолетних, в организации мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия.

Раздел 3.

Цели и задачи Подпрограммы

- укрепление и совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности ее функционирования;

- проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними;

- выявление безнадзорных и беспризорных детей и семей, находящихся в социально опасном положении;

- снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних на территории Лазовского муниципального района;

- усиление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртсодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ;

- проведение просветительной работы среди населения района через средства массовой информации о проблемах, правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними;

- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в спортивных, технических, художественных и других секциях, клубах, кружках, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры.

Раздел 4.

Система по реализации основных направлений подпрограммы

В реализации Подпрограммы принимают участие структурные подразделения администрации Лазовского муниципального района и учреждения органов профилактики. Большая часть подпрограммных мероприятий направлена на создание единой плановой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение).

Все заинтересованные в реализации Подпрограммы стороны обеспечивают выполнение следующих мероприятий:

| КДН и ЗП | - осуществление контроля за ходом реализации Программы и предоставление информации об её выполнении и использовании финансовых средств в установленном порядке; - проведение просветительской работы среди населения района через средства массовой информации о проблемах беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| --- | --- |
| ПП № 21-22 МО МВД России «Партизанский» | - оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; - проведение рейдовых мероприятий по выявлению реализации алкогольных напитков несовершеннолетним; - выявление подростков, употребляющих ПАВ; - работа по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних; - обеспечение и соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; - оказание помощи детям, вступившим в конфликт с законом, осужденным к мерам наказания не связанным с лишением свободы или вернувшимся из воспитательных трудовых колоний, в организации занятости, трудоустройства в свободное от учёбы время; - выявление социального неблагополучия семей с детьми, находящихся в СОП, семей относящихся к категориям «трудная жизненная ситуация», «группа риска» и комплексная работа с ними; - проведение, индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте; - работа с лицами, привлекавшимися к административной и уголовной ответственности; - профилактика нарушений правил дорожного движения, экстремизма и террористических проявлений в молодёжной среде, профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании, борьба с курением; - проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий (беседы, лекции); - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. |
| Управление образования района | - привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в спортивных и культурно-массовых мероприятиях района, - приобщение несовершеннолетних к ценностям мировой и отечественной культуры; - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. - осуществление социально-психологической и педагогической помощи обследования детей с девиантным поведением; - выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования; - участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуально-профилактической работы с н/летними; - выявление семей, находящихся в СОП и оказание им помощи в обучении и воспитании детей; - организация в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; - осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; - обеспечение и соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; - оказание помощи детям, вступившим в конфликт с законом, осужденным к мерам наказания не связанным с лишением свободы или вернувшимся из воспитательных трудовых колоний, в организации занятости, трудоустройства в свободное от учёбы время; - профилактика нарушений правил дорожного движения, экстремизма и террористических проявлений в молодёжной среде; - проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий (беседы, лекции); - проведение просветительской работы среди населения района через средства массовой информации. |
| КГКУ «Центр занятости населения Лазовского района» | - организация временного трудоустройства несовершеннолетних; - организация работы по профессиональной ориентации учащихся и выпускников образовательных учреждений района, проведение ярмарок учебных мест; - участие в организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних. |
| Территориальный отдел опеки и попечительства | - обеспечение и соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; - оказание помощи детям, вступившим в конфликт с законом, осужденным к мерам наказания не связанным с лишением свободы или вернувшимся из воспитательных трудовых колоний, в организации занятости, трудоустройства в свободное от учёбы время; - выявление социального неблагополучия семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, семей относящихся к категориям «трудная жизненная ситуация», «группа риска» и комплексная работа с ними; - проведение, в пределах своей компетенции, индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте; - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. |
| Отделение помощи семье и детям (нестационарное) КГБУСО «ПСРЦН «Дружба»» | - выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; - обеспечение и соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; - выявление социального неблагополучия семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, семей относящихся к категориям «трудная жизненная ситуация», «группа риска» и комплексная работа с ними; - проведение, в пределах своей компетенции, индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте; - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. |
| Отдел по делам молодёжи, спорта, туризма и культуры района | - проведение рейдовых мероприятий по выявлению реализации алкогольных напитков несовершеннолетним; - обеспечение и соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; - оказание помощи детям, вступившим в конфликт с законом, осужденным к мерам наказания не связанным с лишением свободы или вернувшимся из воспитательных трудовых колоний, в организации занятости, трудоустройства в свободное от учёбы время; - выявление социального неблагополучия семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, семей относящихся к категориям «трудная жизненная ситуация», «группа риска» и комплексная работа с ними; - проведение, в пределах своей компетенции, индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте; - профилактика нарушений ПДД, экстремизма и террористических проявлений в молодёжной среде; - профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании, борьба с курением; - организация и проведение работы по вовлечению учащихся «группы риска» в деятельность молодёжных объединений и клубов, спортивных секций и кружков; - организация работы лекториев, тематических бесед, презентаций по пропаганде правовых знаний и здорового образа жизни для подростков и родителей; - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. |
| Отдел по Лазовскому муниципальному району ДТ и СР ПК | - обеспечение и соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; - оказание помощи детям, вступившим в конфликт с законом, осужденным к мерам наказания не связанным с лишением свободы или вернувшимся из ВТК, в организации занятости, трудоустройства в свободное от учёбы время; - выявление социального неблагополучия семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, семей относящихся к категориям «трудная жизненная ситуация», «группа риска» и комплексная работа с ними; - проведение, в пределах своей компетенции, индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте; - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. |
| КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» | - обеспечение и соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; - выявление социального неблагополучия семей с детьми, находящихся в СОП, семей относящихся к категориям «трудная жизненная ситуация», «группа риска» и комплексная работа с ними; - проведение, в пределах своей компетенции, индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте; - выявление подростков употребляющих ПАВ, оказание медицинской и реабилитационной помощи; - обеспечение круглосуточной госпитализации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; - проведение санитарно-просветительной работы среди подростков, по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, борьбе с курением. |

Раздел 5.

Механизм реализации Подпрограммы, координация

программных мероприятий

Заказчиком Подпрограммы является администрация Лазовского муниципального района. Подпрограмма принимается к исполнению после утверждения её постановлением администрации Лазовского  муниципального  района.

КДН и ЗП обеспечивает в ходе реализации Подпрограммы координацию деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное, эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий.

В процессе реализации Подпрограммы мероприятия могут уточняться, а объёмы финансирования мероприятий подлежат корректировке.

Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают перечень планируемых мероприятий, определяют объём финансовых затрат на их реализацию и основных источников финансирования, обеспечивают выполнение программных мероприятий в полном объёме, отвечают за качество выполненных работ и целевое расходование средств, приложение №1.

Раздел 6.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет субвенций краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Объём необходимых средств для финансирования мероприятий районной Подпрограммы " Профилактика  и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы." определяется в объёме средств выделенных из краевого и местного бюджетов, приложение №2.

Раздел 7. Организация, формы и методы управления

Основные исполнители Подпрограммы анализируют и предоставляют в установленном порядке (ежеквартально) в КДН и ЗП отчеты о реализации программы. В свою очередь КДН и ЗП, как координатор Подпрограммы, осуществляет контроль над ходом её реализации. Итоги о выполнении Подпрограммы, эффективности использования средств, целесообразности планируемых мероприятий и финансовых затрат подводятся в конце года.

Раздел 8. Оценка эффективности осуществления

Оценка эффективности Подпрограммы ожидается в виде:

1. Снижение уровня преступности несовершеннолетних в районе;

2. Снижение количества безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении;

3. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении.

4. Увеличение объёма и повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ                    Приложение № 1

Подпрограммы «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

в Лазовском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы».

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финанс-я | Объём финанс-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Совершенствование профилактической, социально-педагогической и реабилитационной работы с семьёй и детьми, находящимися в СОП |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы по предупреж- дению, выявлению и раскрытию преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Подготовка обобщённой информации о состоянии преступности среди н/летних на территории района, и о лицах, привлекавшихся к административной ответственности. | ПП № 21-22 | постоянно |  |  |
| 1.2 | Организация работы по предупреж- дению, выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Подготовка обобщённой информации о состоянии преступности в отношении несовершеннолетних | ПП № 21-22 | постоянно |  |  |
| 1.3 | Оперативное выявление в обществен- ных местах беспризорных и безнад- зорных н/летних, установление их личности и доставка в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | ПП № 21-22, «ПСРЦН «Дружба», КДН и ЗП | постоянно |  |  |
| 1.4 | Проведение информационно-пропагандистской работы в образовательных учреждениях, и санитарно-просветительной работы среди подростков, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и распространения ВИЧ-инфекции | ПП № 21-22, Управление образования, Отдел по делам молодёжи…, «Лазовская ЦРБ» | постоянно |  |  |
| 1.5 | Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения. | ПП № 21-22, Управление образования, Отдел по делам молодёжи… | постоянно |  |  |
| 1.6 | Профилактика экстремизма и террористических проявлений в молодёжной среде. | ПП № 21-22, Управление образования, Отдел по делам молодёжи… | постоянно |  |  |
| 1.7 | Выявление подростков, употребляющих ПАВ, оказание медицинской и реабилитационной помощи | ПП № 21-22 «Лазовская ЦРБ» | постоянно |  |  |
| 1.8 | Обеспечение круглосуточной госпитализации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. | «Лазовская ЦРБ» | постоянно |  |  |
| 1.9 | Организация досуговой деятельности учащихся, состоящих на различных видах учёта, на базе учреждений образования (внеклассная работа, доп. образование, спорт. секции и т.д) | Управление образования | постоянно |  |  |
| 1.10 | Создание банка данных об уклоняющихся от обучения несовершеннолетних. | Управление образования | постоянно |  |  |
| 1.11 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних. | Управление образования, КГКУ «ЦЗН» | каникулы |  |  |
| 1.12 | Организация работы по профессиональной ориентации учащихся и выпускников образовательных учреждений района, проведение ярмарок учебных мест. | Управление образования, «ЦЗН Лазовского района» | ежегодно |  |  |
| 1.13 | Организация и проведение работы по вовлечению учащихся «группы риска» в деятельность молодёжных объединений и клубов, спортивных секций и кружков. | Отдел по делам молодёжи, спорта, туризма и культуры | постоянно |  |  |
| 1.14 | Обеспечение и соблюдение прав и законных интересов н/летних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации. | Все органы и учреждения системы профилактики, КДН и ЗП | постоянно |  |  |
| 1.15 | Осуществление проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в органах и учреждениях системы профилактики, воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП. Проведение индивидуальной профилактической работы. | Все органы и учреждения системы профилактики, КДН и ЗП | не реже 1 раза в месяц |  |  |
| 1.6 | Оказание помощи детям, вступившим в конфликт с законом, осуждённым к мерам наказания не связанным с лишением свободы или вернувшимся из воспитательных трудовых колоний, в организации занятости, трудоустройства в свободное от учёбы время. Организация и проведение мероприятий по социализации и реабилитации н/летних, находящихся в конфликте с законом. | Все органы и учреждения системы профилактики, КДН и ЗП | постоянно |  |  |
| 1.16 | Оказание помощи детям, вступившим в конфликт с законом, осуждённым к мерам наказания не связанным с лишением свободы или вернувшимся из воспитательных трудовых колоний, в организации занятости, трудоустройства в свободное от учёбы время. Организация и проведение мероприятий по социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. | Все органы и учреждения системы профилактики, КДН и ЗП | постоянно |  |  |
| 1.17 | Раннее выявление социального неблагополучия семей с детьми, находящихся в СОП, семей относящихся к категориям «трудная жизненная ситуация», «группа риска» и комплексная работа с ними. Создание единого банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в СОП, в том числе о родителях, допускающих жестокое обращение с детьми. | Все органы и учреждения системы профилактики, КДН и ЗП | постоянно |  |  |
| 2. Научно методическое и информационное обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финанс-я | Объём финанс-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Создание и пополнение методической литературы, видеотеки по правовому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни среди н/летних | Управление образования | постоянно |  |  |
| 3. Информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнени | Источник финанс-я | Объём финанс-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Организация работы лекториев, тематических классных часов, бесед, презентаций по пропаганде правовых знаний (разъяснительная работа об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных деяний) и здорового образа жизни для подростков и родителей. | Управление образования, ПП № 21-22, Отдел по делам молодёжи, спорта, туризма и культуры | постоянно |  |  |
| 3.2 | Подготовка публикаций в местной прессе по проблемам профилактики правонарушений и занятости несовершеннолетних. | КДН и ЗП | 1 раз в квартал |  |  |

Приложение № 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подпрограммы «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

в Лазовском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы».

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета администрации Лазовского муниципального района, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017г (руб.) | 2018г (руб.) | 2019г (руб.) | 2020г (руб) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы». | Всего: | 4645,04 | 1141,43 | 1141,43 | 1181,09 | 1181,09 |  |  |
|  |  | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | КДН и ЗП | 4045,04 | 991,43 | 991,43 | 1031,09 | 1031,09 |  |  |
| - Совершенствование профилактической, социально-педагогической и реабилитационной работы с семьёй и детьми, находящимися в СОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Организация работы по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Подготовка обобщённой информации о состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории района и о лицах привлекавшихся к административной ответственности. | ПП № 21-22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Организация работы по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Подготовка обобщённой информации о состоянии преступности в отношении несовершеннолетних | ПП № 21-22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, установление их личности и доставка в учреждения системы профилактики. | ПП № 21-22 «ПСРЦН «Дружба» КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Проведение информационно-пропагандистской работы в образовательных учреждениях, и санитарно-просветительной работы среди подростков, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и распространения ВИЧ-инфекции | ПП № 21-22, Управление образования, Отдел по делам молодёжи…, «Лазовская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения. | ПП № 21-22, Управление образования, Отдел по делам молодёжи… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Профилактика экстремизма и террористических проявлений в молодёжной среде. | ПП № 21-22, Управление образования, Отдел по делам молодёжи… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Выявление подростков, употребляющих ПАВ, оказание медицинской и реабилитационной помощи | ПП № 21-22 «Лазовская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Обеспечение круглосуточной госпитализации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. | «Лазовская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Организация досуговой деятельности учащихся, состоящих на различных видах учёта, на базе учреждений образования района (внеклассная работа, доп. образование, спортивные секции и т.д.) | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Создание банка данных об уклоняющихся от обучения несовершеннолетних. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних. | Управление образования «ЦЗН Лазовского района» | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 1.12 |  | Организация работы по профессиональной ориентации учащихся и выпускников района, проведение ярмарок учебных мест. | Управление образования, «ЦЗН Лазовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Организация и проведение работы по вовлечению учащихся «группы риска» в деятельность молодёжных объединений и клубов, спортивных секций и кружков. | Отдел по делам молодёжи, спорта, туризма и культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Обеспечение и соблюдение прав и законных интересов н/летних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации. | Все органы и учреждения системы профилактики КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Осуществление проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в органах и учреждениях системы профилактики, воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП. Проведение индивидуальной профилактической работы. | Все органы и учреждения системы профилактики КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Оказание помощи детям, вступившим в конфликт с законом, осужденным к мерам наказания не связанным с лишением свободы или вернувшимся из воспитательных трудовых колоний, в организации занятости, трудоустройства в свободное от учёбы время. Организация и проведение мероприятий по социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. | Все органы и учреждения системы профилактики КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Раннее выявление социального неблагополучия семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, семей относящихся к категориям «трудная жизненная ситуация», «группа риска» и комплексная работа с ними. Создание единого банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в СОП, в том числе родителей, допускающих жестокое обращение с детьми. | Все органы и учреждения системы профилактики КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |
| - Научно-методическое и информационное обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2.1 |  | Создание и пополнение методической литературы, видеотеки по правовому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 3.1 |  | Организация работы лекториев, тематических классных часов, бесед, презентаций по пропаганде правовых знаний (разъяснительная работа об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных деяний) и здорового образа жизни для подростков и родителей. | Управление образования, ПП № 21-22 Отдел по делам молодёжи, спорта, туризма и культуры, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Подготовка публикаций в местной прессе по проблемам профилактики правонарушений и занятости несовершеннолетних. | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка

основных целевых индикаторов Подпрограммы

«Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 гг.»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
|  | Количество безнадзорных детей. | чел |  |  |  |  |
|  | Количество правонарушений, совершённых несовершеннолетними. | шт. |  |  |  |  |
|  | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, в том числе до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность. | шт. |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |
|  | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. | шт. |  |  |  |  |
|  | Количество преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, в том числе фактов жестокого обращения с детьми со стороны родителей или лиц их заменяющих. | шт. |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |
|  | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в них детей | ед. |  |  |  |  |
|  |  | чел |  |  |  |  |

Динамика

целевых значений основных целевых индикаторов Подпрограммы

«Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020гг.»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Сроки реализации целевой программы | Год (целевое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество безнадзорных детей. | чел. |  |  |
| 2. | Количество правонарушений, совершённых несовершеннолетними. | шт. |  |  |
| 3. | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, том числе до достижения возраста с которого наступает уголовная ответственность | шт. |  |  |
|  |  | шт. |  |  |
| 4. | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. | шт. |  |  |
| 5. | Количество преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, в том числе фактов жестокого обращения с детьми со стороны родителей или лиц их заменяющих. | шт. |  |  |
|  |  | шт. |  |  |
| 6. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в них детей | ед. |  |  |
|  |  | чел. |  |  |

Оценка

эффективности Подпрограммы

«Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017- 2020 гг»

| № п/п | Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эффективность возросла |  |  |
| 2. | Эффективность на уровне |  |  |
| 3. | Эффективность снижена |  |  |