УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лазовского муниципального района

от 29.09.2016 г. № 236

# Муниципальная программа

# «Муниципальное управление в администрации Лазовского

# муниципального района на 2017-2020годы»:

Паспорт муниципальной программы «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального района»

(далее - Программа)

| Наименование Программы | Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального района |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Постановление администрации Лазовского муниципального района №423 от 19.11.2013 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в Лазовском муниципальном районе» |
| Подпрограммы | - Развитие муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020 годы. - Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020 годы. - Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы. 4. Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы». 5. Улучшение условий охраны труда и здоровья работающих в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020годы. 6. Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального района на 2017-2020годы. 7. Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020 годы. |
| Заказчик | Администрация Лазовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Организационный отдел администрации Лазовского муниципального района |
| Соисполнители | - Подпрограмма «Развитие муниципальной службы администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020 годы». Ответственный исполнитель – Организационный отдел администрации Лазовского муниципального района. Соисполнители - структурные подразделения администрации Лазовского муниципального района. 2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы». Ответственный исполнитель – Отдел по учету и отчетности администрации Лазовского муниципального района. - Соисполнители – Организационный отдел и юридический отдел администрации Лазовского муниципального района. 3. Подпрограмма «Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы». Ответственный исполнитель- Отдел ЗАГС администрации Лазовского муниципального района Приморского края. Соисполнители- Отдел экономики и социального развития и отдел по учету и отчетности администрации Лазовского муниципального района. 4. Подпрограмма «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы». - Ответственный исполнитель-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лазовского муниципального района(далее КДН и ЗП ). Соисполнители- Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района и Управление образования. 5. Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда и здоровья работающих в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020годы». Ответственный исполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации Лазовского муниципального района. 6. Подпрограмма «Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального района на 2017-2020годы». Ответственный исполнитель -Административная комиссия Лазовского муниципального района. Соисполнители - Организационный отдел администрации Лазовского муниципального района. 7. Подпрограмма «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020 годы.». Ответственные исполнители - Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района». |
| Цели | - Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы профессионального развития муниципальных служащих. - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального района. - Снижение административных барьеров. - Создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления. - Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. - Укрепление и совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности ее функционирования. Предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 7. Снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда. 8. Определение приоритетных направлений и координаций деятельности административной комиссии, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций, средств массовой информации в целях укрепления правопорядка и соблюдения правил благоустройства и санитарного содержания территории района. 9. Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий муниципальным казенным учреждением «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района», (далее МК «ХОЗУ») в соответствии с законодательством, а так же создание условий для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций. |
| Задачи | - Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. - Развитие единой системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. - Эффективное применение конкурсного отбора для замещения вакантных должностей муниципальной службы. - Снижение показателя текучести кадров в администрации Лазовского муниципального района. - Оптимизация функций администрации Лазовского муниципального района. - Информационное обеспечение администрации Лазовского муниципального района и ее структурных подразделений. - Организация государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. - Проведение просветительной работы среди населения района через средства массовой информации о проблемах, правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. 9. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в спортивных, технических, художественных и других секциях, клубах, кружках, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры. 10. Снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест и условий труда. 11. Выработка неотложных и перспективных мер по профилактике санитарно – эстетического состояния населенных пунктов, а так же сохранение исторической и природной среды и разработка комплекса мероприятий по повышению правовой культуры населения для деятельности административной комиссии Лазовского муниципального района. 12. Материально-техническое и организационное обеспечение, обеспечение автотехнического обслуживания деятельности администрации Лазовского муниципального района МУ «ХОЗУ»; организация ремонтно-строительных, монтажных работ. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса. - Число муниципальных служащих, прошедших обучение. - Индекс доверия граждан к муниципальным служащим. - Количество рабочих мест в администрации Лазовского муниципального района отвечающих требованиям охраны труда. - Повышение уровня заработной платы работников администрации Лазовского муниципального района . 6. Улучшение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. 7.Объединение усилий в осуществлении прав и законных интересов несовершеннолетних, в организации мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия. Создание единой плановой системы работы по ликвидации безнадзорности и беспризорности в районе. 8. Снижение производственного травматизма и первичной профессиональной заболеваемости, увеличение количества рабочих мест, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 9. Формирование эффективной системы административной деятельности и профилактики правонарушений в области благоустройства. 10. Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации в МУ «ХОЗУ». |
| Сроки реализации | 2017-2020годы |
| Объем средств бюджета администрации Лазовского муниципального района на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 124167,54 тыс. руб. в 2017 году – 30559,33 тыс. руб.; в 2018 голу – 30808,13 тыс. руб.; в 2019 году – 31208,19 тыс. руб.; в 2020 году – 31591,89тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | - Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. - Совершенствование порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан к муниципальной службе. - Повышение доверия населения к органам местного самоуправления Лазовского муниципального района. - Повышение эффективности и результативности муниципального управления. - Повышение степени удовлетворенности жителей населения Лазовского муниципального района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. 7. Расширение видов услуг, оказываемых населению, направленных на пропаганду семейных ценностей до 10 мероприятий в год. Необходимость повышения роли, значения и влияния семьи в обществе. 8.Совершенствования системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, повышение эффективности её функционирования. Снижение количества безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении. 9.Снижение производственного травматизма, увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам. 10. Совершенствование координации деятельности административной комиссии, правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления в улучшение контроля по санитарно - эстетическому состояние населённых пунктов района. Создание системы профилактики по санитарно – эстетического состояния населенных пунктов, а так же сохранение исторической и природной среды. 11. Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации; Снижение затрат на обеспечение автотехнического обслуживания деятельности администрации Лазовского муниципального района в МУ «ХОЗУ». |

# I.

# Подпрограмма «Развитие муниципальной службы

# в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы»

# муниципальной программы «Муниципальное управление

# в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы"

Паспорт Подпрограммы «Развитие муниципальной службы

в администрации Лазовского муниципального района на2017-2020годы »

(далее – Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»)

| Наименование Подпрограммы | Развитие муниципальной службы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Лазовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Организационный отдел администрации Лазовского муниципального района |
| Соисполнители | структурные подразделения Администрации Лазовского муниципального района |
| Цель | -Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы профессионального развития муниципальных служащих. |
| Задачи | - Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. - Развитие единой системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. - Эффективное формирование, подготовка и использование администрацией Лазовского муниципального района кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы. - Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. - Эффективное применение конкурсного отбора для замещения вакантных должностей муниципальной службы. - Снижение показателя текучести кадров в администрации Лазовского муниципального района. - Омоложение муниципальных кадров, обеспечение преемственности поколений в системе муниципального управления, движение кадров администрации Лазовского муниципального района. - Внедрение эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для улучшения результативности их профессиональной служебной деятельности. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва. - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса. - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет. - Число муниципальных служащих, прошедших обучение. - Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. - Индекс доверия граждан к муниципальным служащим. |
| Сроки реализации | 2017-2020 годы |
| Объем средств бюджета на реализацию подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы «Развитие муниципальной службы» за счет средств бюджета Лазовского муниципального района оценивается в 720 тыс. руб., в том числе: в 2017году – 280 тыс.руб.; в 2018году – 280 тыс.руб. в 2019году – 80 тыс. руб.; в 2020году -80 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | - Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. - Совершенствование применения антикоррупционных мер на муниципальной службе. - Совершенствование порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан к муниципальной службе. - Внедрение и совершенствование механизмов формирования и использования кадрового резерва, проведения аттестаций и квалификационных экзаменов муниципальных служащих. - Снижение текучести и старения кадров, внедрение института наставничества на муниципальной службе, обновление и движение кадров. - Развитие системы профессионального обучения муниципальных служащих. - Разработка и внедрение в администрации Лазовского муниципального района современных механизмов мотивации и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. - Повышение доверия населения к органам местного самоуправления Лазовского муниципального района. |

- Характеристика состояния сферы деятельности,

в рамках которой реализуется

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы», в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Приморского края от 04.06.2007г. №82-ФЗ  «О муниципальной службе в Приморском крае», Бюджетным кодексом.

Одним из основных условий развития муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с эффективным применением системы профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления Лазовского муниципального района в кадрах.

По состоянию на 01 июля 2016 года в администрации Лазовского муниципального района штатная численность муниципальных служащих составляла 33штатных единиц, фактически замещали должности муниципальной службы 33 человека.

Состав муниципальной службы на 01 июля 2016 года следующий: мужчин –

8 человек, женщин - 25человек.

Возрастной состав муниципальных служащих в администрации Лазовского муниципального района: до 30 лет – 0 человек, от 30 до 49 лет - 15 человек (45,5%), от 50 до 59 лет - 18 человек (54,5%), от 60 лет и старше – 0 человек.

Около 24 чел (51,6%)  муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы более 10 лет, они придают стабильность муниципальной службе, обеспечивают высокий профессиональный уровень.

Показатель текучести кадров в администрации Лазовского муниципального района находится на низком уровне (в 2014году - 1,2  процентов, в 2015 году – 0,9 процентов).

Из общего числа муниципальных служащих на 1 июля 2016года высшее  образование имеют 33 человек (100%).

Повышение квалификации муниципальных служащих должно осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

При формировании кадрового состава муниципальной службы в Лазовском муниципальном районе - кадровые резервы должны стать одним из основных источников формирования кадрового состава.

С 2013 года внедрена в эксплуатацию система электронного документооборота «Практика».

С развитием современных информационных технологий возникает проблема с их внедрением и использованием в деятельности администрации Лазовского муниципального района. Муниципальные служащие не в полной мере владеют соответствующими навыками и умениями.

Одним из основным направлением деятельности администрации Лазовского муниципального района является профилактика и противодействие коррупции.

В связи с принятием ряда нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на организационный отдел возложены функции по проверке достоверности представляемых сведений о расходах, о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, повышению эффективности организации деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов и другие. Данная деятельность нуждается в выработке единого подхода к координации и методическому сопровождению, повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Лазовского муниципального района и гражданского общества, обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального района. Меры по противодействию коррупции должны проводиться комплексно и системно.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, снижения текучести и старения кадров в администрации Лазовского муниципального района необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и движения кадров.

Реализация Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль за выполнением мероприятий подпрограммы и оценку их результатов, внедрить на муниципальной службе современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии.

Последовательная реализация мероприятий Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» приведет к созданию условий для дальнейшего развития муниципальной службы, повышению ее роли и престижа, эффективности и результативности кадровой политики.

- Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития администрации Лазовского муниципального района в сфере реализации

Подпрограммы  «Развитие муниципальной службы»

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Муниципальное управление» разработана с учетом основных приоритетов социально-экономического развития администрации Лазовского муниципального района в области совершенствования кадровой политики.

Основными  целями Подпрограммы является:

- развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района  посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы профессионального развития муниципальных служащих.

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы» нацелена на решение следующих задач:

- Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих.

- Совершенствование применения антикоррупционных мер на муниципальной службе.

- Совершенствование порядка замещения вакантных  должностей муниципальной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан к муниципальной службе.

- Внедрение и совершенствование механизмов формирования и использования кадрового резерва, проведения аттестаций или квалификационных экзаменов муниципальных служащих.

- Снижение текучести и старения кадров, внедрение института наставничества на муниципальной службе, обновление и движение кадров.

- Развитие системы профессионального обучения муниципальных служащих.

- Разработка и внедрение в администрации Лазовского муниципального района современных механизмов мотивации и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

- Повышение доверия населения к органам местного самоуправления Лазовского муниципального района.

- Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы «Развитие муниципальной службы», характеризующие достижение поставленных целей и

задач, обоснование их состава и значений

Основными целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» являются:

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва.

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса.

- Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет.

- Число муниципальных служащих, прошедших обучение.

- Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.

- Индекс доверия граждан к муниципальным служащим. Сбор информации для измерения указанного показателя будет осуществляться путем проведения социологических опросов.

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие муниципальной службы». Мониторинг целевых индикаторов (показателей) эффективности будет осуществляться ежегодно. Базовыми значениями показателей определяются показатели 2015года.

  - Сроки реализации Подпрограммы «Развитие муниципальной службы»

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой «Развитие муниципальной службы», осуществляются в течение 2017-2020 годов. Разделение Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» на этапы не предусматривается.

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы «Развитие муниципальной службы»

План мероприятий Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» представлен в приложении № 1.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках Подпрограммы «Развитие муниципальной службы»

Муниципальное задание в рамках Подпрограммы «Развитие муниципальной службы»  не предусмотрено.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие муниципальной службы»

Объемы финансирования Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» за счет средств бюджета Лазовского муниципального района оцениваются в 720,0 тыс. руб.,  в приложении №2.

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета Лазовского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

8.Анализ рисков и меры управления рисками Подпрограммы

«Развитие муниципальной службы»

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» можно предположить возможность следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:

-изменение федерального законодательства и законодательства Приморского края о муниципальной службе;

-возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета Лазовского муниципального района;

-в процессе реализации Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий их ожидаемой эффективности.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» предусматривается:

-проведение мониторинга выполнения Подпрограммы «Развитие муниципальной службы», регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Подпрограммы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач Подпрограммы «Развитие муниципальной службы».

9.Конечные результаты реализации Подпрограммы

«Развитие муниципальной службы», оценка планируемой эффективности

ее реализации

Результатом реализации Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» является достижение ее целей:

- Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих.

- Совершенствование применения антикоррупционных мер на муниципальной службе.

- Совершенствование порядка замещения вакантных  должностей муниципальной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан к муниципальной службе.

- Внедрение и совершенствование механизмов формирования и использования кадрового резерва, проведения аттестаций или квалификационных экзаменов муниципальных служащих.

- Снижение текучести и старения кадров, внедрение института наставничества на муниципальной службе, обновление и движение кадров.

- Развитие системы профессионального обучения муниципальных служащих.

- Разработка и внедрение в администрации современных механизмов мотивации и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

8. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления Лазовского муниципального района. Эффективной реализации Подпрограммы «Развитие муниципальной службы» будет способствовать ее ресурсное обеспечение.

# Приложение №1.  Перечень основных мероприятий

# Подпрограммы «Развитие муниципальной службы»:

| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения (год) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | Организационный отдел, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | 2017-2020 | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы |
| 2 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Организационный отдел, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | Ежегодно | Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе. |
| 3 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в администрации Лазовского муниципального района | Организационный отдел, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | 2017-2020 | Организация обучения муниципальных служащих |
| 4 | Внедрение и совершенствование механизмов формирования и использования кадрового резерва, проведения аттестаций или квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Организационный отдел, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | 2017-2020 | Качество, уровень |

# Приложение №2.  Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

# "Развитие муниципальной службы в администрации Лазовского

# муниципального района на 2015-2019годы"

# за счет средств бюджета администрации Лазовского

# муниципального района:

| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета администрации Лазовского муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| "Развитие муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы" |  | Всего: | 720,0 | 280,0 | 280,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | Организационный отдел, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Организационный отдел, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в администрации Лазовского муниципального района | Организационный отдел, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | 720,0 | 280 | 280 | 80 | 80 |  |
| 4 | Внедрение и совершенствование механизмов формирования и использования кадрового резерва, проведения аттестаций или квалификационных экзаменов муниципальных служащих. | Организационный отдел, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления Лазовского муниципального района, а также качеством муниципальных услуг в районе в соответствии с соответствии с законодательством | Организационный отдел Лазовского муниципального района и ее структурные подразделения. |  |  |  |  |  |  |

# II.

# Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной

# службы  в администрации Лазовского муниципального района

# на 2017-2020годы»муниципальной программы «Муниципальное управление

# в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы»

# Паспорт подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципальной

# службы  в администрации Лазовского муниципального района

# на 2017-2020годы»

(далее – Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной службы»)

| Наименование Подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципальной службы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Лазовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Отдел по учету и отчетности администрации Лазовского муниципального района |
| Соисполнитель | - Организационный отдел и юридический отдел администрации Лазовского муниципального района. |
| Цель | - Создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления. |
| Задачи | - Обеспечение деятельности администрации Лазовского муниципального района |
| Целевые показатели (индикаторы) | - 1. Количество рабочих мест администрации Лазовского муниципального района отвечающих требованиям охраны труда. 2. Повышение уровня заработной платы работников администрации Лазовского муниципального района. - 3.Доведение до сведений жителей Лазовского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. |
| Сроки реализации | - 2017-2020 годы |
| Объем средств бюджета на реализацию Подпрограммы | - Объем финансирования подпрограммы составляет 76129,7 тыс. руб., в том числе: - в 2017 году – 18561,8 тыс. руб. - в 2018 году – 18810,6 тыс. руб. - в 2019 году – 19186,8 тыс. руб. - в 2020 году – 19570,5тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | - 1. Обеспечение достижения целей, эффективного решения задач и выполнение показателей Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы». - 2. Повышение эффективности и результативности муниципального управления. |

- Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой

реализуется Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной

службы»,  в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

Согласно Уставу администрация Лазовского муниципального района администрация Лазовского муниципального района состоит из:

- структурных подразделений  Администрации  муниципального района.

- Разработка Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы» обусловлена необходимостью развития и совершенствования муниципального управления и формирования  ресурсного обеспечения муниципальной программы.

- В соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федерации заработная плата сотрудников   ежегодно индексируется.  Индексация заработной платы осуществляется   в порядке, установленном  законодательством.

- Созданы условия для эффективной работы ее сотрудников. На сегодняшний день рабочие места сотрудников структурных подразделений администрации  на 90% укомплектованы мебелью и оргтехникой. Регулярно для структурных подразделений осуществляется  приобретение расходных материалов: бумаги, тонеров, картриджей, канцелярских товаров  и т.д.  Сотрудники обеспечены услугами связи, возможностью пользоваться   информационными и правовыми базами, услугами сети интернет.

- Уровень материально-технического оснащения    является удовлетворительным,  однако требует дооснащения в соответствии с современными требованиями и нормами, предъявляемыми к административным помещениям и рабочим местам сотрудников.

- Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2-х зданиях установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения  приборы учета электроэнергии.

- Своевременное проведение работ по содержанию и ремонту служебных зданий и помещений позволит поддерживать надлежащее техническое состояние зданий и помещений, а также обеспечить соблюдение  санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к объектам недвижимости, что является условием их сохранения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Функциями отдела по  учета и отчетности является также назначение и выплата лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности в администрации Лазовского муниципального района пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) в целях обеспечения социальных гарантий.

- Кроме того,  при выходе на пенсию за выслугу лет (трудовую пенсию) муниципальным служащим администрации Лазовского муниципального района выплачивается денежная выплата (Решение Думы Лазовского муниципального района от 28.09.2011г. №322 «О Положении «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих Лазовского муниципального района»).

- В соответствии с постановлением Лазовского муниципального района от 05.07.2013г. № 258  «О представительских иных прочих расходов администрации  Лазовского муниципального района» и Решение Думы Лазовского муниципального района от 25.02.2009г. №94 « О Положении о звании» Почетный житель Лазовского муниципального района» администрация Лазовского муниципального района осуществляет представительские расходы или иные расходы, связанных с представительской деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования.      Ежегодно в бюджете администрации Лазовского муниципального района выделяются денежные средства   на осуществление расходов на реализацию основных мероприятий администрации Лазовского муниципального района и ее структурных подразделений.   Это представление гражданина на звание Почетного жителя Лазовского муниципального район и выплата единовременного денежного вознаграждения (финансирование всех расходов, связанных с присвоением Почетного звания), приобретение  сувениров, памятных подарков и цветов физическим и юридическим лицам к юбилеям и торжественным, праздничным датам, проведение официальных приемов, буфетное обслуживание и прочие представительные расходы, участие в траурных мероприятиях( цветы, траурный венок, выделение денежных средств для  близких родственников умершего ветерана ВОВ или почетного жителя района), а также проведение общерайонных культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, утвержденных планами администрации района и нормативно- правовых актов.

- Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития администрации Лазовского муниципального района в сфере реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы»

- Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального управления определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», а также Бюджетным Посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах.

- Приоритетами муниципальной политики в сфере муниципального управления являются:

- - создание эффективной административной структуры, позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения и муниципального образования в целом;

- - повышение доступности и качества муниципальных услуг;

- - эффективность и прозрачность деятельности органов местного самоуправления;

- - повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления;

- - повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок  и численности муниципальных служащих.

- -  взаимосвязь с средствами массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Информационное обеспечение посредством МАУ редакция газеты «Синегорье».

- Основной целью формирования Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы» является создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Обеспечение муниципальной службы», характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

- Основными целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы  являются:

1. «Количество рабочих мест     отвечающих требованиям охраны труда»

В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан всех сотрудников  обеспечить рабочими местами, отвечающими требованиям охраны труда.

- 2. «Повышение уровня  заработной платы работников»

В соответствии со ст.134 Трудового Кодекса Российской Федерации осуществляется индексация заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, индекс потребительских цен на 2016-2019 годы составляет 105%.

На основании изложенного, целевые показатели «Повышение уровня  заработной платы работников»   до 2019 года планируются с учетом повышения не менее чем на 5% ежегодно по отношению к предыдущему году.

- Согласно Бюджетному Посланию Президента РФ «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» конечная эффективность государственных программ  зависит от качества и механизмов контроля  за их реализацией, а так же  о  необходимости тщательного, постоянного мониторинга финансового положения.

- Сроки реализации Подпрограммы

«Обеспечение деятельности муниципальной службы»

- Срок реализации  Подпрограммы    – 2017-2020 годы. Разделение Подпрограммы  «Обеспечение деятельности муниципальной службы» на этапы не предусматривается.

  - Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности

муниципальной службы»

План основных мероприятий Подпрограммы  представлен в приложении №1 .

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы»

- Муниципальное задание в рамках  Подпрограммы    предусмотрено для  муниципального автономного учреждения редакция газеты «Синегорье» (МАУ редакция газеты «Синегорье»).

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

«Обеспечение деятельности муниципальной службы»

Объем финансирования подпрограммы   оценивается в 76129,7 тыс.  руб.,

в приложении №2.

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета  на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

- Анализ рисков и меры управления рисками Подпрограммы

«Обеспечение деятельности муниципальной службы»

К  рискам реализации Подпрограммы   следует отнести следующие:

1. Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее серьезным. Любое сокращение финансирования из местного или  краевого бюджетов повлечет неисполнение мероприятий Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы». К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов Подпрограммы.

2. Законодательные риски.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы».

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может  потребовать концентрации  бюджетных средств  на преодоление последствий таких катастроф.

4. Внутренним риском реализации Подпрограммы   является неэффективное управление муниципальной программой.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы   предусматривается:

-проведение мониторинга выполнения Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы» регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Подпрограммы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач Подпрограммы.

- Конечные результаты реализации Подпрограммы «Обеспечение

деятельности муниципальной службы», оценка планируемой эффективности ее реализации

- Результатами реализации Подпрограммы   является достижение целей, эффективного решения задач и выполнение показателей Подпрограммы, а также повышение эффективности и результативности муниципального управления

Конечные результаты реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальной службы» зависят от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы   будет осуществляться путем сопоставления достигнутых результатов значениям  целевых показателей.

# Приложение №1.  Перечень основных мероприятий

# Подпрограммы ««Обеспечение деятельности муниципальной службы на 2017-2020годы»:

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения (год) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | - Обеспечение деятельности администрации Лазовского муниципального района и ее структурных подразделений | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района, структурные подразделения | 2017-2020 | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы. Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки. Уплата налогов, сборов и иных платежей, установленных законодательством, в полном объеме и в установленные сроки. |
| 2 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района, структурные подразделения | 2017-2020 | Своевременное и в полном объеме перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности |
| 3 | - Осуществление представительских расходов или иных расходов, связанных с представительской деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования. (реализация основных мероприятий администрации Лазовского муниципального района и ее структурных подразделений- представление гражданина на звание Почетного жителя Лазовского муниципального район и выплата единовременного денежного вознаграждения (финансирование всех расходов, связанных с присвоением Почетного звания),приобретение сувениров, памятных подарков и цветов физическим и юридическим лицам к юбилеям и торжественным, праздничным датам, присвоение звания «Почетный житель», проведение официальных приемов, буфетное обслуживание и прочие представительные расходы, а также проведение общерайонных культурно-массовых, спортивных, участие в траурных мероприятиях ( цветы, траурный венок, выделение денежных средств для близких родственников умершего ветерана ВОВ или почетного жителя района и других мероприятий, утвержденных планами администрации района и нормативно-правовыми актами | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района, структурные подразделения | 2017-2020 | Эффективное выполнение мероприятий, утвержденных планами администрации Лазовского муниципального района, при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий |
| 4 | Количество рабочих мест администрации Лазовского муниципального района отвечающих требованиям охраны труда | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 | Увеличение и соответствие требованиям |
| 5 | Повышение уровня заработной платы работников администрации Лазовского муниципального района | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 | Выплата заработной платы в полном объеме, в установленные сроки и согласно законодательства. |
| 6 | Доведение до сведений жителей Лазовского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 | Выполнение муниципального задания на публикацию официальной информации |

# Приложение №2.  Ресурсное обеспечение реализации

# Подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы" за счет средств бюджета администрации Лазовского муниципального района:

| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы бюджета администрации Лазовского муниципального района,тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| "Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы" |  | Всего: | 76129,7 | 18561,8 | 18810,6 | 19186,8 | 19570,5 |  |
| 1 | - Обеспечение деятельности администрации Лазовского муниципального района и ее структурных подразделений | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района, структурные подразделения | 66484,4 | 16221,6 | 16423,6 | 16752,1 | 17087,1 |  |
| 2 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района, структурные подразделения | 1237,3 | 300,2 | 306,2 | 312,3 | 318,6 |  |
| 3 | - Осуществление представительских расходов или иных расходов, связанных с представительской деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования. (реализация основных мероприятий администрации Лазовского муниципального района и ее структурных подразделений- представление гражданина на звание Почетного жителя Лазовского муниципального район и выплата единовременного денежного вознаграждения (финансирование всех расходов, связанных с присвоением Почетного звания),приобретение сувениров, памятных подарков и цветов физическим и юридическим лицам к юбилеям и торжественным, праздничным датам, участие в траурных мероприятиях - ( цветы, траурный венок, выделение денежных средств для близких родственников умершего ветерана ВОВ или почетного жителя района), проведение официальных приемов, буфетное обслуживание и прочие представительные расходы, а также проведение общерайонных культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, утвержденных планами администрации района | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района, структурные подразделения | 783,1 | 190,0 | 193,8 | 197,7 | 201,6 |  |
| 4 | Доведение до сведений жителей Лазовского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | Отдел по учету и отчетности, организационный отдел администрации Лазовского муниципального района, структурные подразделения | 7624,9 | 1850,0 | 1887,0 | 1924,7 | 1963,2 |  |

III.

Подпрограмма «Развитие отдела  ЗАГС администрации Лазовского муниципального района Приморского края на  2017-2020 годы»

муниципальной  программы

«Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы»

# Паспорт Подпрограммы «Развитие отдела  ЗАГС администрации Лазовского муниципального района Приморского края в 2017-2020 годах»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального района» (далее–Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Лазовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЗАГС администрации Лазовского муниципального района Приморского края |
| Соисполнитель | Организационный отдел, отдел экономики и социального развития и отдел по учету и отчетности администрации Лазовского муниципального района |
| Основание | Постановление администрации Лазовского муниципального района №423 от 19.11.2013 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в Лазовском муниципальном районе» |
| Цель | Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. |
| Сроки реализации | 2017-2020гг. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Подпрограммы 5800,0 тыс.руб. на 2017 год – 1450,0тыс. руб. 2018 год – 1450,0тыс. руб. 2019 год – 1450,0тыс. руб. 2020 год – 1450,0тыс. руб. Из них: Средства местного бюджета 7400,0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Создание и наполнение единого электронного банка данных записей актов гражданского состояния Лазовского муниципального района до 98% архивного фонда. 2. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния до 99,8% от всех выданных документов. 3. Кардинальное ускорение процессов информационного обмена между органами записи актов гражданского состояния Лазовского муниципального района, заинтересованными организациями и ведомствами до 80% от общего объема электронного документооборота. 4. Повышение информационной эффективности органов записи актов гражданского состояния Лазовского муниципального района, их взаимодействия с гражданами и организациями до 50%. 5. Расширение видов услуг, оказываемых населению, направленных на пропаганду семейных ценностей до 10 мероприятий в год. |

- Характеристика Подпрограммы

Современные условия развития государства, демократические преобразования, проводимые в стране, привели к необходимости повышения роли, значения и влияния семьи в обществе.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 23.12.2011 направлено именно на приверженность этим ценностям. В этой связи особую актуальность приобретает повышение эффективности деятельности органов ЗАГС.

Отдел ЗАГС администрации Лазовского района – это  исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, обладающий организационным  единством, собственной компетенцией и специальным назначением, обеспечивающий конституционные  гарантии  прав, свобод  человека  и  гражданина.

Для осуществления федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в отделе ЗАГС числится 2,0 ставки на район.

Отделом ЗАГС администрации Лазовского муниципального района  за 2015 год зарегистрировано 485 актов гражданского состояния, в 2014г. - 486 акта гражданского состояния, что на  1 акт  меньше.

Рождаемость  в 2015 году по сравнению с 2014 годом, увеличилась на 6 человека ( 5,5%), зарегистрировано браков на 7 пар больше по сравнению с прошлым годом  (7,9%), уменьшилась смертность на 10 человека (5,5 %).

Отделом ЗАГС за 2015 год оформлено 10 дела по перемене фамилии, имени, отчества, что на 6 дел больше чем в 2014году,  заведено и составлено 48 дело о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, в  2014году 48 дел.

Из 95 пар зарегистрировавших брак, 63 пары зарегистрировано в торжественной обстановке, что составило 66 %  от общего количества.

Кроме государственных регистраций актов гражданского состояния в 2015 году отделом ЗАГС проводилось 16 мероприятия направленных на укрепление института семьи и брака.

В отдел ЗАГС в 2015 году поступило писем, заявлений, запросов от граждан, учреждений и организаций - 1632шт., в 2014году- 2302шт., что на 670 запросов меньше чем в прошлом году .

В настоящее время в отделе ЗАГС 3 автоматизированных рабочих места, проложены и настроены локальные вычислительные сети, внедрен программный комплекс МАИС «ЗАГС», использующий сертифицированную по требованиям защиты информации систему управления базой данных. Программный комплекс периодически обновляется и дорабатывается. В 2011 году были проведены мероприятия по защите информации в рамках Краевой  программы..

С целью повышения качества и доступности государственных услуг,  на сайте администрации размещены: положение об отделе, номенклатура,  перечень государственных услуг в электронном виде.

Применение информационных и коммуникационных технологий позволило значительно ускорить процесс поиска необходимой информации, подготовки и выдачи документов гражданам, представления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством.

В рамках организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг заключены соответствующие соглашения.

Продолжается работа по созданию оптимальных условий, отвечающих современным требованиям, для приема граждан, хранения книг записей актов гражданского состояния (актовых книг), а также для создания по желанию лиц, вступающих в брак, торжественной обстановки при государственной регистрации заключения браков.

- Цель и мероприятия  Подпрограммы

Целью настоящей  подпрограммы является улучшение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Для достижения указанной цели необходимо:

- продолжить реализацию комплекса мер по формированию единой электронной базы данных записей актов гражданского состояния органов ЗАГС Приморского края;

- продолжить мероприятия по организации межведомственного информационного взаимодействия в процессе предоставления государственных услуг;

- продолжить развертывание системы защиты информации и аттестации объектов информации отдела ЗАГС.

- повысить профессиональный уровень работников отдела ЗАГС;

- обеспечить сохранность книг записей актов гражданского состояния (актовых книг) в надлежащем виде;

- обеспечить проведение на высоком уровне торжественных церемоний и мероприятий, направленных на укрепление института семьи.

Предлагаемые Подпрограмме «Развитие отдела ЗАГС Лазовского района» мероприятия позволят значительно повысить качество обслуживания населения.

Отдел ЗАГС администрации Лазовского района, надлежащим образом исполняя полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния, создает условия для улучшения демографической ситуации в Лазовском районе, повышает уровень правовой культуры и информированности населения в вопросах семейно-брачных отношений, принимает участие в возрождении духовности, формировании и сохранении приоритета нравственных, семейных традиций, устойчивого формирования общественных и личностных ценностей, ориентированных на авторитет материнства и отцовства.

# Приложение №1.  Перечень основных мероприятий Подпрограммы

# «Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального района

# на 2017-2020годы»:

| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения (год) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | Торжественная регистрация новорожденных | - Отдел ЗАГС администрации Лазовского муниципального района; организационный отдел , отдел по учету и отчетности и отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 |  |
| 2 | Проведение районного праздника Дня семьи, любви и верности Расчет затрат: - призы, оформление зала, подготовка поздравительных писем, цветы; - открытие «скамейки поцелуев» | - Отдел ЗАГС администрации Лазовского муниципального района; организационный отдел , отдел по учету и отчетности и отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 |  |
| 3 | Чествование юбиляров семейной жизни | - Отдел ЗАГС администрации Лазовского муниципального района; организационный отдел , отдел по учету и отчетности и отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 |  |

# Приложение №2.  Ресурсное обеспечение реализации

# Подпрограммы «"Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального района

# на 2017-2020годы"» за счет средств бюджета администрации Лазовского муниципального района:

| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета администрации Лазовского муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обеспечение деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Всего: | 5800,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |  |
| 1 | Торжественная регистрация новорожденных | - Отдел ЗАГС администрации Лазовского муниципального района; организационный отдел , отдел по учету и отчетности и отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение районного праздника Дня семьи, любви и верности Расчет затрат: - призы, оформление зала, подготовка поздравительных писем, цветы; - открытие «скамейки поцелуев» | - Отдел ЗАГС администрации Лазовского муниципального района; организационный отдел , отдел по учету и отчетности и отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чествование юбиляров семейной жизни | - Отдел ЗАГС администрации Лазовского муниципального района; организационный отдел , отдел по учету и отчетности и отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 |  |  |  |  |  |

IV.

Подпрограмма «"Профилактика  и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы" муниципальной программы «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы»

Паспорт Подпрограммы " Профилактика  и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы "

| Наименование Подпрограммы | Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы (далее- Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Лазовского муниципального района |
| Координатор | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лазовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лазовского муниципального района (далее – КДН и ЗП) |
| Основные исполнители | - КДН и ЗП; - Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района; - Управление образования района; |
| Цели и задачи | - укрепление и совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности ее функционирования; - проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними; - выявление безнадзорных и беспризорных детей и семей, находящихся в социально опасном положении; - предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними; - усиление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртсодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ. - проведение просветительной работы среди населения района через средства массовой информации о проблемах, правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними; - привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в спортивных, технических, художественных и других секциях, клубах, кружках, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры. |
| Сроки реализации | 2017-2020гг. |
| Источники финансирования | - субвенция краевого бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - снизить количество безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении; - улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики преступлений и правонарушений, повысить методический уровень специалистов, работающих в данном направлении; - снизить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; - формирование в подростковой среде навыков здорового образа жизни. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Координацию и управление деятельностью участников Программы осуществляет КДН и ЗП. КДН и ЗП ежегодно (до 15 февраля) представляет в отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района отчеты о ходе выполнения Программы, публикует информацию в СМИ. Органы и учреждения системы профилактики несут ответственность за своевременное и точное выполнение мероприятий Программы. |

Раздел 1. Нормативно – правовая  основа Подпрограммы

Подпрограмма разработана с учетом международного права, законодательства РФ и Приморского края:

- Конституции Российской Федерации;

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.);

- Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Закона "Об образовании" № 3266-1 от 10.07.1992г.;

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Семейного кодекса Российской Федерации;

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Закона Приморского края "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края" №296-КЗ от 08.11.2005г.;

- Закона Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае" №44-КЗ от 05.03.2007г.

Подпрограмма имеет районный статус и ориентирована на оказание социальной, правовой, педагогической, воспитательной и иной помощи безнадзорным детям, несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении, несовершеннолетним, совершившим правонарушения, а так же семьям, находящимся в социально опасном положении.

- Раздел 2. Характеристика проблемы и обоснование разработки Подпрограммы

Основой разработки Подпрограммы являются анализ совершаемых несовершеннолетними правонарушений. Состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, всё это является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.

За 2015г. в районе наблюдается тенденция роста количества неблагополучных семей, социального сиротства и детской безнадзорности, поэтому идёт рост числа семей, в которых несовершеннолетние совершают правонарушения, либо где родители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними, рассмотренных на заседаниях КДН и ЗП, в отношении несовершеннолетних 44 материала, (АППГ – 33), в том числе:

– из ОВД 38 (АППГ- 23):

- из прокуратуры- 0 (АППГ- 0)

- из учреждений образования (в т.ч. ПУ № 50) – 5 (АППГ- 4)

- из других органов- 1 (АППГ-  6)

По данным делам (в отношение несовершеннолетних) вынесено 30 (АППГ-20) предупреждений и 9 (АППГ-8) штрафов, на сумму 18000 (АППГ-11500) рублей – взыскано 16500 (АППГ- 11500).

Подпрограмма затрагивает также проблемы детской беспризорности в районе. В связи с социальным неустойчивостью отдельных семей, вызвавшим снижение доходов, а также потерю или смену работы, увеличилось количество неблагополучных семей и, как следствие, вытеснение из них детей. Увеличились масштабы "социального сиротства", когда детям, имеющим семью, родители не обеспечивают должные условия жизни и воспитания. На высоком уровне остаётся число родителей, страдающих алкоголизмом, уклоняющихся от воспитания детей и поставленных на учет в КДН и ЗП.. Спасаясь от жестокого обращения, вызванного психоэмоциональными перегрузками, напряженным психологическим состоянием семьи, дети уходят от контроля родителей, из-под надзора государственных учреждений и оказываются в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. За 2015г. 1 родитель лишены родительских прав (АППГ – 3), Но несмотря на данную статистику, основной целью профилактической работы с родителями является возвращение детей в семью.

Всего же на учёте в КДН и ЗП   на  31.12.2015 года состояло  11 (АППГ- 14) несовершеннолетних, из них:

- совершивших общественно-опасные деяния и неподлежащих уг. ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уг. ответственность- 9   (АППГ- 5- обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера  пресечения, не связанная с заключением под стражу- 2 (АППГ- 3).Основными причинами общественно опасных деяний, кроме семейного неблагополучия, являются неприязненные отношения между подростками, неумение строить взаимоотношения на взаимопонимании, взаимоуважении, самовольные уходы из дома, недостаточный контроль со стороны администраций образовательных учреждений, незанятость во внеурочное время.

Все это обусловливает необходимость разработки Подпрограммы, реализация которой позволит объединить усилия исполнителей Подпрограммы в осуществлении прав и законных интересов несовершеннолетних, в организации мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия.

Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- снижение подростковой преступности;

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, связанного с употреблением ПАВ;

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;

- выявление фактора социального риска, способствующего безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, и переориентация на позитивное развитие личности;

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков, в том числе имеющих особенности психического развития;

- осуществление индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних, оказание помощи в трудной жизненной ситуации;

- осуществление мер, содействующих развитию творческих интересов детей и подростков, их полезной социально значимой деятельности во внеучебное и каникулярное время;

- совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров, работников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Раздел 4. Система по реализации основных направлений Подпрограммы

В реализации Подпрограммы принимают участие структурные подразделения администрации Лазовского муниципального района и учреждения органов профилактики. Большая часть программных мероприятий направлена на создание единой плановой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение).

Все заинтересованные в реализации Подпрограммы стороны обеспечивают выполнение следующих мероприятий:

| КДН и ЗП | - осуществление контроля за ходом реализации Программы и предоставление информации о её выполнении и использовании финансовых средств в установленном порядке; - проведение просветительской работы среди населения района через средства массовой информации о проблемах беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| --- | --- |
| Управление образование района | - привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в спортивных и культурно-массовых мероприятиях района, - приобщение несовершеннолетних к ценностям мировой и отечественной культуры; - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. |
| Управление образование района. | - осуществление социально-психологической и педагогической помощи обследования детей с девиантным поведением; - выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования; - участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними; - выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей; - обеспечение организации в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; - осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; - проведение просветительской работы среди населения района через средства массовой информации. |

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы, координация

программных мероприятий

Заказчиком Подпрограммы является администрация Лазовского муниципального района. Подпрограмма принимается к исполнению после утверждения её постановлением администрации Лазовского  муниципального  района.

КДН и ЗП обеспечивает в ходе реализации Подпрограммы координацию деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное, эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий.

В процессе реализации Подпрограммы мероприятия могут уточняться, а объёмы финансирования мероприятий подлежат корректировке.

Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают перечень планируемых мероприятий, определяют объём финансовых затрат на их реализацию и основных источников финансирования, обеспечивают выполнение программных мероприятий в полном объёме, отвечают за качество выполненных работ и целевое расходование средств, приложение №1.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет субвенций краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Объём необходимых средств для финансирования мероприятий районной Подпрограммы " Профилактика  и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы." определяется в объёме средств выделенных из краевого и местного бюджетов, приложение №2.

Раздел 7. Организация, формы и методы управления

Основные исполнители Подпрограммы анализируют и предоставляют в установленном порядке (ежегодно) в КДН и ЗП отчеты о реализации программы. КДН и ЗП, как координатор Подпрограммы, осуществляет контроль над ходом её реализации. Итоги о выполнении Подпрограммы, эффективности использования средств, целесообразности планируемых мероприятий и финансовых затрат подводятся в конце года.

Раздел 8. Оценка эффективности осуществления

Оценка эффективности Подпрограммы ожидается в виде:

- совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности её функционирования;

- создания единой плановой системы работы по ликвидации безнадзорности и беспризорности в районе;

- организации медицинской и социальной реабилитации на базе лечебно-профилактических учреждений;

- снижения уровня правонарушений совершаемых несовершеннолетними на территории района, а также беспризорности и безнадзорности;

- улучшения здоровья несовершеннолетних;

- повышения духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала несовершеннолетних.

Приложение №1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий Подпрограммы

" Профилактика  и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы":

| Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |  |  |  |  |
| Оперативное выявление в общественных местах беспризорных и безнадзорных н/летних, установ-ление их личности и доставка в учреждения системы профилактики безнадзорности правонарушений | КДН и ЗП | весь период |  |  |
| Проведение комплексного обследования детей с девиантным поведением (ПМПК). | Управление образование | весь период |  |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий, культурно-досуговой деятельности молодежи. | Отдел молодежи и спорта | весь период |  |  |
| Проведение информационно-пропагандистской работы в образовательных учреждениях, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения распространения ВИЧ-инфекции | КДН и ЗП, Управление образование района | весь период |  |  |
| Проведение профилактических рейдов с целью недопущения противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, несчастных случаев с детьми в семьях, находящихся в социально опасном положении. | КДН и ЗП, Управление образование района | весь период |  |  |
| Проведение мероприятий по выявлению фактов вовлечения подростков преступную деятельность, а также защите прав и интересов детей, страдающих от жестокого обращения со стороны родителей | КДН и ЗП, Управление образование района | весь период |  |  |
| Проведение заседаний КДН и ЗП, в том числе выездных заседаний на базе учреждений системы профилактики; принятие правовых и реабилитационных мер к несовершеннолетних, совершившим противоправные действия | КДН и ЗП | 2 раза в месяц |  |  |
| Своевременный обмен информацией между учреждениями системы профилактики о выявленных фактах асоциального поведения несовершеннолетних, родителей, лиц их заменяющих, фактах социального неблагополучия, требующих принятия незамедлительных мер | КДН и ЗП, Управление образование района | весь период |  |  |
| Подготовка обобщенной информации о состоянии преступности, правонарушений среди несовершеннолетних на территории района; доведение информации до сведения учреждений системы профилактики | КДН и ЗП | ежеквартально |  |  |
| Реализация комплекса профилактических мероприятий в образовательных учреждениях по разъяснению уголовной ответственности за участие в противоправных действиях | Управление образование района | весь период |  |  |
| Осуществление проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН МО МВД РФ, в том числе несовершеннолетних, осужденных к условной мере наказания и вернувшихся из воспитательных трудовых колоний | КДН и ЗП | весь период |  |  |
| Привлечение несовершеннолетних «группы риска», детей-сирот к занятиям в технических, спортивных и художественных кружках, клубах, секциях | Управление образование района | весь период |  |  |
| Организация досуговой деятельности учащихся на базе учреждений образования (внеклассная работа, дополнительное образование) | Управление образование района | весь период |  |  |

# Приложение №2.  Ресурсное обеспечение реализации

# Подпрограммы «Профилактика  и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы"»:

| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета администрации Лазовского муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном районе на 2017-2020 годы |  | Всего: | 4645,04 | 1141,43 | 1141,43 | 1181,09 | 1181,09 |  |
| 1 | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | КДН и ЗП | 4045,04 | 991,43 | 991,43 | 1031,09 | 1031,09 |  |
| 1 | Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними. Выявление безнадзорных детей и семей "группы риска" | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение комплексного обследования детей с девиантным поведением (ПМПК). | Управление образование района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение спортивных мероприятий, культурно-досуговой деятельности молодежи. | Управление образование района |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение информационно-пропагандистской работы в образовательных учреждениях, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения распространения ВИЧ-инфекции | КДН и ЗП, Управление образование района |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обсуждение на заседаниях КДН И ЗП вопросов о профилактической работе; планирование совместных действий по решению возникающих проблем | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение заседаний КДН и ЗП, в том числе выездных заседаний на базе учреждений системы профилактики; принятие правовых и реабилитационных мер к несовершеннолетних, совершившим противоправные действия | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Своевременный обмен информацией между учреждениями системы профилактики о выявленных фактах асоциального поведения несовершеннолетних, родителей, лиц их заменяющих, фактах социального неблагополучия, требующих принятия незамедлительных мер | КДН и ЗП, Управление образование |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подготовка обобщенной информации о состоянии преступности, правонарушений среди несовершеннолетних на территории района; доведение информации до сведения учреждений системы профилактики | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализация комплекса профилактических мероприятий в образовательных учреждениях по разъяснению уголовной ответственности за участие в противоправных действиях | Управление образование |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН МО МВД РФ, в том числе несовершеннолетних, осужденных к условной мере наказания и вернувшихся из воспитательных трудовых колоний | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Привлечение несовершеннолетних «группы риска», детей-сирот к занятиям в технических, спортивных и художественных кружках, клубах, секциях | Управление образование |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних. | Управление образование | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 13 | Проведение профилактических бесед для родителей, имеющих трудности в воспитании детей | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |

V.

Подпрограмма «Улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Лазовском муниципальном районе на 2017–2020 годы» муниципальной программы "Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы".

Паспорт Подпрограммы «Улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Лазовском муниципальном районе на 2017–2020 годы».

(далее- Подпрограмма)

| Наименование Подпрограммы | Улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Лазовском муниципальном районе на 2017–2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Подпрограммы | Трудовой кодекс Российской Федерации; Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закон Приморского края от 09.11.2007 года № 153-КЗ. |
| Заказчик | Администрация Лазовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Организационный отдел администрации Лазовского муниципального района |
| Цели и задачи | Цели: -снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма; -сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда; -переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда. Задачи : -снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; -повышение качества рабочих мест и условий труда; -развитие системы обучения требованиям охраны труда; -сохранение и укрепление физического, психического здоровья работающих, обеспечение их профессиональной активности и долголетия; -регулирование специальной оценки условий труда; -внедрение работодателями современных систем управления охраной труда; -ведение комплексной системы мониторинга условий и охраны труда; -информационное обеспечение здорового образа жизни и охраны труда работающего населения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | -снижение производственного травматизма и первичной профессиональной заболеваемости; -увеличение количества рабочих мест, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; -увеличение количества организаций, охваченных -специальной оценкой условий труда; -увеличение количества обученных требованиям охраны труда в обучающих организациях; -снижение индекса профессионального риска; -снижение индекса профессиональной заболеваемости; -снижение индекса установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; -увеличение затрат на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника |
| Срок реализации | 2017–2020 годы |
| Источники финансирования | за счет субвенций краевого и местного бюджетов, всего 2152,0 тыс.руб. в т.ч. 2017-538,0 тыс.руб.,2018-538,0тыс.руб., 2019-538,0тыс.руб.,20120-538,0тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социальной и бюджетной эффективности | - снижение производственного травматизма; -снижение первичной профессиональной заболеваемости; -увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам; - увеличение количества организаций, охваченных специальной оценкой условий труда; - увеличение количества обученных требованиям охраны труда; - снижение индекса профессионального риска; - снижение индекса профессиональной заболеваемости; - снижение индекса установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - увеличение затрат на мероприятия по охране труда на 1 работающего. Экономическая эффективность: -снижение материальных затрат, связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной заболеваемостью; приведение рабочих мест в производственной сфере в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности труда; сокращение потерь рабочего времени; снижение затрат на компенсации за тяжелую работу с вредными условиями труда; предотвращение материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; сокращение штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда. Социальная эффективность: -сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; обеспечение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; снижение уровня заболеваемости, производственного травматизма, инвалидизации работающих; повышение социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; повышение трудоспособности и производительности труда; увеличение затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют: администрация Лазовского муниципального района, организационный отдел |

# Характеристика проблемы и обоснование необходимости

# ее решения программными методами

Районная Подпрограмма «Улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Лазовском муниципальном районе на 2017–2020 годы»(далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, федеральными законами «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Приморского края от 09.11.2007 года №153-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда».

Неблагоприятные условия труда являются причиной производственного травматизма, влекут за собой профессиональную заболеваемость трудоспособного населения.

По-прежнему остается высоким уровень производственного травматизма при проведении лесозаготовительных работ и в сельском хозяйстве.

Производственный травматизм представляет серьезную опасность для здоровья людей, вызывает человеческие и материальные потери.

Главным условием сохранения здоровья работающего населения являются безопасная производственная и трудовая среда и производственная культура. Это связано с недостатком инвестиций на реконструкцию производства, внедрение новых технологий, замену изношенного оборудования.

Большинство несчастных случаев происходят в результате неудовлетворительной организации производства работ и нарушения трудовой дисциплины. Основная часть несчастных случаев на производстве со смертельным и тяжелым исходом происходит в результате эксплуатации неисправных машин, механизмов, оборудования, из-за несовершенства технологических процессов, неприменения средств индивидуальной защиты, нарушения трудовой и производственной дисциплины, недостатков обучения безопасности труда.

Устранение вредных и опасных производственных факторов или приведение их в соответствие с нормами, модернизация оборудования и технологических процессов, создание, таким образом, безопасных и безвредных условий труда ведет к снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Лазовском муниципальном районе на многих предприятиях отсутствуют планы улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, даже  там, где они имеются, выполняются не в полном объеме. Ассигнования на выполнение этих мероприятий выделяются в ограниченных объемах, отмечается низкий уровень санитарной культуры, производственной дисциплины, не проводится комплекс санитарно-профилактических мероприятий; отсутствует система оценки воздействия на работающих нагрузок и вредных факторов.

Неудовлетворительное состояние условий труда также определяется заметным сокращением объемов капитального и профилактического ремонта зданий, сооружений, машин и оборудования, недостаточным финансированием приобретения новой техники, технологии, ослаблением ответственности работодателей и руководителей производств за состояние условий и охраны туда. Размещение вновь создаваемых производств на арендуемых площадях также не способствует улучшению условий труда, так как работодатель не стремится вкладывать свои средства в арендуемую собственность.

В организациях сельского хозяйства не решаются вопросы улучшения условий труда и бытового обслуживания тружеников. Изношенность средств производства, отсутствие финансирования планов улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий усугубляют и без того критическую ситуацию. Как правило, не работает или отсутствует вентиляция в зимний период, не отапливаются производственные помещения, крайне недостаточна освещенность рабочих мест, имеющиеся бытовые, производственные помещения используются не по назначению.

Неудовлетворительные условия труда становятся причиной профессиональных заболеваний.

Основными причинами несвоевременного или позднего выявления больных с профессиональными заболеваниями являются незаинтересованность работодателей в выявлении профессиональных заболеваний; низкая квалификация врачей по профпатологии, проводящих медицинские осмотры работающих; скрытие работниками ранних признаков профзаболеваний; отсутствие экономических механизмов стимулирования работодателей к профилактике профессиональной заболеваемости работников.

Состояние условий и охраны труда характеризуются затратами на мероприятия по охране труда и возмещению вреда, причиненного работнику трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. По данным мониторинга условий и охраны труда по Лазовскому муниципальному  району, предприятиями и организациями района на мероприятия по охране труда расходуются минимальные суммы.

Одним из механизмов улучшения условий и охраны труда является аттестация рабочих мест (специальная оценка) по условиям труда, которая позволяет комплексно оценить условия труда на каждом рабочем месте с учетом совокупности всех факторов производственной среды и наметить конкретные мероприятия по их улучшению.

По состоянию на 31 декабря 2015 года за последние пять лет аттестацией рабочих мест по условиям труда и специальной оценкой условий труда охвачено 48% рабочих мест района, в том числе 80% предпринимателей, зарегистрированных, как работодатели. За отчетный период специальная оценка условий труда проведена в 12 –ти организациях на 240 рабочих местах, на которых занято более 1000 работников.

Основной проблемой аттестации рабочих мест по условиям труда остаются непонимание со стороны работодателей необходимости ее проведения, а также отсутствие финансовых средств на ее проведение в бюджетных организациях. В результате, несмотря на обязательное требование трудового законодательства, удельный вес организаций, завершивших аттестацию рабочих мест по условиям труда составляет менее 30%..

Важнейшим направлением работы по улучшению условий и охраны труда является обучение требованиям охраны труда. За 2015 год прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда  более 1670 человек (в 2014г.- 1655 чел.),   в том числе в образовательных центрах охраны труда всего: 90 чел. Из них:  60 руководителей, -8 главных специалистов, -22 специалиста. С учетом 3-х летней периодичности обучено 295 чел.(2014 г.- 259 чел.). Непосредственно в организациях обучено за отчетный период 1580 чел.

Оценка сложившейся ситуации показывает, что решение проблем производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшения условий труда, здоровья работающих требует программно-целевого комплексного подхода.

Для решения проблемы дефицита трудового потенциала требуются эффективные системы управления охраной труда и профессиональными рисками, которые составляют основу безопасности жизнедеятельности и благополучия человека. Поиск новых подходов к управлению охраной труда и ее реформированию обусловлен происходящими в экономике и социальной сфере изменениями и предусматривает обеспечение системного подхода ко всему спектру решаемых в этой области задач.

Вся работа в области улучшения условий и охраны труда в районе

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Важным элементом информационной и воспитательной работы не только в области охраны труда, но и в целом в области безопасности во всех сферах жизнедеятельности могут стать районные Дни безопасности. В их подготовке и проведении могут принимать участие органы власти, коммерческие структуры, государственные учреждения и общественные организации, работающие в различных направлениях обеспечения безопасности населения. Необходимо развивать информационную работу, используя новейшие информационные и рекламные технологии.

Другим направлением в работе по улучшению условий и охраны труда стало обеспечение работников современными удобными и сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ).

# Основные цели и задачи Подпрограммы. 
Срок реализации Подпрограммы

К основным целям Подпрограммы относятся:

-снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма;

-сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда;

-переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда.

Для достижения указанных целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-повышение качества рабочих мест и условий труда;

-развитие системы обучения требованиям охраны труда;

-сохранение и укрепление физического, психического здоровья работающих, обеспечение их профессиональной активности и долголетия;

-развитие аттестации рабочих (специальной оценки) мест по условиям труда;

-внедрение работодателями современных систем управления охраной труда;

-ведение комплексной системы мониторинга условий и охраны труда;

-информационное обеспечение здорового образа жизни и охраны труда работающего населения.

Срок реализации Подпрограммы – 2017–2020годы.

3. Перечень программных мероприятий

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Подпрограммы распределены по направлениям:

-совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны труда и здоровья работающих;

-организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

-проведение надзора и контроля в области условий и охраны труда;

-профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих;

-информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих.

Мероприятия по реализации Подпрограммы проведены в приложении № 1 .

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализация Программы осуществляется за счет средств:

- Средства местных бюджетов будут использованы в случае установления расходных обязательств нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

- Финансирование за счет внебюджетных источников предполагает использование средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профсоюзов, обучающих организаций, органов по сертификации работ по охране труда, организаций.

- за счет субвенций краевого бюджета на обеспечение деятельности полномочий по государственному управлению охраной труда, всего 2152,0 тыс.руб. в т.ч. 2017-538,0 тыс.руб., 2018-538,0 тыс.руб., 2019-538,0 тыс.руб., 20120-538,0 тыс.руб.

5.  механизм реализации Подпрограммы

Муниципальным заказчиком Подпрограммы выступает Администрация Лазовского муниципального  района.

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Подпрограммы могут быть заменены на другие, более полно отвечающие задачам конкретного периода.

Для выполнения мероприятий Подпрограммы предусматривается использование государственной поддержки, федеральных внебюджетных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, а также средств местных бюджетов и организаций Лазовского муниципального района. Направление средств государственной поддержки для выполнения целей и задач Подпрограммы предусматривается проводить в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, муниципальных правовых актов Лазовского муниципального  района.

Прил. к подпрогр.№1

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА 2017 - 2020ГОДЫ:

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения (год) | Средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование управления охраной труда |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны труда и здоровья работающих | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района, работодатели | 2017-2020 | Исполнители |
| 2.Улучшение условий и охраны труда, профилактика производственного Травматизма и профессиональной заболеваемости и снижение их последствий, информационное обеспечение деятельности по охране труда, обучение, переподготовка и повышение квалификации работников по вопросам охраны труда |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление комплекса м,направленных на улучшение условий труда работников,снижение воздействия вредных и факторов | Работодатели | 2017-2020 | Исполнители |
| 2.2 | Проведение мониторинга условий охраны труда. | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 |  |
| 2.3 | Организация и ежегодное проведение районных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 |  |
| 2.4 | Проведение ежегодного смотра- конкурса на лучшую организацию района по охране труда и профилактике производственного травматизма | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района, руководители организаций | 2017-2020 | исполнитель |
| 2.5 | Систематическое освещение охраны труда в СМИ и распространение передового опыта в этой работе | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 | Исполнитель |
| 2.6 | Обеспечение применения современных информационных технологий организаций вопросам охраны труда | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района | 2017-2020 | Исполнитель |
| 2.7 | Организация проведения обучающих семинаров актуальным вопросам охраны труда инспекторами по охране с специалистами,работниками. Проведение анализа причин(ежеквартально) производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разработка конкретных мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Рассмотрение вопросов(ежеквартально) охраны труда, состояния производственного травматизма в организациях | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района, профсоюзы, комитеты, работодатели | 2017-2020 | Исполнитель |
| 2.8 | Применение мер поощрения и материального стимулирования работающих соблюдение требований условий охраны труда | Работодатели | 2017-2020 | Исполнитель |
| 2.9 | Обеспечение эффективного взаимодействия администрации МР и профессиональных союзов по профилактике нарушений законодательства охране труда | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района, работодатели, профсоюзы | 2017-2020 |  |
| 2.10 | Организация обучения, повышения квалификации и проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей, специалистов и рабочих организации, расположенных на территории ЛМР | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района, работодатели | 2017-2020 | Исполнитель |

VI.

Подпрограмма "Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального района

# на 2017-2020годы» муниципальной программы «Муниципальное управление

# в администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020годы»

Паспорт Подпрограммы

"Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального района на 2017-2020годы»

(далее - Подпрограмма)

| Название Подпрограммы | Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального района на 2017-2020годы |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Лазовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Административная комиссия Лазовского муниципального района |
| Соисполнители | -Организационный отдел Администрации Лазовского муниципального района |
| Цели и задачи | - Определение приоритетных направлений и координаций деятельности административной комиссии, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций, средств массовой информации в целях укрепления правопорядка и соблюдения правил благоустройства и санитарного содержания территории района (далее - Правил). - Выработка неотложных и перспективных мер по профилактике санитарно – эстетического состояния населенных пунктов, а так же сохранение исторической и природной сред - Разработка комплекса мероприятий по повышению правовой культуры населения - Разработка комплекса мероприятий направленные на охрану здоровья человека, с учётом противопожарных, санитарно-гигиенических, конструктивных, технологических, планировочных требований, предотвращающих получение заболеваний и травм; - Разработка предложений по принятию законов, муниципальных правовых актов в сфере благоустройства и санитарного содержания территории; - Проведение просветительной работы среди населения района через средства массовой информации; |
| Сроки реализации | 2017-2020гг. |
| Источники финансирования | за счет субвенций краевого и местного бюджетов, всего 2537,76 тыс.руб. в т.ч. 2017-622,0 тыс.руб.,2018-622,0 тыс.руб., 2019-646,88 тыс.руб., 20120-646,88 тыс.руб., |
| Ожидаемые результаты реализации | -Формирование эффективной системы административной деятельности и профилактики правонарушений в области Благоустройства -Совершенствование координации деятельности административной комиссии, правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления в улучшение контроля по санитарно - эстетическому состояние населённых пунктов района. -Создание системы профилактики по санитарно – эстетического состояния населенных пунктов, а так же сохранение исторической и природной среды |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Координацию и управление деятельностью участников Подпрограммы осуществляет административная комиссия. Административная комиссия ежегодно (до 15 февраля) представляет в отдел экономии и социального развития администрации Лазовского муниципального района отчеты о ходе выполнения Программы, публикует информацию в СМИ. Органы и учреждения системы профилактики несут ответственность за своевременное и точное выполнение мероприятий Программы. |

Раздел 1. Нормативно – правовая  основа Подпрограммы

Подпрограмма разработана с учетом международного права, законодательства РФ и Приморского края:

- Конституции Российской Федерации;

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Законом Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае»;

- Уставом Приморского края;

- Земельным Кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест»;

- Федеральным законом «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Муниципально - правовыми актами, регулирующие вопросы благоустройства, содержание территорий и населённых пунктов.

Подпрограмма имеет районный статус и ориентирована на регулирование вопросов организации работ по благоустройству и санитарному содержанию территории населённых пунктов района.

- Раздел 2. Характеристика проблемы и обоснование разработки Подпрограммы

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности административной комиссии Лазовского муниципального района в целях улучшения контроля за санитарно - эстетическим состоянием населённых пунктов района и повышения эффективности взаимодействие административной комиссии с органами внутренних дел и должностными лицами уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в области благоустройства

За 12 месяцев 2015 года в административную комиссию Лазовского муниципального района поступило  130 материалов и заявлений граждан, ( из них 85 протоколов об административных правонарушениях).

Подпрограмма затрагивает также проблемы взаимодействия административной комиссии с органами внутренних дел (правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка и общественной безопасности) и должностными лицами уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях (в области благоустройства).

Административной комиссией вынесено постановлений о привлечении правонарушителей к административной ответственности 52.

Все это обусловливает необходимость разработки Подпрограммы, реализация которой позволит усилить профилактические меры, направленные на предупреждение административных  правонарушений, а так же улучшение показателей по выявлению и составлению протоколов об административных правонарушениях в области благоустройства и  общественного порядка и общественной безопасности.

Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы

Целью разработки, принятия и реализации настоящей Подпрограммы является укрепление законности и  правопорядка в рамках правил благоустройства и санитарного содержания территории района, как необходимого условия, направленные на охрану здоровья человека, с учётом противопожарных, санитарно-гигиенических, конструктивных, технологических, планировочных требований, предотвращающих получение заболеваний и травм. Для достижения поставленной цели в Подпрограмме решаются следующие задачи:

- Определение приоритетных направлений и координаций деятельности административной комиссии, органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных организаций, средств массовой информации  в целях соблюдения правил благоустройства и санитарного содержания территорий района.

- Выработка неотложных и перспективных мер по профилактике и контролю по санитарно - эстетическому состояние населённых пунктов района.

- Разработка комплекса мероприятий по взаимодействию административной комиссии с должностными лицами уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в области благоустройства;

- Разработка предложений по принятию законов, муниципальных правовых актов в сфере благоустройства и санитарного содержания территории района.

Раздел 4. Система по реализации основных направлений Подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения перечисленных задач  все заинтересованные в реализации Подпрограммы стороны обеспечивают выполнение следующих мероприятий:

| Административная комиссия Организационный отдел Администрации Лазовского муниципального района | - осуществление контроля за ходом реализации Подпрограммы и предоставление информации о её выполнении и использовании финансовых средств в установленном порядке; - проведение просветительской работы среди населения района через средства массовой информации. |
| --- | --- |
| Административная комиссия | - выработка мероприятий по координации деятельности комиссии направленных на соблюдение Правил - улучшение профилактики административных правонарушений в области благоустройства - согласование личных и общественных интересов -обоснованность программных мер борьбы с административными правонарушениями в области благоустройства общественного порядка и безопасности. - приобщение граждан к сохранению исторической и природной среды, а так же к соблюдению санитарно – эстетических норм и правил по соблюдению благоустройства. - проведение просветительской работы среди населения - проведение рейдовых мероприятий |

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы, координация программных

мероприятий

Заказчиком Подпрограммы является администрация Лазовского муниципального района. Подпрограмма принимается к исполнению после утверждения её постановлением администрации Лазовского  муниципального  района.

Административная комиссия обеспечивает в ходе реализации Подпрограммы координацию деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное, эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий.

В процессе реализации Подпрограммы мероприятия могут уточняться, а объёмы финансирования мероприятий подлежат корректировке.

Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают перечень планируемых мероприятий, определяют объём финансовых затрат на их реализацию и основных источников финансирования, обеспечивают выполнение программных мероприятий в полном объёме, отвечают за качество выполненных работ и целевое расходование средств, приложение №1.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет субвенций краевого бюджета.

Объём необходимых средств для финансирования мероприятий районной программы определяется в объёме средств выделенных из краевого и местного бюджетов, приложение №2.

Раздел 7. Организация, формы и методы управления

Организационный отдел Администрации Лазовского муниципального района, как координатор Подпрограммы, осуществляет контроль над ходом её реализации. Итоги о выполнении Подпрограммы, эффективности использования средств, целесообразности планируемых мероприятий и финансовых затрат подводятся в конце года.

Раздел 8. Оценка эффективности осуществления

Оценка эффективности Подпрограммы ожидается в виде:

- улучшение контроля, по соблюдению  противопожарных, санитарно-гигиенических правил, граждан;

- законность и обоснованность применения мер административного воздействия;

- осуществление оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и составлению протоколов об административных правонарушениях;

- улучшение контроля, по соблюдению правил в сфере общественного порядка и общественной безопасности граждан;

- создания единой плановой системы работы по предупреждению правонарушений в области благоустройства и санитарного состояния района;

- улучшение показателей по выявлению и оставлению протоколов об административных правонарушениях.

Приложение№1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий Подпрограммы

"Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального района на 2017-2020годы":

| Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности административной комиссии |  |  | Субвенции краевого бюджета |  |
| Проведение рабочих встреч руководителей правоохранительных органов, руководителей органов местного самоуправления в целях повышения уровня координации и организации управления деятельностью сил и средств, обязанных соблюдать правила благоустройства и осуществлять конкретную деятельность в выполнении данных правил | Административная комиссия | весь период |  |  |
| Подготовка проектов муниципальных правовых актов в области благоустройства и санитарного содержания | Административная комиссия | весь период |  |  |
| Предупреждение нарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности | органы внутренних дел полиции | весь период |  |  |
| Проведение заседаний административной комиссии, в том числе выездных заседаний. | Административная комиссия | по графику |  |  |
| Обсуждение на заседаниях административной комиссии вопросов о профилактической работе; планирование совместных рейдовых мероприятий. | Административная комиссия | весь период |  |  |
| Реализация комплекса профилактических мероприятий среди населения по разъяснению административной ответственности. | Административная комиссия Органы внутренних дел | 2 раза в месяц |  |  |
| Составление протоколов об административных правонарушениях | Административная комиссия Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы в области благоустройства | весь период |  |  |
| Подготовка обобщенной информации о проделанной работе административной комиссии | Административная комиссия | ежеквартально |  |  |
| Реализация профилактических мероприятий направленных на предупреждение правонарушений | Административная комиссия Органы внутренних дел | весь период |  |  |
| Предупреждение нарушений в сфере благоустройства, установленных муниципальными нормативными правовыми актами | Административная комиссия Органы внутренних дел | весь период |  |  |

# Приложение №2.  Ресурсное обеспечение реализации

# Подпрограммы "Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального района на 2017-2020годы" за счет средств бюджета администрации Лазовского муниципального района:

| Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Расходы бюджета администрации Лазовского муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обеспечение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального района на 2017-2020годы |  | Всего: | 2537,76 | 622,0 | 622,0 | 646,88 | 646,88 |  |
| 1 | Проведение рабочих встреч руководителей правоохранительных органов, руководителей органов местного самоуправления в целях повышения уровня координации и организации управления деятельностью сил и средств, обязанных соблюдать правила благоустройства и осуществлять конкретную деятельность в выполнении данных правил | Административная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка проектов муниципальных правовых актов в области благоустройства и санитарного содержания | Административная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предупреждение нарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности | Органы внутренних дел полиции |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение заседаний административной комиссии, в том числе выездных заседаний. | Административная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обсуждение на заседаниях административной комиссии вопросов о профилактической работе; планирование совместных рейдовых мероприятий. | Административная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация комплекса профилактических мероприятий среди населения по разъяснению административной ответственности. | Административная комиссия . Органы внутренних дел |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Составление протоколов об административных правонарушениях | Административная комиссия. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы в области благоустройства |  |  |  |  |  |  |

VII.

Подпрограмма «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020 годы»"Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального района  на 2017-2020годы"

Паспорт Подпрограммы

«Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020 годы»

(далее -Подпрограмма)

| Наименование Подпрограммы | Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2017-2020 годы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Лазовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района» |
| Сроки реализации | 2017 - 2020годы |
| Цель и задачи | Цель – создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий муниципальным учреждением «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района», (далее «ХОЗУ») в соответствии с законодательством, а так же создание условий для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций. Задачи: - материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации Лазовского муниципального района - обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества, закрепленного на правах оперативного управления в «ХОЗУ»; -поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, устройств безопасности и пожарной сигнализации, систем связи административных зданий, а также своевременное внесение платы за потребленные коммунальные услуги. - разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; - обеспечение автотехнического обслуживания деятельности администрации Лазовского муниципального района; - организация ремонтно-строительных, монтажных работ; |
| Целевые индикаторы | - повышение профессионального уровня сотрудников учреждения; - степень соответствия нормативно-правовых актов учреждения требованиям федерального законодательства и законодательства Приморского края; -своевременность исполнения документов -количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий; -доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации; |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет: 32183,04 тыс.руб. 2017 – 7966,10 тыс.руб. 2018 – 7966,10 тыс.руб. 2019 –8125,42 тыс.руб. 2020- 8125,42 тыс.руб. Источник финансирования – бюджет района |
| Ожидаемые результаты | Реализация программных мероприятий по развитию деятельности учреждения предполагает: -Содержание административных зданий в надлежащем порядке; -Создание условий для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций. -Снижение финансовых расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности администрации Лазовского муниципального района; -Обеспечение безопасности административных зданий - Снижение финансовых расходов, на обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества, закрепленного на правах оперативного управления в «ХОЗУ»; - Снижение затрат на обеспечение автотехнического обслуживания деятельности администрации Лазовского муниципального района; - Оптимизация расходов, связанных с организацией ремонтно-строительных, монтажных работ, а в необходимых случаях, капитального строительства. |

Раздел 1. Цели и задачи Подпрограммы

Стратегической целью Подпрограммы является создание условий для динамичного социально-экономического развития Лазовского муниципального района за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Целями Подпрограммы являются:

1. Устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий «ХОЗУ» в соответствии с законодательством.

2. Недопущение нарушений федерального законодательства и законодательства Приморского края при принятии правовых актов в «ХОЗУ».

3. Повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд «ХОЗУ»,

4. Своевременная подготовка систем электро-теплоснабжения объектов недвижимого имущества, закрепленного на правах оперативного управления в «ХОЗУ»  к текущему отопительному сезону.

5. Создание условий для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

1. Кадровое обеспечение и повышение профессионального уровня служащих «ХОЗУ».

2. Разработка и правовая экспертиза нормативно-правовых актов «ХОЗУ».

3. Своевременное проведение закупочных процедур и заключение контрактов, связанных с организацией ремонтно-строительных, монтажных работ, а в необходимых случаях, капитального строительства.

4. Сокращение сроков и улучшение качества подготовки систем электро-теплоснабжения объектов недвижимого имущества, закрепленного на правах оперативного управления в МКУ «Хозяйственное управление» к текущему отопительному сезону.

Раздел 2. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов

реализации Подпрограммы

Для каждого мероприятия (группы мероприятий) Подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и их значения на 2017– 2020 годы:

1. Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на работу в «ХОЗУ».

2. Количество работников «ХОЗУ», прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

3. Степень соответствия нормативно-правовых актов «ХОЗУ» требованиям федерального законодательства и законодательству Приморского края области

4. Доля заказов, размещенных у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться исполнителем-координатором Подпрограммы на основе соотношения фактически достигнутых значений результатов реализации мероприятий программы и установленных программой значений целевых индикаторов:

| N п/п | Целевой индикатор | Методика оценки эффективности целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на работу в «ХОЗУ». | Показатель рассчитывается по формуле: Р1 = (А + Б ) / 2 х 100%, где: А – степень соблюдения требований к уровню профессионального образования работников учреждения; Б – степень соблюдения квалификационных требований к стажу работы по специальности. При соблюдении квалификационных требований при приеме на работу в учреждение, установленных законодательством, показателям А, Б присваивается значение, равное 1, при несоблюдении – значение, равное 0. |
| 2 | Количество работников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации. | Показатель рассчитывается по формуле: Р2 = А, где: А – число работников учреждения прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, единиц. |
| 3 | Степень соответствия нормативно-правовых актов учреждения требованиям федерального законодательства и законодательству Приморского края выраженное в количестве удовлетворенных актов прокурорского реагирования прокуратуры Лазовского района | Показатель рассчитывается по формуле: Р3 = А / Б х 100%, где: А – число удовлетворенных протестов районной прокуратуры на нормативно-правовые акты «ХОЗУ администрации Лазовского района» единиц; Б – число принятых нормативно-правовых актов «ХОЗУ», единиц |
| 4 | Доля заказов, размещенных у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). | Показатель рассчитывается по формуле: Р4 = A / Б х 100%, где: A – годовой объем заказов размещенных у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), тыс. рублей; Б – общий годовой объем размещенных заказов, тыс. рублей. |

Реализация Подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

- повышение эффективности и результативности работников «ХОЗУ», через развитие системы профессионального и личностного роста;

- недопущение роста нарушений федерального законодательства и законодательства Приморского края при принятии нормативно-правовых актов;

- 100 – процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово – экономической отчетности;

- создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий муниципальным учреждением «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района», (далее «ХОЗУ») в соответствии с законодательством;

- обеспечение устойчивого развития «ХОЗУ», ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов;

- создание оптимальных условий для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы составляет пять лет – 2017-2020гг.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

# за счет средств бюджета администрации Лазовского муниципального района:

| Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета администрации Лазовского муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий муниципальным казенным учреждением «Хозяйственное управление Администрации Лазовского муниципального района на 2015 - 2019 годы" |  | Всего | 32183,04 | 7966,10 | 7966,10 | 8125,42 | 8125,42 |  |
| 1 | Количество работников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | МУ «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение квалификационных требований при приеме на работу в МУ «ХОЗУ». | МУ «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение закупочных процедур и заключение контрактов, связанных с организацией ремонтно-строительных, монтажных работ, а в необходимых случаях, капитального строительства. | МУ «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение закупочных процедур(аукционов, котировок, простых закупок) и заключение контрактов (договоров) на поставку товара или оказания услуг, связанных с обеспечением функциональнойдеятельности администрации Лазовского муниципального района | МУ «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение автотехнического обслуживания деятельности администрации Лазовского муниципального района | МУ «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка систем электро-теплоснабжения объектов недвижимого имущества, закрепленного на правах оперативного управления в МУ «ХОЗУ» к текущему отопительному сезону | МКУ «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |