Паспорт

муниципальной программы Лазовского  муниципального района

"Развитие социальной сферы  Лазовского муниципального района

на  2019 - 2023 годы"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района. |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | -Управления образования Лазовского муниципального района; - МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального района. -Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края; -Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Лазовского муниципального района; - МБОУ Лазовская СОШ №1 - Отдел по делам молодежи, спорту, туризму и культуре администрации Лазовского муниципального района; -КГКУ «ЦЗН Лазовского района». -администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; - управление образования администрации Лазовского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края»; - КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Празднование Памятных дат военной истории Отечества на территории Лазовского муниципального района на 2019 – 2023 годы»; Подпрограмма № 2 «Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы»; Подпрограмма № 3 «Доступная среда на 2019-2023 годы»; Подпрограмма № 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Лазовского муниципального района на 2019 – 2023 годы». |
| отдельные мероприятия | отсутствуют |
| Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | - Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2015 года № 1297 - «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждена постановлением администрации ПК от 26 декабря 2017 г. N 551-па |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития социальной сферы Лазовского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проведение патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества. Проведение обследования социально-бытовых условий проживания участников и ветеранов Великой Отечественной войны на территории Лазовского муниципального района. Осуществление текущего ремонта квартир и жилых домов участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Организация и проведение работ по ремонту, реставрации памятников, мемориальных комплексов воинской славы, благоустройство прилегающих территорий. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участников ВОВ. Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным. Организация льготной подписки на периодические издания для участников, ветеранов войны. - развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодёжи; - создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи; - формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности; - развитие художественного творчества детей и молодёжи, поддержка талантливой молодёжи; - развитие массовых видов детского и молодёжного спорта, пропаганда здорового образа жизни; - профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодёжной среде; - поддержка детских и молодёжных общественных объединений и организаций; - информационное обеспечение реализации молодёжной политики - создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов; - проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры района; - формирование толерантного отношения к инвалидам. Реализация на территории Лазовского муниципального района мероприятий по привлечению и сохранению кадрового потенциала в сфере здравоохранения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - увеличение количества праздничных мероприятий и патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества; - увеличение количества населения, вовлеченного в организацию и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам военной истории Отечества; - увеличение доли молодого населения Лазовского района, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий. -увеличение количества проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодёжи, направленных на творческое, духовно-нравственное, физическое развитие на 1 единицы; -увеличение количества проводимых гражданско-патриотических мероприятий на 1единицы; -увеличение доля детей и молодёжи, участвующих в деятельности детских объединений, кружков и клубов по интересам от общего числа школьников, на 1% доля доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения; доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта готовности; количество публикаций, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам. -Количество проведенных в образовательных учреждениях профориентационных бесед; - Обеспеченность врачебными кадрами; - Количество молодых специалистов, привлечённых в систему здравоохранения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019- 2023 год. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий программы: за счет средств районного бюджета составляет 7 879,0 тыс. руб., в том числе: 2019 г. – 905,0 тыс.руб.; 2020 г. – 655,0 тыс.руб.; 2021 г. – 655,0 тыс.руб. 2022 г. – 749,0 тыс.руб. 2023 г. – 755,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение инвестиционной привлекательности района, создание совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов при радикальном комплексном улучшении социальной среды, экономики и мест проживания. |

- Обобщенная характеристика реализуемых  в составе муниципальной программы подпрограмм, в том числе основных проблем в указанной сфере и  прогноз ее развития.

В период с 2019 года по 2023 год исполняются знаменательные даты военной истории Отечества и годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В рамках подготовки к этим событиям необходимо консолидировать все возможные материальные, людские, финансовые и организационные ресурсы.

Организационные мероприятия, такие как: проведение текущих  ремонтных работ в жилых помещениях    для улучшения условий жизни  ветеранов  войны, благоустройство территории района и памятных мест, проведение торжественных праздничных мероприятий, патриотических акций, приобретение и вручение подарков  ветеранам войны ко Дню Победы, адресная подписка на периодические издания   – требуют привлечения средств  бюджета Лазовского муниципального района.

Координация движения ресурсов по обеспечению достойной подготовки и проведения  праздничных мероприятий и патриотических акций требует объединения их в рамках   муниципальной Программы

Деятельность по организации свободного времени детей, подростков и молодёжи, вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в работу кружков, клубов по интересам, приобщению молодых людей к ценностям отечественной и мировой культуры осуществляют:  поселенческие центры культуры Лазовского муниципального района, ДЮСШ ОАО ПБТФ,  Общественная организация молодежи Молодежный центр п. Преображения, МБОУ ДОД  «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края», спортивный клуб «Витязь» по греко–римской борьбе, реабилитационный центр общества инвалидов «Надежда», МБОУ ДОД Центр детского творчества.

Актуальной для района остаются проблема политической активности молодёжи, формирование банка данных кадрового потенциала из числа молодых специалистов и закрепление их в селе.

Программа разработана с учётом опыта развития государственной молодёжной политики в Российской Федерации, Приморском крае и представляет собой комплексный план мероприятий по развитию молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе.

Актуальность проведения мероприятий программы заключается в решении кадровых задач в сфере здравоохранения. Одной из причин является старение кадров работающих в настоящее время в КГБУЗ Лазовская ЦРБ. Поэтому привлечение молодых специалистов актуально как на данном этапе, так и на планируемый период. Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою профессиональную деятельность на территории Лазовского района в первую очередь из-за отсутствия жилья.

В свою очередь отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи оказываемой населению района.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности.

Создание адаптированной инфраструктуры Лазовского муниципального района для инвалидов и маломобильных групп населения требует целевых материальных затрат.

На решение вышеуказанных проблем направлена муниципальная подпрограмма «Доступная среда на 2019-2023 годы» (далее – Подпрограмма).

Подпрограмма основана на следующих принципах формирования доступной и комфортной для инвалидов среды жизнедеятельности:

- организация контроля за соблюдением законодательства в сфере создания инвалидам средствами архитектуры и градостроительства условий для доступа к объектам социальной инфраструктуры;

-последовательное преобразование сложившейся социальной инфраструктуры за счет частичного изменения (или без) планировочной структуры объектов социальной инфраструктуры.

Таким образом, программно-целевой вариант решения проблемы обеспечит создание условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Лазовском муниципальном районе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм, цели и задачи.

Улучшение условий проживания для ветеранов ВОВ посредством оказания помощи в проведении текущего  ремонта жилья. Ремонт, реставрация и благоустройство памятников и мемориального комплекса воинской славы, расположенных на территории   района. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных  плит со списками участников ВОВ. Организация торжественного вручения ветеранам праздничных подарков. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и Памятным датам военной истории Отечества (районные соревнования и конкурсы, фотовыставки, фотоконкурсы, торжественные собрания и огоньки, патриотические  акции  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «День неизвестного героя» и др.). Осуществление  ежегодной подписки на периодические издания для  ветеранов

Развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодёжи. Создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи. формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности Развитие художественного творчества детей и молодёжи, поддержка талантливой молодёжи. Пропаганда здорового образа жизни молодого поколения. Профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодёжной среде. Поддержка детских и молодёжных общественных объединений, организаций, кружков и клубов по интересам. Информационное обеспечение реализации молодёжной политики.

Приоритеты в сфере реализации  муниципальной  Подпрограммы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и положениями Конвенции. Комплекс мер реализуемых в рамках данной подпрограммы позволит обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности инвалидов и иных маломобильных групп населения, необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации, в том числе из международных договоров Российской Федерации.

Основная цель Подпрограммы это создание условий для достижения инвалидами и другими маломобильными гражданами социальной адаптации и интеграции их в общество.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальных подпрограмм.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм представлены в приложении 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов празднования Памятных дат военной истории Отечества. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Основные мероприятия по реализации Программы состоят из пяти разделов: 1. «Организационно-управленческое обеспечение Программы». 2. «Воспитание гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание молодёжи». 3. «Развитие художественного творчества детей и молодёжи». 4. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений в молодёжной среде». 5. «Развитие массового детского и молодежного спорта».

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит создание условий для оказания медицинской помощи населению. Увеличение численности медработников в КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница». Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни. Увеличение количества выпускников школ района поступающих в медицинские ВУЗы

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы подпрограмм и мероприятий (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Программы, подпрограмм и мероприятий, а также связи с показателями Программы) представлены в приложении 2 к Программе.

5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной   программе.

Реализация  программы  предусматривает целевое использование денежных  средств  в соответствии  с  поставленными   задачами,  определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление программы осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации подпрограммами;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки подпрограмм.

Управлением подпрограммами руководит администрация Лазовского  муниципального  района.

Соисполнители подпрограмм:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий подпрограммы   и  несут   ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в  пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных   правовых   актов,    необходимых   для   реализации    подпрограмм.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

- Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий из бюджета  Лазовского  муниципального района оценивается в 7879,0  тыс. руб. из них:

2019 г.  – 905,0 тыс.руб.;

2020 г.  – 655,0 тыс.руб.;

2021 г.  – 655,0 тыс.руб.

2022 г.  – 749,0 тыс.руб.

2023 г.  – 755,0 тыс.руб.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского  муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

7. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации  Программы  - 2019-2023 годы в один этап.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка  эффективности  реализации  Программы, проводится  согласно утвержденного порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации  и  проведения   оценки    эффективности  реализации муниципальных программ   в   Лазовском   муниципальном   районе (Постановление Главы Лазовского муниципального района № 395 от 16 мая 2018 г. «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и   проведения   оценки    эффективности  реализации муниципальных    программ   в   Лазовском   муниципальном   районе»).

Эффективность выполнения Программы оценивается по следующим показателям:

- Количество праздничных мероприятий и патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества; Количество населения, вовлеченного в организацию и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам военной истории Отечества; Доля молодого населения Лазовского района, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий.

- Количество проводимых  конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодёжи,      направленных на творческое, духовно - нравственное, трудовое,    физическое развитие; Количество проводимых  гражданско-патриотических мероприятий; Доля детей и молодёжи,  участвующих  в деятельности детских объединений, кружков и клубов по интересам от общего числа школьников.

- Количество молодых специалистов, привлечённых в систему здравоохранения; Количество врачебных бригад в составе автопоезда «Здоровье»; Количество проведенных в образовательных учреждениях профориентационных бесед.

доля доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Доля доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения; Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта готовности; Количество публикаций, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам.

9. План реализации муниципальной программы

План реализации Программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году. План реализации Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Паспорт   подпрограммы  Лазовского  муниципального района

«Празднование Памятных дат военной истории Отечества

на 2019-2023 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре администрации Лазовского муниципального района; |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | -администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; - управление образования администрации Лазовского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |
| Структура подпрограммы: |  |
| Мероприятия подпрограммы | - празднование Памятных дат военной истории Отечества. -мероприятия администрации по организации и обеспечению подготовки и проведения празднования памятных дат военной истории Отечества. |
| Сведения о государственных программах РФ и Приморского края, принятых в сфере реализации подпрограммы (при наличии) |  |
| Цели подпрограммы | - улучшение социально-бытовых условий проживания ветеранов ВОВ; - ремонт памятников; -организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию годовщин Победы в Великой Отечественной войне и Памятных дат военной истории Отечества. |
| Задачи подпрограммы | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и Памятным датам военной истории Отечества, проведение патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества. Проведение обследования социально-бытовых условий проживания участников и ветеранов Великой Отечественной войны на территории Лазовского муниципального района. Осуществление текущего ремонта квартир и жилых домов участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Организация и проведение работ по ремонту, реставрации памятников, мемориальных комплексов воинской славы, благоустройство прилегающих территорий. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участников ВОВ. Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным. Организация льготной подписки на периодические издания для участников, ветеранов войны. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - увеличение количества праздничных мероприятий и патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества; - увеличение количества населения, вовлеченного в организацию и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам военной истории Отечества; - увеличение доли молодого населения Лазовского района, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма «Празднование Памятных дат военной истории Отечества» на 2019-2023 годы» (далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 810,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. – 150 тыс.руб. 2020 г. - 150 тыс. руб. 2021 г. - 150 тыс. руб. 2022 г. - 180 тыс. руб. 2023 г. - 180 тыс. руб |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Проведение на высоком уровне различных праздничных мероприятий (районные соревнования и конкурсы, фотовыставки, фотоконкурсы, торжественные собрания, огоньки и др.) и патриотических акций («Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «День неизвестного героя» и др.), посвященных Памятным датам военной истории Отечества. 2.Улучшение социально-бытовых условий проживания участников и ветеранов войны. 3.Ремонт, реставрация и благоустройство памятников, мемориальных комплексов воинской славы, расположенных на территории района. 4. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участников ВОВ. 5. Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным 6. Осуществление ежегодной подписки на периодические издания для ветеранов войны. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В период с 2019 года по 2023 год исполняются знаменательные даты военной истории Отечества и годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В рамках подготовки к этим событиям необходимо консолидировать все возможные материальные, людские, финансовые и организационные ресурсы.

Организационные мероприятия, такие как: проведение текущих  ремонтных работ в жилых помещениях    для улучшения условий жизни  ветеранов  войны, благоустройство территории района и памятных мест, проведение торжественных праздничных мероприятий, патриотических акций, приобретение и вручение подарков  ветеранам войны ко Дню Победы, адресная подписка на периодические издания   – требуют привлечения средств  бюджета Лазовского муниципального района.

Координация движения ресурсов по обеспечению достойной подготовки и проведения  праздничных мероприятий и патриотических акций требует объединения их в рамках   муниципальной Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации    подпрограммы, цели и задачи  подпрограммы

2.1. Улучшение условий проживания для ветеранов ВОВ посредством оказания помощи в проведении текущего  ремонта жилья.

2.2. Ремонт, реставрация и благоустройство памятников и мемориального комплекса воинской славы, расположенных на территории   района.

2.3. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных  плит со списками участников ВОВ.

2.4. Организация торжественного вручения ветеранам праздничных подарков.

2.5. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и Памятным датам военной истории Отечества (районные соревнования и конкурсы, фотовыставки, фотоконкурсы, торжественные собрания и огоньки, патриотические  акции  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «День неизвестного героя» и др.).

2.6.Осуществление  ежегодной подписки на периодические издания для  ветеранов

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) муниципальной Программы являются:

- увеличение количества праздничных мероприятий и патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества;

- увеличение количества населения, вовлеченного в организацию и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам военной истории Отечества;

- увеличение доли молодого населения Лазовского района, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам и позволяют оценить конкретные результаты выполнения Программы по годам, а также эффективность деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального района.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

подпрограммы   мероприятий

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов празднования Памятных дат военной истории Отечества. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

5. Механизм реализации  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Заказчиком Программы является Администрация Лазовского муниципального района. В бюджете района формируются средства, необходимые для финансирования, предусмотренных Программой мероприятий. Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

-координации действий всех участников реализации Подпрограммы;

-регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

-ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

-своевременной корректировки Подпрограммы.

Управлением Подпрограммы: ответственный исполнитель Подпрограммы.

Соисполнители Подпрограммы:

-организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы и несут ответственность за результаты их исполнения;

-участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимые для реализации Подпрограммы

Общее управление Программой возлагается на заместителя главы администрации Лазовского муниципального района

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Лазовского муниципального района и бюджетов поселений.

- Общий объем финансирования мероприятий 810,0   тыс. рублей, в том:

2019 г. –150 тыс.руб.

2020 г. - 150 тыс. руб.

2021 г. - 150 тыс. руб.

2022 г. - 180 тыс. руб.

2023 г. - 180 тыс. руб

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Сроки и этапы реализации    подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023 года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

Паспорт   подпрограммы  Лазовского  муниципального района

«Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе» на 2019-2023 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре администрации Лазовского муниципального района; |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | -администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; - управление образования администрации Лазовского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |
| Структура подпрограммы: | Осуществление комплекса мероприятий по организационно-воспитательной работе с молодёжью. |
| Мероприятия подпрограммы | - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью - организация и проведение массовых мероприятий |
| Сведения о государственных программах РФ и Приморского края, принятых в сфере реализации подпрограммы (при наличии) | ------------------------------------------------------------------- |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы мер по реализации молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе |
| Задачи подпрограммы | - развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодёжи; - создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи; - формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности; - развитие художественного творчества детей и молодёжи, поддержка талантливой молодёжи; - развитие массовых видов детского и молодёжного спорта, пропаганда здорового образа жизни; - профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодёжной среде; - поддержка детских и молодёжных общественных объединений и организаций; - информационное обеспечение реализации молодёжной политики |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -увеличение количества проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодёжи, направленных на творческое, духовно-нравственное, физическое развитие на 1 единицы; -увеличение количества проводимых гражданско-патриотических мероприятий на 1единицы; -увеличение доля детей и молодёжи, участвующих в деятельности детских объединений, кружков и клубов по интересам от общего числа школьников, на 1% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе» на 2019-2023 годы(далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансированиеподпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 1059,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 285 тыс. рублей; 2020 год – 285 тыс. рублей; 2021 год – 285 тыс. рублей. 2022 год – 99 тыс. рублей. 2023 год – 105 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -повышение духовно-нравственного, интеллектуального, физического и творческого потенциала молодёжи; -повышение качества патриотического воспитания подростков и молодёжи; -повышение социальной толерантности в молодёжной среде; -распространение в молодёжной среде культуры здорового образа жизни, улучшение здоровья молодых людей; -развитие системы профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде; -повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодёжи в различных сферах общественной жизни; -рост активности молодёжи. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа призвана скоординировать имеющийся опыт участия органов муниципальной власти, общественных объединений, в том числе молодёжных и детских, заинтересованных организаций и учреждений в разработке и осуществлении мер по созданию условий для всестороннего развития молодёжи, её адаптации к самостоятельной жизни, обеспечении защиты прав и законных интересов молодых граждан.

Молодежь – это социально-возрастная группа населения в возрасте от 14 до 30 лет, которая находится в стадии своего социального становления, освоения социальных ролей, имеющая ограничения в дееспособности по различным сферам участия в социальной жизни общества и пользующаяся определенными льготами на период своего становления.

Деятельность по организации свободного времени детей, подростков и молодёжи, вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в работу кружков, клубов по интересам, приобщению молодых людей к ценностям отечественной и мировой культуры осуществляют:  поселенческие центры культуры Лазовского муниципального района, ДЮСШ ОАО ПБТФ,  Общественная организация молодежи Молодежный центр п. Преображения, МБОУ ДОД  «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края», спортивный клуб «Витязь» по греко–римской борьбе, реабилитационный центр общества инвалидов «Надежда», МБОУ ДОД Центр детского творчества.

Актуальна в районе  проблема наркомании, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних. Увеличение числа молодых людей употребляющих наркотики является результатом обесценивания человеческой жизни и здоровья, что свидетельствует о процессах нравственной деградации в обществе. Именно поэтому профилактика девиаций в молодёжной среде признаётся одним из важнейших  направлений в реализации молодёжной политики.

В Лазовском муниципальном районе накоплен определенный опыт межведомственного взаимодействия  в решении проблем детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наиболее эффективной формой такого взаимодействия  является деятельность комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав, основными задачами которой являются предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, проведение социально-педагогической реабилитации детей, находящихся в социально-опасном положении.

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. В связи с этим, необходимо противодействовать распространению идей национализма, расизма и ксенофобии, деструктивному и экстремистскому поведению в молодёжной среде.

Актуальной для района остаются проблема политической активности молодёжи, формирование банка данных кадрового потенциала из числа молодых специалистов и закрепление их в селе.

Программа разработана с учётом опыта развития государственной молодёжной политики в Российской Федерации, Приморском крае и представляет собой комплексный план мероприятий по развитию молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Основной целью Программы является совершенствование системы мер по реализации государственной молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе.

Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодёжи;

создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи;

формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности;

развитие художественного творчества детей и молодёжи, поддержка талантливой молодёжи;

пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;

профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодёжной среде;

поддержка детских и молодёжных общественных объединений, организаций, кружков и клубов по интересам;

информационное обеспечение реализации молодёжной политики.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

подпрограммы   мероприятий

Основные мероприятия по реализации Программы состоят из пяти разделов:

1. «Организационно-управленческое обеспечение Программы».

2. «Воспитание гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание молодёжи».

3. «Развитие художественного творчества детей и молодёжи».

4. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений в молодёжной среде».

5. «Развитие массового детского и молодежного спорта».

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

5. Механизм реализации подпрограммы

Управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы – администрацией Лазовского муниципального района  (далее – заказчик Программы).

Заказчик Программы организует взаимодействие исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на её реализацию.

Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлены на координацию выполнения мероприятий Программы, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом их выполнения, подготовку отчётов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Лазовского муниципального района.  Прогнозируемые финансовые затраты на реализацию Программы составят   1059,0 тыс. рублей, в том числе  по годам:

2019 год – 285  тыс. рублей;

2020 год – 285 тыс. рублей;

2021 год -  285 тыс. рублей;

2022 год – 99 тыс рублей;

2023 год -  105 тыс рублей.

Объём средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозируемый характер и ежегодно уточняется при формировании бюджета Лазовского муниципального района.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023 года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

Паспорт   подпрограммы  Лазовского  муниципального района

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района; |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» Управление образования Лазовского муниципального района |
| Структура подпрограммы: |  |
| Мероприятия подпрограммы | - обеспечение качественной медицинской помощи жителям Лазовского муниципального района |
| Сведения о государственных программах РФ и Приморского края, принятых в сфере реализации подпрограммы (при наличии) | «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждена постановлением администрации ПК от 26 декабря 2017 г. N 551-па |
| Цели подпрограммы | Создание условий для оказания медицинской помощи населению Лазовского муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае. |
| Задачи подпрограммы | Реализация на территории Лазовского муниципального района мероприятий по привлечению и сохранению кадрового потенциала в сфере здравоохранения. Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -Количество проведенных в образовательных учреждениях профориентационных бесед; - Обеспеченность врачебными кадрами; - Количество молодых специалистов, привлечённых в систему здравоохранения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы» (далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета района составляет – 1 100,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 220,0 тыс. рублей; 2020 год – 220,0 тыс. рублей; 2021 год – 220,0 тыс. рублей. 2022 год – 220,0 тыс. рублей. 2023 год – 220,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение кадрового потенциала в КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница». Снижение уровня заболеваемости населения района. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие системы здравоохранения района – один из приоритетных и стратегических факторов улучшения медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы устойчивого социально-экономического развития района. Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи населению Лазовского муниципального района продиктована объективными процессами – расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных лечебно-диагностических технологий, увеличением числа граждан пожилого возраста, растущей стоимостью медицинской помощи.

Федеральным законом № 313-ФЗ скорректирован ряд федеральных правовых актов в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Согласно внесенным изменениям с 01.01.2012 года организация оказания медицинской помощи на территории субъекта РФ в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи относится к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ.

С 01.01.2012 года к вопросам местного значения муниципального района в области здравоохранения относится – создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия жителей района. Не последнее место в решении этой задачи отводится квалифицированным медицинским кадрам.

В Лазовском муниципальном районе функционирует одно учреждение здравоохранения – КГБУЗ Лазовская центральная районная больница (далее КГБУЗ Лазовская ЦРБ).

В связи с острой нехваткой врачей первичного звена и узких специальностей, необходима программа, которая способствовала бы привлечению специалистов.

Актуальность проведения мероприятий программы заключается в решении кадровых задач в сфере здравоохранения. Одной из причин является старение кадров работающих в настоящее время в КГБУЗ Лазовская ЦРБ. Поэтому привлечение молодых специалистов актуально как на данном этапе, так и на планируемый период. Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою профессиональную деятельность на территории Лазовского района в первую очередь из-за отсутствия жилья.

В свою очередь отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи оказываемой населению района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации    подпрограммы, цели и задачи  подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации  муниципальной  Подпрограммы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и положениями Конвенции. Комплекс мер реализуемых в рамках данной подпрограммы позволит обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

подпрограммы   мероприятий

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы:

- обеспечение качественной и доступной медицинской помощи оказываемой жителям Лазовского муниципального района.

5. Механизм реализации  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации Подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки Подпрограммы.

Управлением Подпрограммы ответственный исполнитель Подпрограммы.

Соисполнители Подпрограммы:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимые для реализации Подпрограммы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

- Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета  Лазовского  муниципального  района составит      1 100,0 тыс. рублей,. из них:

2019 год – 220,0  тыс. рублей;

2020 год – 220,0  тыс. рублей;

2021 год – 220,0  тыс. рублей.

2022 год – 220,0  тыс. рублей.

2023 год – 220,0  тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

Финансовые затраты, связанные с выполнением Подпрограммы  в части обеспечения доступности для инвалидов вновь строящихся объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, несут собственники и балансодержатели этих объектов.

7. Сроки и этапы реализации    подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023 года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

Паспорт   подпрограммы  Лазовского  муниципального района

«Доступная среда на 2019-2023 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района; |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | -Управления образования Лазовского муниципального района; - МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального района. -Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края; -Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Лазовского муниципального района; - МБОУ Лазовская СОШ №1 - Отдел по делам молодежи, спорту, туризму и культуре администрации Лазовского муниципального района; -КГКУ «ЦЗН Лазовского района». |
| Структура подпрограммы: |  |
| Мероприятия подпрограммы | - создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. -проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры. |
| Сведения о государственных программах РФ и Приморского края, принятых в сфере реализации подпрограммы (при наличии) | # Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2015 года № 1297 |
| Цели подпрограммы | создание условий для достижения инвалидами и другими маломобильными гражданами социальной адаптации и интеграции их в общество. |
| Задачи подпрограммы | создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов; проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры района; формирование толерантного отношения к инвалидам. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения; доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта готовности; количество публикаций, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма «Доступная среда на 2019-2023 годы» (далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 750,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 250,0 тыс. рублей; 2020 год – 00,0 тыс. рублей; 2021 год – 00,0 тыс. рублей. 2022 год – 250,0 тыс. рублей. 2023 год – 250,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения; формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

Понятие «доступная среда» очень часто ассоциируется только с инвалидами и с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций. Однако, доступная среда нужна также другим маломобильным группам населения - пожилым гражданам, лицам трудоспособного возраста в восстановительный период лечения после травмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы.

Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Законодательством Российской Федерации, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Вместе с тем, формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую правовую основу, требует активизации действий, как администрации  Лазовского муниципального района, так и всего районного сообщества.

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе:

- отсутствие опыта взаимодействия структур государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды;

- отсутствие системы контроля на муниципальном уровне в области проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов;

- не во всех организациях, учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями;

- отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к ценностям культуры и искусства, к услугам, предоставляемым учреждениями культуры.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения.

Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения определяется и наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности.

В настоящее время в Лазовском муниципальном районе 673  человека имеют инвалидность, в том числе по группам:

инвалидов 1 группы     - 65 человек;

инвалидов П группы    - 292  человека;

инвалидов Ш группы  -  287 человека;

детей инвалидов          -   29  человек.

Особая значимость решения указанных проблем для повышения эффективности социально-экономического развития Лазовского муниципального района состоит в том, что формирование среды жизнедеятельности с учетом требований доступности для инвалидов повысит социальные гарантии этой категории граждан в муниципальном районе, снизит бюджетную нагрузку на социальные службы, позволит инвалидам получать профессиональное образование и трудоустраиваться, что в свою очередь снизит нагрузку на  финансовое обеспечение государственных гарантий инвалидам.

Создание адаптированной инфраструктуры Лазовского муниципального района для инвалидов и маломобильных групп населения требует целевых материальных затрат.

На решение вышеуказанных проблем направлена муниципальная подпрограмма «Доступная среда на 2019-2023 годы» (далее – Подпрограмма).

Подпрограмма основана на следующих принципах формирования доступной и комфортной для инвалидов среды жизнедеятельности:

- организация контроля за соблюдением законодательства в сфере создания инвалидам средствами архитектуры и градостроительства условий для доступа к объектам социальной инфраструктуры;

-последовательное преобразование сложившейся социальной инфраструктуры за счет частичного изменения (или без) планировочной структуры объектов социальной инфраструктуры.

При конкретизации мероприятий, необходимых для формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, целесообразно исходить из качественных характеристик инвалидизации населения (тяжести инвалидности).

Таким образом, программно-целевой вариант решения проблемы обеспечит создание условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Лазовском муниципальном районе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации    подпрограммы, цели и задачи  подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации  муниципальной  Подпрограммы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и положениями Конвенции. Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности инвалидов и иных маломобильных групп населения, необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации, в том числе из международных договоров Российской Федерации.

Основная цель Подпрограммы это создание условий для достижения инвалидами и другими маломобильными гражданами социальной адаптации и интеграции их в общество.

Достижение поставленной цели предполагается путём решения задачи по  созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

подпрограммы   мероприятий

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы:

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов, в рамках которого производятся следующие мероприятия:

- доступность зданий и сооружений, в том числе учреждений здравоохранения, учреждений культуры и образовательных учреждений;

- включение в состав градостроительных планов земельных участков требований доступности объекта для маломобильных групп населения.

5. Механизм реализации  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации Подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки Подпрограммы.

Управлением Подпрограммы ответственный исполнитель Подпрограммы.

Соисполнители Подпрограммы:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимые для реализации Подпрограммы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

- Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета  Лазовского  муниципального  района составит    750,0  тыс. руб. из них:

2019г.  – 250,0 тыс.руб.;

2020 г. – 00,0 тыс.руб.;

2021 г. – 00,0 тыс.руб.

2022 г. – 250,0 тыс.руб.

2023 г. – 250,0 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

Финансовые затраты, связанные с выполнением Подпрограммы  в части обеспечения доступности для инвалидов вновь строящихся объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, несут собственники и балансодержатели этих объектов.

7. Сроки и этапы реализации    подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023 года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

Приложение 1

к постановлению администрации

Лазовского   муниципального района

от 02.11.2018  №689

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ     ПРОГРАММЫ

"Развитие социальной сферы  Лазовского муниципального района на  2019 - 2023 годы"

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (отчет) | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная подпрограмма «Празднование Памятных дат военной истории Отечества на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество праздничных мероприятий и патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества; | Ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество населения, вовлеченного в организацию и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам военной истории Отечества; | Чел. | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4800 | 5000 |
| 3. | Доля молодого населения Лазовского района, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий. | % | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| муниципальная подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодёжи, направленных на творческое, духовно - нравственное, трудовое, физическое развитие | единиц | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Количество проводимых гражданско-патриотических мероприятий | единиц | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 3. | Доля детей и молодёжи, участвующих в деятельности детских объединений, кружков и клубов по интересам от общего числа школьников | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| муниципальная подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых специалистов, привлечённых в систему здравоохранения. | человек | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество врачебных бригад в составе автопоезда «Здоровье» | бригад | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество проведенных в образовательных учреждениях профориентационных бесед | единиц | оценка не проводилась | оценка не проводилась |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная подпрограмма «Доступная среда на 2019 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. | % (37 муниципальных учреждений) | оценка не проводи-лась | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 | 21,6 |
| 2 | доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта готовности. | % (37 муниципальных учреждений) | оценка не проводи-лась | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
| 3 | количество публикаций, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам. | единиц | оценка не проводи-лась | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к постановлению администрации Лазовского   муниципального района

от  02.11.2018    № 689

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"Развитие социальной сферы  Лазовского муниципального района  на  2019 - 2023 годы"

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Празднование Памятных дат военной истории Отечества на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и Памятным датам военной истории Отечества. Проведение патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества. | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района; Управление образования Лазовского муниципального района; Администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |  | 2019 г. | 2023 г. | Проведение на высоком уровне всех праздничных мероприятий |  | Снижение у граждан потребности в идейно-нравственных и патриотических ценностях. | Усиление воспитательного процесса в духе патриотизма |
| 2 | Проведение обследования социально-бытовых условий проживания участников и ветеранов Великой Отечественной войны на территории Лазовского муниципального района. Осуществление текущего ремонта квартир и жилых домов участников и ветеранов Великой Отечественной войны. | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района; Администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; |  | 2019 год. | 2023 год. | Улучшение качества жизни ветеранов ВОВ. |  | Низкий уровень качества жизни ветеранов Вов и лиц к ним приравненным. | Осуществление текущего ремонта квартир и жилых домов участников и ветеранов Великой Отечественной войны. |
| 3 | Организация и проведение работ по ремонту, реставрации памятников, мемориальных комплексов воинской славы, благоустройство прилегающих территорий. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участников ВОВ | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района; Администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; |  | 2019 год. | 2023 год. |  |  |  | Ремонт, реставрация и благоустройство памятников, мемориальных комплексов воинской славы, расположенных на территории района. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участников ВОВ |
| 4 | Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным. Организация льготной подписки на периодические издания для участников, ветеранов войны. | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района; Администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; |  | 2019 год. | 2023 год. |  |  |  | Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным 6. Осуществление ежегодной подписки на периодические издания для ветеранов войны. |
| Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационно-управленческое обеспечение программы. 1.1.Ежегодная подготовка плана реализации Программы; координация работы исполнителей Программы | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района; |  | 2019 г. | 2023 г. | -повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодёжи в различных сферах общественной жизни; |  |  |  |
| 2 | Воспитание гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание молодёжи: 2.1 организация и проведение массовых мероприятий, посвящённых памятным датам истории России, края, района и сел, государственным символам Российской Федерации; 2.2организация и проведение творческих мероприятий с детьми и молодёжью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма; 2.3содействие развитию работы военно-патриотических, военно-спортивных клубов для молодёжи; 2.4. организация деятельности по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества; противодействие распространению идей экстремизма и терроризма, социальной, национальной и религиозной нетерпимости; | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района, Управление образования Лазовского муниципального района; Администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |  | 2019 г. | 2023 г. | повышение качества патриотического воспитания подростков и молодёжи; |  |  | создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи; |
| 3 | Развитие художественного творчества детей и молодёжи 3.1.проведение конкурсов, выставок, фестивалей, смотров самодеятельности, семинаров и конференций, направленных на организацию досуговой деятельности и развитие художественного творчества детей и молодёжи; 3.2.поощрение способной и талантливой молодёжи; 3.3.обеспечение участия молодёжи сел в районных и краевых конкурсах, выставках, фестивалях, военно-патриотических и культурно-оздоровительных мероприятиях; 3.4.проведение организационно-методических совещаний, конференций по вопросам реализации молодёжной политики. | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района, Управление образования Лазовского муниципального района; Администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |  | 2019 год. | 2023 год. | повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодёжи; рост активности молодёжи. |  |  | развитие художественного творчества детей и молодёжи, поддержка талантливой молодёжи; |
| 4 | Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений в молодёжной среде 4.1.проведение мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, профилактику наркомании, алкоголизма и других асоциальных явлений в подростковой и молодёжной среде; 4.2.пропаганда ведения здорового образа жизни, распространение информации об опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья; 4.3.обеспечение координации работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района, Управление образования Лазовского муниципального района; Администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |  | 2019 год. | 2023 год. | развитие системы профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде; снижение уровня преступности в молодёжной среде; повышение социальной толерантности в молодёжной среде; |  |  | профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодёжной среде; |
| 5 | Развитие массового детского и молодежного спорта 5.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований для детей и молодежи. | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района, Управление образования Лазовского муниципального района; Администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; |  | 2019 год. | 2023 год. | распространение в молодёжной среде культуры здорового образа жизни, улучшение здоровья молодых людей; снижение уровня преступности в молодёжной среде; |  |  | развитие массовых видов детского и молодёжного спорта, пропаганда здорового образа жизни; |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы »» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение служебных квартир для предоставления медработникам | Администрация Лазовского муниципального района |  | 2019 год | 2023 год | Увеличение численности медработников в КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» | Низкий уровень качества медицинской помощи оказываемой жителям Лазовского муниципального района |  | Повышение показателя социального благополучия населения района путем улучшение состояния здоровья |
| 2 | Оплата найма жилых помещений для медработников | Администрация Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  | 2019 год. | 2023 год. | Увеличение численности медработников в КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» | Низкий уровень качества медицинской помощи оказываемой жителям Лазовского муниципального района |  | Повышение показателя социального благополучия населения района путем улучшение состояния здоровья |
| 3 | Обеспечение работы медицинского автопоезда «Здоровье» на территории Лазовского района | Администрация Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  | 2019 год. | 2023 год. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни. | Низкий уровень качества медицинской помощи оказываемой жителям Лазовского муниципального района |  | Повышение показателя социального благополучия населения района путем улучшение состояния здоровья |
| 4 | Проведение профориентационных бесед в образовательных учреждениях района | Управление образования Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  | 2019 год. | 2023 год. | Увеличение количества выпускников школ района поступающих в медицинские ВУЗы | Низкий уровень качества медицинской помощи оказываемой жителям Лазовского муниципального района |  | Повышение показателя социального благополучия населения района путем улучшение состояния здоровья |
| Подпрограмма «Доступная среда на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов: 1.1.Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг в здании администрации Лазовского МР (приобретение специального оборудования: пандуса). 1.2.Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Преображенская средняя школа №11 (приобретение специального оборудования: пандуса). 1.3.Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Сокольчинская СОШ№3(приобретение специального оборудования: пандуса). 1.4.Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Беневская СОШ №7 1.5.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Солнышко» (приобретение специального оборудования: пандуса). | МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального района. Управления образования Лазовского муниципального района; Преображенская средняя школа №11. Управления образования Лазовского муниципального района; МБОУ Сокольчинская СОШ№3. Управления образования Лазовского муниципального района; МБОУ Беневская СОШ №7 Управления образования Лазовского муниципального района; МБДОУ детский сад «Солнышко» |  | 2019 год 2020 год. 2021 год. 2022 год. 2023 год. | 2019 год 2020 год. 2021 год. 2022 год. 2023 год. | Повышение качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем создания условий доступной системы услуг. | Низкий уровень качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |  | Количество объектов социальной инфраструктуры Лазовского МР обустроенных специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов. |
| 2 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры: 2.1. Здание администрации Лазовского МР 2.2. МБОУ Преображенская средняя школа №11 2.3.МБОУ Сокольчинская СОШ№3 2.4.МБОУ Беневская СОШ №7 2.5. МБДОУ детский сад «Солнышко» | МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального района; Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края. МБОУ Преображенская средняя школа №11; Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края. МБОУ Сокольчинская СОШ№3; Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края. МБОУ Беневская СОШ №7; Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края. МБДОУ детский сад «Солнышко»; Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края. |  | 2019 год. 2020 год. 2021 год. 2022 год. 2023 год. | 2019 год. 2020 год. 2021 год. 2022 год. 2023 год. | Увеличение объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности. | Низкий уровень качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |  | Организация мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов. |
| 3 | Публикации, направленные на формирование толерантного отношения к инвалидам. | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района; Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края |  | 2019 год. | 2023 год. | Размещение на сайте Лазовского МР или в общественно – политической газете «Синегорье» материалов направленных на воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. | Отсутствие толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. |  | Воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. |

Приложение 3

к постановлению администрации  Лазовского  муниципального района

от   02.11.2018   №689

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА   ЛАЗОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"Развитие социальной сферы  Лазовского муниципального района  на  2019 - 2023 годы"

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета Лазовского муниципального района (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
| Подпрограмма «Празднование Памятных дат военной истории Отечества» на 2019-2023 годы. |  | Всего: 810,0 тыс. руб в том числе: |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 180 |  |  | 180 |  |
|  |  | Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре Лазовского муниципального района, -администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; - управление образования администрации Лазовского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и Памятным датам военной истории Отечества. Проведение патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества, в том числе приобретение подарков, призов. | Всего: 310 тыс. руб. в том числе: |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 80 |  |  | 80 |  |
| 2. | Проведение работ по ремонту, реставрации памятников, мемориальных комплексов воинской славы, благоустройство прилегающих территорий. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участниковВОВ(осуществление текущего ремонта квартир и жилых домов участников и ветеранов ВОВ; Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным. Организация льготной подписки на периодические издания для участников, ветеранов войны) | всего: 500,0 тыс. руб в том числе: |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе» на 2019-2023 годы. | всего, 1059,0 тыс. руб. в том числе: |  |  |  |  | 285 | 285 | 285 | 99 |  |  | 105 |  |
|  | 1.Организация свободного времени молодежи и развитие интеллектуального, творческого потенциала, гражданских принципов молодежи, ее активности (воспитание гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание молодёжи: Организация и проведение творческих массовых мероприятий с детьми и молодёжью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма, развитию духовно-нравственных ценностей; Развитие художественного творчества детей и молодёжи: обеспечение участия молодёжи сёл в районных и краевых конкурсах, выставках, фестивалях, смотрах самодеятельности, семинарах и конференциях, направленных на организацию досуговой деятельности и развитие художественного творчества молодёжи. Поощрение талантливой молодёжи; Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений в молодёжной среде: Проведение мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, профилактику наркомании, алкоголизма и других асоциальных явлений в подростковой и молодёжной среде; Развитие массового детского и молодежного спорта: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий). | всего, 1059 тыс. руб. в том числе: |  |  |  |  | 285 | 285 | 285 | 99 |  |  | 105 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы » |  | всего, в том числе: |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  | 220,0 |  |
|  |  | - Администрация Лазовского муниципального района - Управление образования Лазовского муниципального района - КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  | 220,0 |  |
| 1. | Оплата найма жилых помещений для медработников (Приобретение служебных квартир для предоставления медработникам) | всего, в том числе: |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | Администрация Лазовского муниципального района |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2. | Обеспечение работы медицинского автопоезда «Здоровье» на территории Лазовского района (Проведение профориентационных бесед в образовательных учреждениях района). | всего, в том числе: |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  | -Администрация Лазовского муниципального района - Управление образования Лазовского муниципального района |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Доступная среда на 2015-2017 годы» |  | всего, в том числе: |  |  |  |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
|  |  | - Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района; -Управления образования Лазовского муниципального района; - МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов (Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг в здании администрации Лазовского МР; Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Преображенская средняя школа №11; Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Сокольчинская СОШ№3; Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Беневская СОШ №7; Обеспечение доступности услуг образования в МБДОУ детский сад «Солнышко»). | всего, в том числе: |  |  |  |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
|  |  | МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального района. МБОУ Преображенская средняя школа №11. МБОУ Сокольчинская СОШ №3. МБОУ Беневская СОШ №7. МБДОУ детский сад «Солнышко». |  |  |  |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Лазовского муниципального района

от  02.11.2018 №689

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

"Развитие социальной сферы  Лазовского муниципального района  на  2019 - 2023 годы"

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма « Празднование Памятных дат военной истории Отечества 2019-2023 годы» |  | Всего: 810 тыс.руб. | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и Памятным датам военной истории Отечества. Проведение патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества, в том числе приобретение подарков, призов. | Всего: 310 тыс. руб. | 50 | 50 | 50 | 80 |  | 80 |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 50 | 50 | 50 | 80 |  | 80 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение работ по ремонту, реставрации памятников, мемориальных комплексов воинской славы, благоустройство прилегающих территорий. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участников ВОВ (Проведение обследования социально-бытовых условий проживания участников и ветеранов Великой Отечественной войны на территории Лазовского муниципального района. Осуществление текущего ремонта квартир и жилых домов участников и ветеранов; Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным. Организация льготной подписки на периодические издания для участников, ветеранов войны). | Всего: 500,0 тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма « Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном районе» на 2019-2023 годы» |  | Всего:1059,0 т.р. | 285 | 285 | 285 | 99 |  |  | 105 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 285 | 285 | 285 | 99 |  |  | 105 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  | - |
|  | 1.Организационно-управленческое обеспечение Программы (Воспитание гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание молодёжи; Развитие художественного творчества детей и молодёжи; Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений в молодёжной среде; Развитие массового детского и молодежного спорта) | Всего:1059,0 т.руб. | 285 | 285 | 285 | 99 |  |  | 105 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 285 | 285 | 285 | 99 |  |  | 105 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  | - |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы » |  | Всего: | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  | 220,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  | 220,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата найма жилых помещений для медработников (Приобретение служебных квартир для предоставления медработникам) | Всего: | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 120,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение работы медицинского автопоезда «Здоровье» на территории Лазовского района ( Проведение профориентационных бесед в образовательных учреждениях района). | Всего: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальная подпрограмма «Доступная среда на 2019-2023 годы» |  | Всего: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг в здании администрации Лазовского МР; Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Преображенская средняя школа №11; Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Сокольчинская СОШ №; Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Беневская СОШ №7; Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Солнышко» | Всего: | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению администрации Лазовского   муниципального района

от 02.11.2018   № 689

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие социальной сферы  Лазовского муниципального района  на  2019 - 2023 годы"

| N п/п |  | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Празднование Памятных дат военной истории Отечества на 2019 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и Памятным датам военной истории Отечества. Проведение патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества, в том числе приобретение подарков, призов. 2. Проведение обследования социально-бытовых условий проживания участников и ветеранов Великой Отечественной войны на территории Лазовского муниципального района. Осуществление текущего ремонта квартир и жилых домов участников и ветеранов. 3. Проведение работ по ремонту, реставрации памятников, мемориальных комплексов воинской славы, благоустройство прилегающих территорий. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участников ВОВ. 4. Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным. Организация льготной подписки на периодические издания для участников, ветеранов войны. |  | - Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре администрации Лазовского муниципального района; -администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; - управление образования администрации Лазовского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |  | 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. |  | 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. |  | Проведение на высоком уровне различных праздничных мероприятий (районные соревнования и конкурсы, фотовыставки, фотоконкурсы, торжественные собрания, огоньки и др.) и патриотических акций («Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «День неизвестного героя» и др.), посвященных Памятным датам военной истории Отечества. Улучшение социально-бытовых условий проживания участников и ветеранов войны. Ремонт, реставрация и благоустройство памятников, мемориальных комплексов воинской славы, расположенных на территории района. Установка на памятниках, мемориальных комплексах воинской славы памятных плит со списками участников ВОВ. Приобретение и вручение подарков ко Дню Победы участникам и ветеранам войны, лица к ним приравненным Осуществление ежегодной подписки на периодические издания для ветеранов войны. |  | 310 500 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |
| 1. | 1.1.Организационно-управленческое обеспечение Программы; 1.2.Воспитание гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание молодёжи; 1.3.Развитие художественного творчества детей и молодёжи; 1.4.Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциальных явлений в молодёжной среде; 1.5.Развитие массового детского и молодежного спорта |  | - Отдел по делам молодёжи, спорту, туризму и культуре администрации Лазовского муниципального района; -администрации муниципальных поселений Лазовского муниципального района; - управление образования администрации Лазовского муниципального района; - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского края». |  | 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. |  | 2023 г. . 2023 г. 2023 г. 2023 г. |  | -повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодёжи в различных сферах общественной жизни; -повышение качества патриотического воспитания подростков и молодёжи; -повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодёжи; развитие системы профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде; снижение уровня преступности в молодёжной среде; повышение социальной толерантности в молодёжной среде; распространение в молодёжной среде культуры здорового образа жизни, улучшение здоровья молодых людей; снижение уровня преступности в молодёжной среде; |  | 1059 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |
| Муниципальная подпрограмма ««Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение служебных квартир для предоставления медработникам |  | - Администрация Лазовского муниципального района |  | 2019 год. |  | 2023 год. |  | Увеличение численности медработников в КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  |  |  |
| 2. | Оплата найма жилых помещений для медработников |  | - Администрация Лазовского муниципального района - КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  | 2019 год. |  | 2023 год. |  | Увеличение численности медработников в КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  | 840 |  |
| 3 | Обеспечение работы медицинского автопоезда «Здоровье» на территории Лазовского района |  | - Администрация Лазовского муниципального района - КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  | 2019 год. |  | 2023 год. |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни. |  | 500 |  |
| 4. | Проведение профориентационных бесед в образовательных учреждениях района |  | - Управление образования Лазовского муниципального района - КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» |  | 2019 год. |  | 2023 год. |  | Увеличение количества выпускников школ района поступающих в медицинские ВУЗы |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340 |  |
| Муниципальная подпрограмм «Доступная среда на 2019 - 2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов: 1.1.Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг в здании администрации Лазовского МР (приобретение специального оборудования: пандуса). 1.2.Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Преображенская средняя школа №11 (приобретение специального оборудования: пандуса). 1.3.Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Сокольчинская СОШ № 3(приобретение специального оборудования: пандуса). 1.4.Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Беневская СОШ №7(приобретение специального оборудования: пандуса). 1.5.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Солнышко» (приобретение специального оборудования: пандуса). |  | МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального района. Управления образования Лазовского муниципального района; МБОУ Преображенская средняя школа №11 Управления образования Лазовского муниципального района; МБОУ Сокольчинская СОШ №3 Управления образования Лазовского муниципального района; в МБОУ Беневская СОШ №7 Управления образования Лазовского муниципального района; МБДОУ детский сад «Солнышко» |  | 2019 год. 2020 год. 2021 год. 2022 год. 2023 год. |  | 2019 год. 2020 год. 2021 год. 2022 год. 2023 год. |  | Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов, повышение качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем создания условий доступной системы услуг |  | 750,0 |  |
| 2 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры: 2.1. здание администрации Лазовского МР 2.2. МБОУ Преображенская средняя школа №11 2.3. МБОУ Сокольчинская СОШ №3 2.4. МБОУ Беневская СОШ №7 2.5. МБДОУ детский сад «Солнышко» |  | МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального района МБОУ Преображенская средняя школа №11 МБОУ Сокольчинская СОШ № 3 МБОУ Беневская СОШ №7 МБДОУ детский сад «Солнышко» |  | 2019 год. 2020 год. 2021 год. 2022 год. 2023 год. |  | 2019 год. 2020 год. 2021 год. 2022 год. 2023 год. |  | Увеличение объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности. |  | 0 0 0 0 0 |  |
| 3 | Публикации, направленные на формирование толерантного отношения к инвалидам. |  | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального района; Отдел по Лазовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края |  | 2019 год. |  | 2023 год. |  | Воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |