Приложение №1

- к постановлению администрации

- Лазовского муниципального района от 07.10.2015№ 291

- План построения (развития) АПК «Безопасный город» 
на территории Лазовского муниципального района

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание постановления главы администрации Лазовского муниципального района о построении (развитии) АПК БГ на территории Лазовского муниципального района и создании рабочей группы (РГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Лазовском муниципальном районе, назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Администрация Лазовского муниципального района | Октябрь 2015 года | - | 1.Постановление главы администрации Лазовского муниципального района от 07.10.2015 № 291 2. Создание РГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Лазовском муниципальном районе | Методические рекомендации (Приложение 1.1) |
|  | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов | Администрация Лазовского муниципального района | в течение 2015-2016 года |  | НПА построения АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.2.) |
|  | Утверждение бюджета Лазовского муниципального района с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». | Администрация Лазовского муниципального района | декабрь 2016 года |  | Утвержденный бюджет на следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | - Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Лазовского муниципального района, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Администрация Лазовского муниципального района | В течении 2017 года |  | 1.План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС Лазовского муниципального района; 2. Работы по совершенствованию ЕДДС 3. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК "Безопасный город" | Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2.) |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Лазовского муниципального района | Администрация Лазовского муниципального района | В течении 2017года |  | материалы обследования | Методические рекомендации (Приложение 2.) |
|  | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город». | Администрация Лазовского муниципального района, | В течении 2018 года |  | Пакет документов для получения субсидии | Методические рекомендации (п 2.4.) |
|  | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Заказчик | В течении 2019 года |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п 4.3.) |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Лазовского муниципального района, | по плану обучения |  | Распоряжение Администрации муниципального образования субъекта о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС | Методические рекомендации (п 3.1.) |
|  | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | в течение 2019года |  | АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (Раздел 5). |
|  | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Лазовского муниципального района | Заказчик, Администрация Лазовскогоо муниципального района | IV квартал 2019 года |  | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление главы администрации Лазовского муниципального района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п 5.3.) |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Лазовского муниципального района | по плану обучения в течении 2020 года |  | Обучение персонала ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п 3.1.) |
|  | Информирование населения Лазовского муниципального района о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация Лазовского муниципального района | В течении 2020 года |  | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации Лазовского

- муниципального района от 07.10.2015 № 291

РАБОЧАЯ ГРУППА

по обеспечению координации работ

по развертыванию АПК «Безопасный город»

в Лазовского муниципальном районе

| 1. | Фролков Николай Михайлович | - | Первый заместитель главы Лазовского муниципального района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Можаев Виктор Николаевич | - | Заместитель главы Лазовского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы; |
| 3. | Мешалкина Лариса Геннадьевна | - | Специалист по делам ГО ЧС администрации Лазовского муниципального района, секретарь рабочей группы; |
| 4. | Коротец Александр Николаевич | - | Начальник хозяйственного управления администрации Лазовского муниципального района, член рабочей группы; |
| 5. | Дорожкин Валерий Геннадьевич | - | Начальник отдела по автоматизированным системам управления Администрации Лазовского муниципального района, член рабочей группы; |
| 6. | Сероштан Роман Иванович | - | Начальник пункта полиции № 21 МОМВД России «Партизанский» член рабочей группы; |
| 7. | Осипов Сергей Петрович | - | Начальник ОНД Лазовского муниципального района, член рабочей группы. |