Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 февраля 2024 г. N 103-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ

КУЛЬТУРЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ДО 2030 ГОДА" НА 2024 ГОД

На основании [Устава](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=170546) Приморского края, в целях реализации региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=194870&dst=100012) "Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 1107-рп "Об утверждении региональной программы "Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года":

1. Утвердить прилагаемый [план](#P31) мероприятий ("дорожную карту") по реализации региональной программы "Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года" на 2024 год.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Первый вице-губернатор

Приморского края -

Председатель Правительства

Приморского края

В.Г.ЩЕРБИНА

Утвержден

распоряжением

Правительства

Приморского края

от 29.02.2024 N 103-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ

КУЛЬТУРЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ДО 2030 ГОДА" НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=194870&dst=100012) "Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 28.12.2023 N 1107-рп (далее - Региональная программа) | Участник региональной программы (ответственный исполнитель) | Наименование показателя достижения | Срок реализации | Значение целевого показателя на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления Региональной программой |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Межведомственного координационного совета по повышению финансовой грамотности в Приморском крае (далее - Координационный совет) | министерство финансов Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество проведенных заседаний Координационного совета, единиц | 28.12.2024 | 2 |
| 1.2. | Контроль за ходом реализации Региональной программы | Координационный совет | количество размещенных протоколов заседаний Координационного совета, единиц | 28.12.2024 | 2 |
| 2. | Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учетом развития современных финансовых технологий |
| 2.1. | Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательный процесс на всех уровнях системы образования |
| 2.1.1. | Внедрение в образовательную практику дошкольного образования элементов финансовой грамотности | министерство образования Приморского края | учебно-методические программы внедрены в 100% учреждений края, да/нет | 30.09.2024 | да |
| 2.1.2. | Внедрение в образовательную практику общего образования учебных программ и учебно-методических материалов по основам финансовой грамотности в рамках учебных предметов, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов | министерство образования Приморского края | доля общеобразовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, процентов | 30.09.2024 | 100 |
| 2.1.3. | Внедрение в образовательную практику профессиональных образовательных организаций учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;министерство здравоохранения Приморского края;министерство культуры и архивного дела Приморского края | доля профессиональных образовательных организаций в крае, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования, процентов | 30.09.2024 | 100 |
| 2.1.4. | Внедрение образовательных программ по повышению финансовой грамотности, в т.ч. на базе модулей по финансовой грамотности, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования Приморского края | учебно-методические материалы внедрены в 100% организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, да/нет | 30.09.2024 | да |
| 2.1.5. | Содействие развитию проектной деятельности обучающихся общего, среднего профессионального и высшего образования по финансовой грамотности | министерство образования Приморского края;министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;Дальневосточный федеральный университет (далее - ДВФУ) (по согласованию);и иные заинтересованные структуры | тематика финансовой грамотности используется в рамках выполнения обучающимися индивидуальных проектов, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 2.1.6. | Обеспечение участия организаций общего образования Приморского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство образования Приморского края;управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока (по согласованию) | доля организаций общего образования, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества организаций общего образования, процентов | 28.12.2024 | 75 |
| 2.1.7. | Обеспечение участия организаций среднего профессионального образования (далее - СПО) Приморского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;министерство здравоохранения Приморского края;министерство культуры и архивного дела Приморского края | доля организаций СПО, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества организаций СПО края, процентов | 28.12.2024 | 80 |
| 2.1.8. | Обеспечение участия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Приморского края, в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство образования Приморского края | доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Приморского края, процентов | 28.12.2024 | 30 |
| 2.1.9. | Проведение экскурсий в музее Дальневосточного ГУ Банка России для обучающихся в образовательных учреждениях Приморского края | министерство образования Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество проведенных экскурсий, единиц | 28.12.2024 | 15 |
| 2.1.10. | Проведение классных часов по финансовой грамотности для обучающихся 5 - 8 классов организаций общего образования | министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | доля организаций от общего количества общеобразовательных организаций, проводящих классные часы по финансовой грамотности для обучающихся 5 - 8 классов в 2023 году, процентов | 28.12.2024 | 100 |
| 2.1.11. | Проведение конкурса рисунков и конкурса стихов для обучающихся 1 - 4 классов организаций общего образования | министерство образования Приморского края | конкурсы проведены, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 2.1.12. | Проведение конкурса "Мой умный бюджет" для обучающихся 9 - 11 классов организаций общего образования | министерство образования Приморского края | конкурс проведен, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 2.1.13. | Проведение Краевой олимпиады школьников 10,11 классов по финансовой грамотности для обучающихся организаций общего образования | министерство финансов Приморского края;министерство образования Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | Краевая олимпиада проведена, да/нет | 28.06.2024 | да |
| 2.1.14. | Проведение Краевого конкурса по финансовой грамотности среди студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования "Финансовые СПОсобности" | министерство профессионального образования и занятости Приморского края;министерство финансов Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | конкурс проведен, да/нет | 28.06.2024 | да |
| 2.1.15. | Оказание содействия в освещении Краевой олимпиады школьников по финансовой грамотности для обучающихся организаций общего образования, Краевого конкурса по финансовой грамотности среди студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования "Финансовые СПОсобности" в средствах массовой информации (далее - СМИ) и на сайте Правительства Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | количество оригинальных публикаций, единиц | 28.06.2024 | 10 |
| 2.1.16. | Проведение мероприятий для детей и подростков по финансовой грамотности и повышению финансовой культуры | министерство культуры и архивного дела Приморского края;ГКУК "Приморская краевая детская Библиотека" (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 5 мероприятий ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 20 |
| количество участников, человек | 28.12.2024 | 800 |
| 2.1.17 | Организация и проведение видеопередач с участием школьников города Владивостока по финансовой грамотности | министерство образования Приморского края;управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока (по согласованию) | количество проведенных видеопередач всего, единиц (проведено не менее 1 видеопередачи в квартал) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 4 |
| 2.1.18 | Участие общеобразовательных организаций в ежегодной акции "Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодежи" | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Приморский краевой институт развития образования" (далее - ГАУ ДПО ПК ИРО) (по согласованию);министерство образования Приморского края | доля организаций от общего количества общеобразовательных организаций, принявших участие в ежегодной акции "Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодежи", процентов | 28.12.2024 | 80 |
| 2.1.19 | Организация и проведение тематических "Уроков цифры" в общеобразовательных учреждениях Приморского края | министерство цифрового развития и связи Приморского края | количество проведенных трансляций уроков в сети Интернет, единиц | 28.06.2024 | 2 |
| 2.1.20. | Создание на базе 10 - 11 классов средней образовательной школы Приморского края специализированного профильного класса - "Налоговый класс" | Управление Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю (по согласованию) | количество созданных налоговых классов на территории Приморского края, единиц | 30.09.2024 | 1 |
| 2.1.21. | Создание профильного класса "Юный казначей" на базе МБОУ "СОШ N 83 г. Владивостока" | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию) | профильный класс создан, да/нет | 28.06.2024 | да |
| 2.1.22. | Создание регионального методического центра с целью внедрения образовательных программ, учебных и методических материалов, обеспечивающих формирование финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях, их своевременной актуализации, подготовки и регулярного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования | ДВФУ (по согласованию) | количество образовательных программ, единиц | 28.12.2024 | 5 |
| 2.1.23. | Проведение Всероссийского онлайн-марафона по финансовой грамотности | ДВФУ (по согласованию);АРФГ (по согласованию);Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество участников, человек | 15.03.2024 | 1500 |
| 2.2. | Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательную практику детских лагерей |
| 2.2.1. | Организация и проведение в детских лагерях тематических мероприятий по финансовой грамотности (в т.ч. тематических смен), а также мероприятий для вожатых и методистов | министерство образования Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);Всероссийский детский центр "Океан" (по согласованию);Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию);иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 5 |
| 2.2.2. | Информирование детских лагерей об учебно-методических, информационных материалах, игровых контентах по финансовой грамотности, разработанных на федеральном уровне, в том числе при реализации проекта Банка России ДОЛ-игра | министерство образования Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);иные заинтересованные структуры | информационные материалы направлены, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 2.3. | Развитие кадрового потенциала Приморского края в области повышения финансовой грамотности |
| 2.3.1. | Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников в области преподавания основ финансовой грамотности | ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию);министерство образования Приморского края | доля общеобразовательных организаций, охваченных программами повышения квалификации педагогических работников в области преподавания основ финансовой грамотности, от общего количества общеобразовательных организаций, процентов | 28.12.2024 | 100 |
| 2.3.2. | Включение программ повышения квалификации педагогических работников в области преподавания основ финансовой грамотности в план работы учреждений, реализующих программы в области формирования основ финансовой грамотности | министерство образования Приморского края;министерство здравоохранения Приморского края;ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию) | программа повышения квалификации включена в план работы 100% учреждений, реализующих программы в области формирования основ финансовой грамотности, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 2.3.3. | Проведение конкурса профессионального мастерства педагогических работников, реализующих программы в области формирования основ финансовой грамотности | ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию);министерство образования Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);иные заинтересованные структуры | конкурс проведен, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 2.3.4. | Обеспечение мониторинга обучения педагогических работников Приморского края в области финансовой грамотности | министерство образования Приморского края;ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию) | мониторинг проведен не менее 2 раз, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 2.3.5. | Организация и проведение мероприятий (вебинаров, семинаров), направленных на повышение квалификации педагогов, реализующих элементы финансовой грамотности на разных уровнях образования, а также обмен практиками внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс | министерство образования Приморского края;министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию);иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 4 |
| 2.3.6. | Проведение обучающих мероприятий для представителей средств массовой информации в сфере финансовой грамотности через проведение семинаров, круглых столов, в том числе совместно с Роскомнадзором | департамент информационной политики Приморского края;Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию);иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| 2.3.7. | Проведение курса лекций для сотрудников органов исполнительной власти и краевых учреждений, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по теме "Цифровые финансовые инструменты" | министерство цифрового развития и связи Приморского края;иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 4 |
| 2.3.8. | Организация проведения обучающих мероприятий для рекламодателей и рекламораспространителей в сфере финансовой грамотности через проведение семинаров, круглых столов на площадке ООО "Базис" | Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| 2.3.9. | Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов в области финансового просвещения | ДВФУ (по согласованию) | количество слушателей программ дополнительного профессионального образования, человек | 28.12.2024 | 25 |
| 2.3.10. | Квиз-игры для педагогов "Развитие финансовой грамотности детей" | Администрация города Владивостока (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 20.11.2024 | 1 |
| 3. | Формирование основ рационального финансового поведения населения |
| 3.1. | Работа с трудовыми коллективами |
| 3.1.1. | Организация и проведение мероприятий по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот, использования социальных налоговых вычетов | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 50 мероприятий ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 200 |
| 3.1.2. | Проведение информационных встреч по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования | отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Приморскому краю (далее - ОСФР по Приморскому краю) (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено: не менее 5 мероприятий в I квартале, не менее 10 мероприятий во II квартале, не менее 10 мероприятий в III квартале, не менее 5 мероприятий в IV квартале) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 30 |
| 3.2. | Проведение мероприятий (проектов) для взрослого населения, населения пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, прочих социально незащищенных групп населения, в том числе малообеспеченных трудоспособных граждан |
| 3.2.1. | Реализация проекта Банка России "Прививаем культуру финансовой грамотности" для населения пенсионного возраста | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);ОСФР по Приморскому краю (по согласованию);иные заинтересованные структуры | количество проведенных курсов, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| 3.2.2. | Продвижение онлайн-занятий в рамках проекта Банка России "Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения" | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);министерство труда и социальной политики Приморского края;ОСФР по Приморскому краю (по согласованию);краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Приморский центр социального обслуживания населения" (далее - КГАУСО "ПЦСОН") (по согласованию) | доля структурных подразделений КГАУСО "ПЦСОН", принимающих участие в онлайн-занятиях по финансовой грамотности для старшего поколения Банка России, процентов от общего количества структурных подразделений КГАУСО "ПЦСОН" | 28.12.2024 | 50 |
| 3.2.3. | Реализация проекта Банка России по повышению финансовой грамотности взрослого населения "Финансовый навигатор" | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);министерство труда и социальной политики Приморского края | количество проведенных обучающих программ, единиц | 28.12.2024 | 2 |
| 3.2.4. | Размещение и трансляция в социальных сетях КГАУСО "ПЦСОН" информационных материалов, предоставленных Банком России по обучению финансовой грамотности | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);министерство труда и социальной политики Приморского края;КГАУСО "ПЦСОН" (по согласованию) | количество опубликованных информационных материалов (роликов), единиц | 28.12.2024 | 8 |
| 3.2.5. | Размещение кликабельного баннера со ссылкой на онлайн-обучение основам финансовой грамотности на официальных сайтах органов местного самоуправления | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество сайтов органов местного самоуправления, на которых баннер размещен, единиц | 28.12.2024 | 15 |
| 3.2.6. | Проведение Недели финансовой грамотности населения в информационно-библиотечной среде | министерство культуры и архивного дела Приморского края;ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 5 |
| количество участников, человек | 28.12.2024 | 300 |
| 3.2.7. | Мероприятия по обеспечению финансовой безопасности инвалидов по зрению | министерство культуры и архивного дела Приморского края;ГКУК "Приморская краевая библиотека для слепых" (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 4 мероприятий ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 16 |
| количество участников, человек | 28.12.2024 | 180 |
| 3.2.8. | Тематические встречи инвалидов по зрению с представителями ОСФР по Приморскому краю в рамках Месячника белой трости | министерство культуры и архивного дела Приморского края;ГКУК "Приморская краевая библиотека для слепых" (по согласованию);ОСФР по Приморскому краю) (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 5 |
| 3.2.9. | Проведение заседаний детско-родительских клубов учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам финансовой грамотности | министерство труда и социальной политики Приморского края;учреждения социального обслуживания семьи и детей | количество проведенных заседаний, единиц | 28.12.2024 | 20 |
| 3.2.10. | Проведение уроков финансовой грамотности для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей с целью формирования интереса к финансово грамотному поведению, в том числе по программам "Занимательные финансы. Азы финансовой культуры для дошкольников", "Финансовая грамотность. Советы на каждый день для подростков" | министерство труда и социальной политики Приморского края;учреждения социального обслуживания семьи и детей | количество проведенных уроков, единиц | 28.12.2024 | 40 |
| 3.2.11. | Лекции для безработных граждан и других лиц, посещающих центры занятости населения | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;КГКУ "Приморский центр занятости населения" (по согласованию) | количество проведенных лекций, единиц | 15.04.2024 | 3 |
| 3.2.12. | Проведение мероприятий на базе фронт-офиса "Кадровый центр Работа в России" | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;КГКУ "Приморский центр занятости населения" (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.06.2024 | 2 |
| 3.2.13. | Мероприятия, проводимые в рамках женского клуба "Женская территория" | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;КГКУ "Приморский центр занятости населения" (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.09.2024 | 2 |
| 3.2.14. | Создание и организация демонстрации серии коротких образовательных видеороликов с использованием русского жестового языка и озвучиванием всего демонстрируемого материала голосом для обеспечения восприятия информации для граждан с нарушениями функции слуха и зрения | министерство труда и социальной политики Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | демонстрация ролика осуществлена, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 3.3. | Проведение мероприятий (проектов), затрагивающих смешанные целевые аудитории |
| 3.3.1. | Проведение и участие в ежегодных мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе: |  |  |  |  |
| Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг - Финатлон для старшеклассников | ГАУ ДПО ПК ИРО;министерство образования Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 02.12.2024 | 1 |
| Проведение Дня открытых дверей Банка России | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| Проведение мероприятий по финансовой грамотности в рамках "Дней открытых дверей" налоговых органов | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию); | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 1 мероприятия в квартал) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 4 |
| Проведение мероприятий, в том числе приуроченных ко "Дню пенсионной грамотности", в том числе в онлайн-формате | ОСФР по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| количество уроков пенсионной грамотности для школьников и студентов Приморского края, единиц | 28.12.2024 | 100 |
| Проведение конкурса творческих работ "Бюджет для граждан" | министерство финансов Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| Проведение иных ежегодных мероприятий по финансовой грамотности | министерство профессионального образования и занятости Приморского края; иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | по мере появления |
| 3.3.2. | Проведение уроков налоговой грамотности для учеников общеобразовательных учреждений | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 20 мероприятий ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 80 |
| 3.3.3. | Проведение акции "Мобильный офис" для различных целевых аудиторий | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 20 акций "Мобильный офис" ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 80 |
| 3.3.4. | Проведение конкурса журналистских работ, посвященных теме финансовой грамотности | министерство финансов Приморского края;департамент информационной политики Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | конкурс проведен, да/нет | 30.09.2024 | да |
| 3.3.5. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для жителей сельской местности, отдаленных малонаселенных и труднодоступных территорий в целях обеспечения максимального охвата населения, в том числе: |  |  |  |  |
| Выездные экспедиции волонтеров | ДВФУ (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 12 |
| Образовательные мероприятия по финансовой грамотности (очно/онлайн) | ДВФУ (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц/единиц | 28.12.2024 | 35/0 |
| Проведение иных мероприятий по повышению финансовой грамотности для жителей сельской местности, отдаленных малонаселенных и труднодоступных территорий в целях обеспечения максимального охвата населения | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (далее - УМВД по Приморскому краю) (по согласованию);иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | по мере появления |
| 3.3.6. | Проведение Региональной семейной олимпиады по финансовой грамотности "В мире финансов" для воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся 1 - 11 классов организаций общего образования, взрослых от 18 лет | министерство образования Приморского края;иные заинтересованные структуры | Региональная семейная олимпиада проведена, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 3.3.7. | Информационные часы по финансовой грамотности для всех категорий граждан с привлечением специалистов российских банков в муниципальных библиотеках Приморского края | министерство культуры и архивного дела Приморского края | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 20 мероприятий ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 80 |
| количество участников, человек | 28.12.2024 | 2000 |
| 3.3.8. | Организация и проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Приморского УФАС России с освещением темы "Финансовая реклама" | Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| 3.3.9. | Проведение Всероссийской научно-практической конференции по финансовому просвещению "Лучшие практики финансового просвещения в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных регионах страны" | ДВФУ (по согласованию);АРФГ (по согласованию);Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество участников, человек | 15.05.2024 | 2000 |
| 3.3.10 | Обеспечение проведения Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности в Приморском крае для населения и субъектов МСП | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);министерство образования Приморского края;министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;министерство экономического развития Приморского края;автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" (далее - Мой бизнес) (по согласованию);иные заинтересованные структуры | онлайн-зачет проведен, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 3.4. | Подготовка и проведение иных мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения, в том числе: |  |  |  |  |
| Организация и проведение просветительских мероприятий для всех групп населения Приморского края по вопросам финансовой грамотности, в том числе инвестиционной, цифровой, киберграмотности, по вопросам системы быстрых платежей и иным актуальным "горящим" темам | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 15 |
| Организация и проведение просветительских мероприятий для различных групп населения Приморского края по вопросам формирования финансовой культуры при использовании цифровых сервисов и мобильных устройств | министерство цифрового развития и связи Приморского края; краевое государственное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае" (по согласованию); | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 1 мероприятия ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 4 |
| Размещение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в отделениях и ТОСП МФЦ | краевое государственное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае" (по согласованию); | Количество проведенных размещений информационного материала | по мере поступления запросов ответственного исполнителя организатора мероприятия | по мере поступления запросов ответственного исполнителя организатора мероприятия |
| Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности среди взрослого экономически активного населения | Управление федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 1 мероприятия ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 4 |
| Проведение тематических занятий для профильного класса "Юный казначей" | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 32 |
| Организация внеаудиторных мероприятий по финансовой грамотности среди обучающихся 1-го курса специальности "Лечебное дело" | министерство здравоохранения Приморского края; | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 1 внеаудиторного мероприятия по финансовой грамотности среди обучающихся 1-го курса специальности "Лечебное дело" в I, II, III в кварталах) | 29.03.202430.09.202428.12.2024 | 3 |
| Участие обучающихся во Всероссийском тематическом уроке "Финансовая безопасность" | министерство здравоохранения Приморского края | мероприятие проведено да/нет | 28.12.2024 | да |
| количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| Проведение вебинаров "Час с ФНС" | министерство экономического развития Приморского края;Мой бизнес (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 1 мероприятия в полугодие) | 28.06.202428.12.2024 | 2 |
| Проведение и организация церемонии награждения X Межрегиональной Премии "Финансовый престиж" | министерство финансов Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 29.03.2024 | 1 |
| Кубок КВН Правительства Приморского края по финансовой грамотности | министерство финансов Приморского края; департамент по делам молодежи Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.06.2024 | 1 |
| Форум "Мама, папа, я - финансово грамотная семья" | министерство финансов Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| Уроки для 2-х классов общеобразовательных организаций в игровой форме "Знатоки финансовой грамотности" | министерство финансов Приморского края | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 4 |
| Викторина по финансовой грамотности для воспитанников дошкольных учреждений | министерство финансов Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| Молодежный форум по финансовой грамотности | министерство финансов Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 1 |
| Подготовка и проведение иных мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения | иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | по мере появления |
| 4. | Формирование основ рационального финансового поведения субъектов МСП |
| 4.1. | Организация и проведение форумов "Мой бизнес" | министерство экономического развития Приморского края;Мой бизнес (по согласованию) | мероприятие состоялось, да/нет | 30.09.2024 | да |
| количество проведенных мероприятий, единиц | 30.09.2024 | 1 |
| 4.2. | Организация и проведение обучающих мероприятий (в том числе вебинаров, онлайн и дистанционных курсов), направленных на повышение финансовой грамотности и популяризации предпринимательства среди населения Приморского края (в том числе мероприятий по использованию цифрового рубля) для субъектов МСП, плательщиков налога на профессиональный доход и граждан, планирующих начало предпринимательской деятельности | министерство экономического развития Приморского края;Мой бизнес (по согласованию);Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 28.12.2024 | 10 |
| 4.3. | Содействие в регистрации бизнеса и реализации сопутствующих финансовых сервисов, продуктов и услуг, в том числе в открытии расчетных счетов, при реализации партнерских программ с финансовыми кредитными организациями | Мой бизнес (по согласованию) | количество зарегистрированных субъектов МСП и плательщиков налога на профессиональный доход, единиц | 28.12.2024 | 50 |
| 4.4. | Содействие в выборе подходящего налогового режима для бизнеса, применения положений законодательства РФ о налогах и сборах, использования полагающихся налоговых льгот | министерство экономического развития Приморского края;Мой бизнес (по согласованию);Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных консультаций экспертов, единиц | 28.12.2024 | 100 |
| 5. | Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой грамотности |
| 5.1. | Обеспечение внедрения элементов финансового просвещения в деятельность волонтерских организаций | департамент по делам молодежи Приморского края;автономная некоммерческая организация "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" (по согласованию);Ассоциация развития финансовой грамотности (далее - АРФГ) (по согласованию);ДВФУ (по согласованию);Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);иные заинтересованные структуры | проекты по финансовой грамотности внедрены в деятельность волонтерских организаций, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 5.2. | Информирование о деятельности и задачах АРФГ и оказание консультационного сопровождения региональным волонтерам (волонтерским центрам) в рамках вступления в движение волонтеров финансового просвещения, организуемого АРФГ | ДВФУ (по согласованию);АРФГ (по согласованию);департамент информационной политики Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | информирование осуществлено, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 5.3. | Проведение мероприятий по финансовому просвещению лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) | ДВФУ (по согласованию) | количество участников, человек | 28.12.2024 | 500 |
| 5.4. | Создание Банка методических разработок по финансовому просвещению лиц с ОВЗ | ДВФУ (по согласованию);АРФГ (по согласованию) | количество проектов, внесенных в банк, единиц | 30.09.2024 | 50 |
| 5.5. | Разработка методических материалов по финансовому просвещению лиц с ОВЗ | ДВФУ (по согласованию);АРФГ (по согласованию) | количество методических материалов, единиц | 28.12.2024 | 4 |
| 6. | Финансовое просвещение и информирование населения |
| 6.1. | Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, в СМИ и социальных сетях, в том числе основных исполнителей Региональной программы | департамент информационной политики Приморского края;департамент по делам молодежи Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);министерство финансов Приморского края;министерство цифрового развития и связи Приморского края;министерство здравоохранения Приморского края;УМВД по Приморскому краю (по согласованию);ОСФР по Приморскому краю (по согласованию);Мой бизнес (по согласованию);Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию);иные заинтересованные структуры | количество публикаций в СМИ и социальных сетях, в том числе основных исполнителей Региональной программы, единиц | 28.12.2024 | 100 |
| 6.2. | Освещение событий в сфере повышения финансовой грамотности на территории Приморского края через информационные каналы, в том числе телевидение, радио, печатные и электронные СМИ, официальные сайты и социальные сети основных исполнителей Региональной программы | департамент информационной политики Приморского края;департамент по делам молодежи Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);ОСФР по Приморскому краю (по согласованию);ДВФУ (по согласованию);Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию);иные заинтересованные структуры | количество освещенных событий, единиц | 28.12.2024 | 10 |
| 6.3. | Информирование об инструментах привлечения инвестиций, мерах и программах с государственной финансовой поддержкой, в том числе с использованием различных каналов коммуникации | министерство экономического развития Приморского края;"Мой бизнес" (по согласованию) | количество публикаций, единиц | 28.12.2024 | 50 |
| 6.4. | Распространение информационных материалов по основам пенсионной грамотности для различных целевых аудиторий, а также информационных материалов для пожилых граждан, посвященных актуальным проблемам целевой аудитории в сфере финансовой грамотности | ОСФР по Приморскому краю (по согласованию);министерство финансов Приморского края;департамент информационной политики Приморского края;министерство труда и социальной политики Приморского края;иные заинтересованные структуры | организовано распространение, да/нет | 28.12.2024 | да |
| количество экземпляров распространенных информационных материалов, единиц | 28.12.2024 | 30000 |
| 6.5. | Распространение информационных материалов по основам налоговой грамотности для различных целевых аудиторий | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество распространенных экземпляров всего, единиц (распространено не менее 30 экземпляров ежеквартально) | 29.03.202428.06.202430.09.202428.12.2024 | 120 |
| 6.6. | Распространение информационных материалов (тематических буклетов и брошюр), расширение практики информирования граждан по вопросам повышения финансовой грамотности и способах защиты своих прав и интересов как потребителей финансовых услуг |
| 6.6.1. | Распространение тематической брошюры "Финансы Приморья" | министерство финансов Приморского края | количество распространенных экземпляров брошюр, единиц | 28.12.2024 | 80000 |
| 6.6.2. | Распространение иных информационных материалов (в том числе тематических буклетов и брошюр или их макетов), посвященных актуальным проблемам в сфере финансовой грамотности и повышению финансовой культуры | департамент информационной политики Приморского края;министерство финансов Приморского края;Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию);Мой бизнес (по согласованию);УМВД по Приморскому краю (по согласованию);члены Координационного совета;иные заинтересованные структуры | организовано распространение, да/нет | 28.12.2024 | да |
| количество распространенных экземпляров, единиц | 28.12.2024 | 90000 |
| 6.7. | Размещение тематических выставок Банка России на площадках г. Владивостока и Приморского края | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество размещенных выставок, единиц | 28.12.2024 | 10 |
| 7. | Развитие и популяризация инструментов участия граждан в бюджетном процессе (в том числе механизма инициативного бюджетирования), а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга лиц |
| 7.1. | Проведение общественных обсуждений по проекту краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период | министерство финансов Приморского края;Правительство Приморского края;иные заинтересованные структуры | общественные обсуждения проведены, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 7.2. | Проведение конкурсного отбора на предоставление бюджетам муниципальных образований Приморского края субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | министерство финансов Приморского края | конкурсный отбор проведен, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 7.3. | Проведение конкурсного отбора на предоставление бюджетам муниципальных образований Приморского края субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | министерство финансов Приморского края | конкурсный отбор проведен, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 7.4. | Размещение на Портале управления общественными финансами "Открытый бюджет Приморского края" (https://ebudget.primorsky.ru) брошюры "Бюджет для граждан" к проекту закона Приморского края "О краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период" | министерство финансов Приморского края | брошюра "Бюджет для граждан" размещена, да/нет | 28.12.2024 | да |
| 7.5. | Размещение на Портале управления общественными финансами "Открытый бюджет Приморского края" (https://ebudget.primorsky.ru) брошюры "Бюджет для граждан" к проекту закона Приморского края "Об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год" (или на основе отчета об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год) | министерство финансов Приморского края | брошюра "Бюджет для граждан" размещена, да/нет | 30.06.2024 | да |