

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2024г. с.Лазо № 777

Об утверждении муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории

Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

Руководствуясь Уставом Лазовского муниципального округа, постановлением администрации Лазовского муниципального округа от 26.04.2024г. № 320 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», администрация Лазовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа », включающую:
   1. стратегические приоритеты;
   2. паспорт муниципальной программы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лазовского муниципального округа и в автоматизированной системе ГАС «Управление».

|  |
| --- |
| Глава Лазовского  муниципального округа Ю.А.Мосальский |

Приложение

утверждено постановлением

Главы Лазовского муниципального округа

от 02.11.2024 г. № 777

Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

**Стратегические приоритеты**

**1. Оценка текущего состояния**

Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

Опасным метеорологическим (атмосферным) явлениям и процессам подвержены 30 - 35 процентов территории муниципального округа, опасные гидрологические явления и процессы наблюдаются на 10 - 35 процентах площади бассейна рек Лазовка, Пасечная, Киевка, Черная, Чистоводенка, Валентиновка, Соколовка, Каменка и ключей Осиновый, Соколовский, Герасимов. Ежегодно на территории Лазовского муниципального округа возникает по нескольку, от 1 до 2 чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в результате которых населению, объектам социальной сферы и жизнеобеспечения, территориям населенных пунктов наносится большой материальный и экологический ущерб.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:

- опасное природное явление (цунами)

- опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с дождевыми паводками, интенсивная эрозия берегов рек);

- опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями животных).

На территории Лазовского муниципального округа функционируют 1 химический опасный объект, 4 пожаро и взрывоопасных объектов, 12 зон подтопления территорий населенных пунктов дождевыми водами. Большая часть этих объектов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни населения.

В Лазовском муниципальном округе за 2022 год было введено 9 режимов повышенной готовности, из них:

2 - в связи с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега;

5 - в связи с сильными дождями;

2 - в связи с пожарными ситуациями.

Также, в июле 2022 года введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, в связи с прохождением продолжительных осадков и супертайфуна «HINNAMNOR**»**, в результате которого было повреждено более 21 км дорог местного значения, более 10 мостовых сооружений, участков русел рек, ручьев, ключей. Материальный ущерб составил свыше 48,0 мил. рублей.

За 2023 год было введено 7 режимов повышенной готовности, из них:

2 - в связи с выпадением осадков мокрого снега;

3 - в связи с сильными дождями;

2 - в связи с пожарными ситуациями.

Также, в июле 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации местного характера, в связи с прохождением проливных дождей и в августе 2023 г. введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, в связи с прохождением тропического циклона «KHANUM», в результате которого было повреждено более 3 км дорог местного значения, участков русел рек, ключей. Материальный ущерб составил свыше 34,5 млн. рублей.

Оповещение населения означает своевременное предупреждение его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также информирование о порядке поведения в этих условиях. Таким образом, одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

Ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития муниципального округа, таких как обеспечение первичных мер пожарной безопасности, снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф и создание системы жизнеобеспечения и защиты населения.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит: минимизировать социальный, экономический и экологический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

**2. Описание приоритетов и целей в сфере реализации**

**Муниципальной программы**

Приоритетами в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера являются:

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер,

* развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации,
* обеспечение своевременного оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций,
* разработка и внедрение новых технологий обучения населения,
* совершенствование системы обучения населения.

Основной целью настоящей программы является обеспечение защиты населения от опасностей, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, предупреждение возникновения пожаров и гибели на них людей.

**3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного** **решения**

Основными задачами муниципального управления являются:

* обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов Лазовского муниципального округа.
* повышение уровня защищенности населения Лазовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

Способами эффективного решения являются:

проведение мероприятий по устройству, обновлению (очистке) противопожарных разрывов в населенных пунктах Лазовского муниципального округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам;

* проведение мероприятий по устройству и поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов);

проведение мероприятий по изготовлению агитационной продукции (листовки, памятки, баннеры), направленной на повышение готовности населения Лазовского муниципального округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике;

* проведение мероприятий по увеличению количества систем оповещения населения:
* проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Лазовского муниципального округа.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах на

территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение безопасности населения путем противопожарной защищенности и защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Куратор(ы) муниципальной программы | Суханов Константин Викторович, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел мобилизационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Соисполнители муниципальной программы | Начальники территориальных отделов ( Преображенский, Валентиновский, Чернорученский, Беневской и Лазовский) |
| Направление | Направление 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории Лазовского муниципального округа  Направление 2: Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
| Объемы средств бюджета Лазовского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, за весь период реализации, тыс.руб. | **Итого:** 10287,43320 **тыс. руб.**  МБ- 10287,43320 **тыс. руб.**  Прогнозная оценка:  ФБ-0.00  КБ-  ВБ |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах на

территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

**2. Структура муниципальной программы**

**«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы**»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Ожидаемый результат | Ответственный  исполнитель  (соисполнитель) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Направление 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории Лазовского муниципального округа** | | | |
|  | Процессная часть | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов | | | |
| 1.1.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров на территории Лазовского муниципального округа | 2025-2030 | Повышение пожарной безопасности населения и территории Лазовского муниципального округа до 100% к 2030 году | Отдел мобилизационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лазовского муниципального округа |
| 2. | Направление 2: Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | | | |
|  | Процессная часть | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий: Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | | | |
| 2.1.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения и территории Лазовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | 2025-2030 | Повышение уровня безопасности населения и территории Лазовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени до 100% к 2030 году. | Отдел мобилизационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лазовского муниципального округа |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах на

территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

**3. Показатели и их значения в разрезе мероприятий структурных элементов муниципальной программы**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Базовое  значение  показателя ( 2023г.) | | Значения показателей | | | | | | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028  год | | 2029  год | | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
|  | Направление 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории Лазовского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1. « Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат 1):  Устройство, обновление проти-вопожарных разрывов (минера-лизованных полос) в населенных пунктах Лазовского муниципа-льного округа, подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам | количество прове-денных мероприя-тий, направленных на повышение уровня противопо-жарной защищен-ности населенных пунктов и населения | ед. | 12 | | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат 2):  Устройство и поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения | количество прове-денных мероприя-тий, направленных на повышение уровня противопо-жарной защищен-ности населенных пунктов и населения | шт. | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат 3):  Оснащение Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией | количество прове-денных мероприя-тий | ед. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат 4):  Изготовление агитационной продукции | количество изготов-ленной агитацион-ной продукции | шт. | 2000 | | 2000 | | 2000 | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат 5):  Оснащение автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов | Количество прове-денных мероприятий по оснащению авто-номными пожарны-ми извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов | ед. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Направление 2: Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2**.**1. | **Структурный элемент 2.1 «Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат 1):  Установка оконечных устройств системы оповещения населения | количество прове-денных мероприятий по увеличению коли-чества оконечных устройств системы оповещения населения | ед. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат 2):  Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Лазовского муниципального округа | количество противо-паводковых меро-приятий в населен-ных пунктах Лазов-ского муниципаль-ного округа (работы по очистке русел рек от завалов, оборудо-вание насыпей,для стабилизации павод-ковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда) | ед. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат 3)  Обеспечение, приобретение и содержание пожаротехнических средств (ГСМ) | Количество приобретенного ГСМ | ед. | 250 | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат4)  Обеспечение, приобретение средств индивидуальной защиты для населения | количество приоб-ретенных средств индивидуальной защиты для населения | шт. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.5. | Мероприятия (результат 5) Создание резерва материальных средств для предотвращения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | количество приоб-ретенных средств ( генераторы, тепловые пушки) | шт. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат 6)  Изготовление агитационной продукции | количество изготов-ленной агитацион-ной продукции | шт. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.7. | Мероприятие (результат 7)  Оборудование противорадиацион-ных убежищ, ремонт. | количество прове-денных мероприятий по оборудованию противорадиационных убежищ, ремонт | ед. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.8. | Мероприятие ( результат 8)  Проведение экспертизы | Количество проведенных экспертиз | шт. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах на

территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

**4.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,  направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Источники  финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028  год | | 2029  год | | 2030  Год | | ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
|  | Муниципальная програм-ма *«Защита населения и территории от чрезвы-чайных ситуаций природ-ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа»* | Всего, в том числе: | **Всего** | | 921,012 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 10287,43320 | |
|  | Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Бюджет Лазовс-  кого муниципа-льного округа | | 921,012 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 10287,43320 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Отдел мобилизационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации  Лазовского муниципального округа | **Всего** | | 921,012 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 10287,43320 | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Бюджет Лазовс-  кого муници-пального округа | | 921,012 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 1873,28424 | | 10287,43320 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. | Направление 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории Лазовского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Структурный элемент 1.1**  «Обеспечение общественной и личной безопасности граждан, путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов» | Отдел мобилиза-ционной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций адми-нистрации  Лазовского муниципального округа | | **Всего** | | 921,012 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 8138,72950 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципа-льного округа | | 921,012 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 8138,72950 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие(результат):  Устройство, обновление противопожарных раз-рывов (минерализован-ных полос) в населенных пунктах Лазовского муниципального округа подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам | Отдел мобилиза-ционной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций адми-нистрации  Лазовского муниципального округа | | **Всего** | | 921,012 | | 921,012 | | 921,012 | | 921,012 | | 921,012 | | 921,012 | | 5526,072 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовс-  кого муниципа-льного округа | | 921,012 | | 921,012 | | 921,012 | | 921,012 | | 921,012 | | 921,012 | | 5526,072 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие(результат):  Устройство и поддержа-ние в исправном состоя-нии источников наруж-ного противопожарного водоснабжения (пожар-ных водоемов), испо-льзуемых подразде-лениями пожарной охраны для нужд пожаротушения | Отдел мобилиза-ционной работы и делам гражданс-кой обороны и чрезвычайных ситуаций адми-нистрации  Лазовского муни-ципального округа | | **Всего** | | 0 | | 522,53150 | | 522,53150 | | 522,53150 | | 522,53150 | | 522,53150 | | 2612,65750 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовс-  кого муниципа-льного округа | | 0 | | 522,53150 | | 522,53150 | | 522,53150 | | 522,53150 | | 522,53150 | | 2612,65750 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие(результат):  Оснащение Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией | Отдел мобилиза-ционной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций адми-нистрации  Лазовского муниципального округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципального округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат ):  Изготовление агитационной продукции | Отдел мобилиза-ционной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций адми-нистрации  Лазовского муниципального округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципального округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие(результат):  Оснащение автономными пожарными извещателями жилых помещений много-детных семей, семей, нахо-дящихся в социально опа-сном положении или иной трудной жизненной ситу-ации, а также инвалидов | Отдел мобилиза-ционной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лазовского  муниципального округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципаль-ного округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Направление 2: Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Структурный элемент 2.1 «Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени» | Отдел мобили-зационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лазовского  муниципаль-ного округа | | **Всего** | | 0 | | 429,74074 | | 429,74074 | | 429,74074 | | 429,74074 | | 429,74074 | | 2148,70370 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципа-льного округа | | 0 | | 429,74074 | | 429,74074 | | 429,74074 | | 429,74074 | | 429,74074 | | 2148,70370 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат ):  Установка оконечных устройств системы оповещения населения | Отдел мобили-зационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лазовского  муниципаль-ного округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовс-  кого муниципа-льного округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат ):  Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Лазовского муниципального округа | Отдел мобили-зационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лазовского  муниципаль-ного округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципального округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат )  Обеспечение, приобретение и содержание пожаротехнических средств (ГСМ) | Отдел мобили-зационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лазовского  муниципаль-ного округа | | **Всего** | | **0** | | 36,64 | | 36,64 | | 36,64 | | 36,64 | | 36,64 | | 183,200 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципа-льного округа | | 0 | | 36,64 | | 36,64 | | 36,64 | | 36,64 | | 36,64 | | 183,200 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат)  Обеспечение, приобретение средств индивидуальной защиты для населения | Отдел мобили-зационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Лазовского  муниципаль-ного округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет Лазовского  муниципа-льного округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.5. | Мероприятия (результат ) Создание резерва материальных средств для предотвращения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Отдел мобили-зационной работы и делам гражданской обороны и чрез-вычайных ситуа-ций администра-ции Лазовского  муниципаль-ного округа -ного | | **Всего** | | 0 | | 393,10074 | | 393,10074 | | 393,10074 | | 393,10074 | | 393,10074 | | 1965,50370 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципального округа | | 0 | | 393,10074 | | 393,10074 | | 393,10074 | | 393,10074 | | 393,10074 | | 1965,50370 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.6. | Мероприятие(результат )  Изготовление агитационной продукции | Отдел мобилиза-ционной работы и делам гражданс-кой обороны и чрезвычайных ситуаций админи-страции Лазовско  го муниципаль-ного округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципального округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.7. | Мероприятие (результат)  Оборудование противорадиационных убежищ, ремонт. | Отдел мобилиза-ционной работы и делам граж-данской оборо-ны и чрезвычай-ных ситуаций администрации Лазовского  муниципаль-ного округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципа-льного округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.8. | Мероприятия (результат) проведение экспертизы | Отдел мобилиза-ционной работы и делам граж-данской оборо-ны и чрезвычай-ных ситуаций администрации Лазовского  муниципаль-ного округа | | **Всего** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Бюджет Лазовского  муниципа-льного округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах

на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

**Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)**

**«Обеспечение общественной и личной безопасности граждан,**

**путем противопожарной защищенности населения и населенных пунктов** на 2025-2030 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | | **Обеспечение пожарной безопасности на территории Лазовского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | | Реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров на территории Лазовского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | | 2025-2030 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель  (соисполнитель)структурно го элемента | | Отдел мобилизационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лазовского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | |  | | всего | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030  год | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| региональный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| бюджет муниципального округа | | 8138,72950 | 921,012 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | |
| иные источники | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| всего по источникам | | 8138,72950 | 921,012 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | | 1443,54350 | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | | | Базовое значение показателя (2023год) | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030  год |
| количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов и населения | | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 |
| Количество изготовленной агитационной продукции, направленной на повышение готовности населения Лазовского муниципального округа к действиям при возникновении пожаров, в том числе по их предупреждению и профилактике, шт. | | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 |
| Количество оснащенных автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а так же инвалидов, шт. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Устройство и поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения, шт. | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
|  | Оснащение Добровольной пожарной охраны пожар-ным инвентарем, оборудованием, амуницией, шт. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах

на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

**Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)**

**«Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

**мирного и военного времени** на 2025-2030 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения и территории Лазовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2030 | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель  (соисполнитель)структурно го элемента | Отдел мобилизационной работы и делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лазовского муниципального округа | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030  год |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 2148,70370 | 0 | 429,74074 | 429,74074 | 429,74074 | 429,74074 | 429,74074 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 2148,70370 | 0 | 429,74074 | 429,74074 | 429,74074 | 429,74074 | 429,74074 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя (2023 год) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030  год |
| количество проведенных мероприятий по увеличению количества оконечных устройств системы оповещения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Лазовского муниципального округа (работы по очистке русел рек от завалов, оборудование насыпей для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение, приобретение и содержание пожаротехнических средств (ГСМ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| количество приобретенных средств индивидуальной защиты для населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество изготовленной агитационной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество проведенных мероприятий по оборудованию противорадиационных убежищ, ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных экспертиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах

на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

Методика расчета показателей муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность  представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов и населения |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство, обновление противопожарных разрывов (минерализованных полос) в населен-ных пунктах Лазовского муниципального окру-га подверженных лесным, ландшафтным и иным (природным) пожарам | ед. | Фактический показатель, согласно актам выполненных  работ | Муниципальный  контракт, акт о приемке выполненных работ | 1 раз в полугодие |
| 1.2 | Устройство и поддержание в исправном состоя-нии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов), используемых подразделениями пожарной охраны для нужд пожаротушения | ед. | Фактический показатель, согласно актам выполненных  работ | Муниципальный  контракт, акт о приемке выполненных работ | ежегодно |
| 1.3 | Оснащение Добровольной пожарной охраны пожарным инвентарем, оборудованием, амуницией | ед. | Фактический показатель, согласно отчета о реализации мероприятий | отчет о реализации ме-роприятий отдела моби-лизационной работы и делам гражданской обо-роны и чрезвычайным ситуациям администра-ции Лазовского муниципального округа | ежегодно |
| 1.4 | Оснащение автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидов | шт. | Фактический показатель, согласно актам выполненных работ | Муниципальный  контракт, акт о приемке выполненных работ | ежегодно |
| 1.5 | Количество изготовленной агитационной продукции | шт. | Фактический показатель, согласно отчета о реализации мероприятий | отчет о реализации ме-роприятий отдела моби-лизационной работы и делам гражданской обо-роны и чрезвычайным ситуациям админист-рации Лазовского муниципального округа | ежегодно |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направ-ленных на повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  мирного и военного времени |  |  |  |  |
| 2.1 | количество проведенных мероприятий по увеличению количества оконечных устройств системы оповещения населения | ед. | Фактический показатель, согласно отчета о реализации мероприятий | отчет о реализации ме-роприятий отдела моби-лизационной работы и делам гражданской обо-роны и чрезвычайным ситуациям админист-рации Лазовского муниципального округа |  |
| 2.2 | количество противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Лазовского муниципального округа (работы по очистке русел рек от завалов, оборудование насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таянии снега и льда) | ед. | Фактический показатель, согласно актам выполненных работ | Муниципальный  контракт, акт о приемке выполненных работ |  |
| 2.3 | Количество приобретенного ГСМ | ед. | Фактический показатель, согласно отчета о реализации мероприятий | отчет о реализации ме-роприятий отдела моби-лизационной работы и делам гражданской обо-роны и чрезвычайным ситуациям админист-рации Лазовского муниципального округа |  |
| 2.4 | количество приобретенных средств индивидуальной защиты для населения | шт. | Фактический показатель, согласно отчета о реализации мероприятий | отчет о реализации ме-роприятий отдела моби-лизационной работы и делам гражданской обо-роны и чрезвычайным ситуациям админист-рации Лазовского муниципального округа |  |
| 2.5 | количество изготовленной агитационной продукции | шт. | Фактический показатель, согласно отчета о реализации мероприятий | отчет о реализации ме-роприятий отдела моби-лизационной работы и делам гражданской обо-роны и чрезвычайным ситуациям админист-рации Лазовского муниципального округа |  |
| 2.6 | количество проведенных мероприятий по оборудованию противорадиационных убежищ, ремонт | шт. | Фактический показатель, согласно отчета о реализации мероприятий | отчет о реализации ме-роприятий отдела моби-лизационной работы и делам гражданской обо-роны и чрезвычайным ситуациям администрации Лазовского муниципального округа |  |
| 2.7 | количество проведенных мероприятий по увеличению количества оконечных устройств системы оповещения населения | шт. | Фактический показатель, согласно актам выполненных работ | Муниципальный  контракт, акт о приемке выполненных работ |  |
| 2.8 | Количество проведенных экспертиз | шт. | Фактический показатель, согласно актам выполненных работ | Муниципальный  контракт, акт о приемке выполненных работ |  |