

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2023 г с.Лазо № 215

****Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)** на проектирование объекта капитального строительства:**

**«Строительство средней общеобразовательной школы на 75 учащихся**

**и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка Лазовского муниципального округа Приморского края»**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г № 207 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в целях обеспечения прав граждан на получение качественного и общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории Лазовского муниципального округа, руководствуясь Уставом Лазовского муниципального округа, администрация Лазовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») напроектирование объекта капитального строительства: «Строительство средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка Лазовского муниципального округа Приморского края» (Приложение 1).

2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лазовского муниципального округа Осипова С.П.

3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации Лазовского муниципального округа Приморского края.

И.о. главы Лазовского

муниципального округа С.П. Осипов

Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации

Лазовского муниципального округа

Приморского края

от 16 марта 2023г.№ 215

**План мероприятий («Дорожная карта») на проектирование объекта капитального строительства: Строительство средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка Лазовского муниципального округа Приморского края»**

Российская Федерация, Приморский край, Лазовский район, с. Киевка, ул.50 лет Октября, зд. 23.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| 1. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации | 05.04.2023 г. | Начальник управления образования Галаган М.Э | Разработана и утверждена конкурсная документация. Согласована с министерством закупок и министерством строительства Приморского края |
| 2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 10.04.2023 г.-10.05.2023 г. | Начальник управления образования Галаган М.Э | Проведен  конкурс, заключение контракта |
| 3. | Разработка проектно- сметной документации | 27.04.2023 г -29.10.2023 г |  | Согласована разработанная проектная документация |
| 4. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | 29.10.2023г.-15.12.2023 г.  (не более 42 рабочих дней) |  | Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |
| 5. | Оплата выполненных работ по контракту | До 20.12.2023 г |  | Контракт исполнен |