

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

## *ПОСТАНОВЛЕНИЕ*

22.04.2024 г. с. Лазо № 300

**О сводных итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных программ в Лазовском муниципальном округе за 2023 год**

В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением администрации Лазовского муниципального округа от 15 февраля 2021 года № 165 «Об утверждении [Порядка](#P35) принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Лазовском муниципальном округе», на основании [Устава](consultantplus://offline/ref=ED22A8ACC8EAABBD2D63BCBB2D2C05F2993E56D945AC6E3A750AEBFE6BB365CAi0R7B) Лазовского муниципального округа, администрация Лазовского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за счет средств Лазовского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников за 2023 год (сводные итоги) (приложение № 1).
2. Принять к сведению и использованию для принятия решений о реализации муниципальных программ:

2.1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальных программ за 2023 год (приложение № 2).

2.2. Сводный годовой доклад (пояснительную записку) об оценке эффективности реализации муниципальных программ Лазовского муниципального округа за 2023 год (приложение № 3)

3. Начальнику управления делами обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Лазовского муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Лазовского

муниципального округа С.П. Осипов

Приложение 1

к постановлению администрации

Лазовского муниципального округа

от 22.04. 2024 года № 300

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,**

**ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Нормативный акт об утверждении программы | Объем финансирования, тыс. рублей | | |
| Источники финансирования | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Муниципальная программа «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы»** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 28.12.2020 № 63 (с учетом дополнений и изменений);  от  21.03.2022 № 232;  от  18.07.2022 № 511;  от  10.11. 2022 № 787;  от  19.01.2023 № 30;  от  20.01.2023 № 33;  от  07.08.2023 № 558 | **Всего** | **3476,80423** | **3476,44021** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 3476,80423 | 3476,44021 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **2** | **Муниципальная программа «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 25.12.2020 № 42 (с учетом изменений и дополнений): от 26.07.2021 № 501; от  01.03.2022 № 177;  от  21.07.2022 № 518;  от  26.12.2022 № 906;  от  23.01.2023 № 40 | **Всего** | **92708,89602** | **92188,1087** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1490,622 | 1490,622 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3620,348 | 3620,348 |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 87597,92602 | 87077,1387 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 23.12.2020. № 40 (с учетом дополнений и изменений); от  27.01.2021 № 133;  от  16.04.2021 № 309;  от  29.03.2022 № 250;  от  20.05.2021 № 361;  от  09.11.2022 № 784;  от  29.03.2022 № 250 ;  от  11.04.2023 № 280;  от  25.04.2023 № 321;  от  12.09.2023 № 626; | **Всего** | **358 783,21** | **353 602,16** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) федеральный бюджет | 18 470,05 | 14 986,48 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 195 177,68 | 193 480,20 |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 133 808,44 | 133 808,44 |
| иные внебюджетные  источники | 11 327,04 | 11 327,04 |
| **4** | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы.»** | Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 81 (с учетом дополнений и изменений)  от  19.04.2022 № 308;  от  22.07.2022 № 520; | **Всего** | **1205,460** | **1 123,453** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 1205,460 | 1 123,453 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **5** | **Муниципальная программа "Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы"** | Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 08.12.2020 № 8 (с учетом дополнений и изменений);  от  26.10.2021 № 732;  от  26.07.2022 № 530;  от  07.11.2022 № 766;  от  15.12.2022 № 892;  от  21.09.2023 № 653 | **Всего** | **5723,33886** | **5417,89814** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 5723,33886 | 5417,89814 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Лазовском муниципальном округе на 2021 год и на плановый период до 2025 года»** | Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 31.12.2020 № 31 (с учетом дополнений и изменений);  от  07.07.2021 № 456;  от  11.09.2021 № 677;  от  27.12.2021 № 837;  от  21.12.2022 № 31. | **Всего** | **15154,60443** | **15154,60443** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 15154,60443 | 15154,60443 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы»** | Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 65 (с учетом дополнений и изменений);  от  21.03.2022 № 230;  от  09.12.2022 № 872;  от  03.02.2023 № 98. | **Всего** | **52400,19483** | **42133,28008** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 20206,31196 | 11439,7623 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8104,96421 | 8104,96421 |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 24088,91866 | 22588,55357 |
| фонд содействия реформирование  ЖКХ |  |  |
| **8** | **Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 26.12.2020 № 44 (с учетом дополнений и изменений);  от  16.07.2021 № 486;  от  30.12.201 № 864;  от  08.11.2022 № 776;  от  28.04.2022 № 335;  от  06.06.2023 № 399;  от  16.08.2023 № 572; | **Всего** | **1594,76722** | **1594,76722** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 1594,76722 | 1594,76722 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027годы»** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 08.12.2020 № 8 (с учетом дополнений и изменений);  от  13.07.2021 № 772 | **Всего:** | **69770,06165** | **68868,227** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2288,300 | 2288,300 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1904,635 | 1002,801 |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 65577,127 | 65577,127 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **10** | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей**  **Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 17.12.2020 № 535 (с учетом дополнений и изменений);  от  17.12.2021 № 828;  от  15.11.2022 № 801;  от  09.10.2023 № 679 | **Всего** | **3465,00** | **3465,00** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1472,75458 | 1472,75458 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1228,35653 | 1228,35653 |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 763,88889 | 763,88889 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **11** | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы»** | Постановления администрации Лазовского муниципального округа от 07.12.2020 № 2 (с учетом дополнений и изменений); ;  от  11.10.2021 № 676; от  01.03.2022 № 779; от  21.07.2022 № 519 | **Всего** | **44,1** | **44,08040** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 44,1 | 44,08040 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **12** | **Муниципальная программа «Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021 – 2025 годы"** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 04.12.2020 № 1 (с учетом дополнений и изменений);  от  01.07.2021 № 619-па  от  10.06.2022№ 452; от  29.11.2022 № 844;  от  27.11.2023 № 806 | **Всего** | **6203,92491** | **6145,38009** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 6083,92491 | 6083,92491 |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 120,00 | 61,45518 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **13** | **Муниципальная программа «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 26.11.2020 № 539 (с учетом дополнений и изменений)  от  20.01.2022 № 46;  от  29.11.2022 № 845;  от  19.12.2022 № 898;  от  24.07.2023 № 533;  от  27.11.2023 № 807 | **Всего** | **28221.74615** | **11098,69396** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 10000,00 | 0,00 |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 18221,74615 | 11098,69396 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **14** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 17.12.2020 № 21-а (с учетом дополнений и изменений);  от  01.06.2021 № 380;  от  14.07.2021 № 475;  от  22.11.2021 № 752;  от  19.09.2022 № 643;  от  23.12.2022 № 902;  от  30.01.2023 № 73 | **Всего** | **6574,72291** | **4621,95786** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 6508,97568 | 4575,73828 |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 65,74723 | 46,21958 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **15** | **Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья»**  **на 2021-2025 годы"** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 10.06.2021 № 420 (с учетом дополнений и изменений);  от  30.12.2021 № 865 | **Всего** | **136,86486** | **136,86486** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 136,86486 | 136,86486 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| **16** | **Муниципальная программа**  **“Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 15.12.2022 № 888 | **Всего** | **200,0** | **200,0** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Лазовского муниципального округа | 200,0 | 200,0 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Лазовского муниципального округа

от 22.04.2024 года № 300

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ,**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей программы | Единица измерения | Значения показателей | | Степень достижения планового значения показателей, % |
| отчетный год | |
| план | факт |
| **1. Муниципальная программа "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"** | | | | |
| **Достигнутые показатели, из них:** | | | | |
| Содержание автомобильных дорог и улиц местного значения пгт. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края | п.м/кв.м | 10547,86251 | 5571,70155 | 52,82 |
| Содержание автомобильных дорог и улиц местного значения Лазовского территориального участка Лазовского муниципального округа Приморского края | п.м/кв.м | 6837,52764 | 4796,99241 | 70,16 |
| Проектирование и проверка проекто- сметной документации автомобильных дорог |  | 430,000 | 430,000 | 100,0 |
| Диагностика и паспортизация дорог общего пользования |  | 305,34590 | 300,000 | 98,25 |
| **Показатели, достигнутые более чем на 50,0%, из них:** | | | | |
| Содержание автомобильных дорог и улиц местного значения пгт. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края | п.м/кв.м | 10547,86251 | 5571,70155 | 52,82 |
| Содержание автомобильных дорог и улиц местного значения Лазовского территориального участка Лазовского муниципального округа Приморского края | п.м/кв.м | 6837,52764 | 4796,99241 | 70,16 |
| Проектирование и проверка проекто- сметной документации автомобильных дорог |  | 430,000 | 430,000 | 100 |
| Диагностика и паспортизация дорог общего пользования |  | 305,34590 | 300,000 | 98,25 |
| **Недостигнутые показатели** | | | | |
| Средства  местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктов, в рамках софинансирования из краевого бюджета |  | 101,01010 | 0,00 | 0 |
| Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда |  | 10000,00 | 0,00 | 0 |
| **2. Муниципальная программа «Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021 -2025 годы»**  **за 2023 год** | | | | |
| **Достигнутые показатели, из них:** | | | | |
| - Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей на территории муниципального округа в возрасте до 7 лет | % | 60 | 56,1 | Показатель не достигнут в связи с высоким уровнем не работающего населения, однако выше показателя 2021 года на 0,6% |
| Охват детей в возрасте до 18 лет, получающих общее образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, в общей численности детей на территории муниципального округа в возрасте до 18 лет; | % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального округа; | % | 75 | 83,9 | 83,9 |
| Доля детей муниципального округа, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно - научной и технической направленности, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 25 | 20,4 | 81,6 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории района, переданных на семейное воспитание (усыновление, под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) | % |  | 100 |  |
| Удельный вес численности населения муниципального округа в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; | % | 75 | 118 | 158,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | |
| **Достигнутые показатели, из них:** | | | | |
| Удельный вес численности воспитанников, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников | % | 100 | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования; | % | 100 | 99,7 | 99,7 |
|  |  |  |  |  |
| **Недостигнутые показатели** | | | | |
| Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях, находящихся на территории муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (всего), из них:  Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, находящихся на территории муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования  Количество дополнительных мест за исключением мест, созданных путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, находящихся на территории муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | шт. | 40 | 0 | 0 % показатель не исполнен в связи с отсутствием родительского запроса не предоставление мест в ДОУ детям от 2-х месяцев. При возникновении такого запроса место в ДОУ будет предоставлено, так как фактическая численность детей в ДОУ составляет 405 человек, свободных мест 200. |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | | | | |
| **Достигнутые показатели, из них:** | | | | |
| Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме; | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального округа, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 |
| * Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике профильного уровня – не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене; | % | 30 | 78,8 | 262,7 |
| Доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся | % | 40 | 44,5 | 111,3 |
| Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования; | % | 51 | 51 | 100 |
| Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | ед | 1 | 1 | 100 |
| Д оля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных учреждений; | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, которым предоставляется транспортное обеспечение до образовательных учреждений и обратно. | чел |  | 168 |  |
| **Показатели, достигнутые более чем на 50,0%, из них:** | | | | |
| Доля общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 84 | 84 |
| **Подпрограмма 3 «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»** | | | | |
| **Достигнутые показатели, из них:** | | | | |
| Доля учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых. | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля учащихся, получающих льготное питание в школьных столовых | % |  | 68,8 | 68,8 |
| - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, апробирующих в школьных столовых новые формы организации школьного питания. | % | 25 | 50 | 200 |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных организаций Лазовского муниципального округа»** | | | | |
| Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» и ее Подпрограмм | % | 100 | 125,3 | 125,3 |
| Количество информационных материалов о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (на радио, в СМИ, в сети интернет, пресс релизы) | ед. | Не установлен | 423 |  |
| **3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Лазовского муниципального округа на 2021 год и на плановый период до 2025 года»** | | | | |
| Увеличение доли расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета до 95% (доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета) | % | 95 | 91,2 | 91,2 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Лазовского муниципального округа (объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Лазовского муниципального округа) | тыс.  руб. | 0 | 0 | 0 |
| Рост поступления доходов за счет местных налогов бюджета Лазовского муниципального округа к уровню 2020 года (местные налоговые доходы: доход с налога на имущество физических лиц, доход с земельного налога | % | - | 112,1 |  |
| Выполнение плана контрольных мероприятий (удельный вес проведенных контроля контрольных мероприятий) | % | 100 | 100 | 100 |
| **4. Муниципальная программа «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы»** | | | | |
| Комплектование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального округа современной компьютерной техникой | шт. | 4 | 4 | 100 |
| Поддержание в актуальном состоянии информационных технологий на рабочих местах специалистов администрации Лазовского муниципального округа | шт. | 38 | 60 | 100 |
| **5. Муниципальная программа «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»** | | | | |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Лазовского МО на 2021-2027 годы» | | | | |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение | ед. | - | 9 |  |
| Количество рабочих мест отвечающим требованиям охраны труда | ед. | 45 | 35 | 78 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского МО на 2021-2027г | | | | |
| Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности |  | 8 | 8 | 100 |
| Оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан: |  | 1 | 1 | 100 |
| Представление гражданина на звание Почетного жителя Лазовского МО( финансирование всех расходов. связанных с присвоением звания Почетного звания) |  | 1 | 1 |  |
| Единовременная выплата на погребение умершего Почетного жителя Лазовского МО |  | 2 | 1 | 50 |
| Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности |  | 8 | 8 | 100 |
| Оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан: |  | 1 | 1 | 100 |
| Представление гражданина на звание Почетного жителя Лазовского МО( финансирование всех расходов. связанных с присвоением звания Почетного звания) |  | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма « Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» | | | | |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | Ед. | 500 | 379 | 76 |
| Мероприятия направленные на укрепление семейно-брачных отношений |  | - | 20 |  |
| Предоставление государственной услуги по выдаче справок, повторных свидетельств и сведений физическим и юридическим лицам |  | 2500 | 1365 | 55 |
| Подпрограмма«Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном округе на 2021- 2027 годы» | | | | |
| Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |  | - | 5 |  |
| Снижение количества безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении |  | - | 0 |  |
| Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении |  | - | 9 |  |
| Подпрограмма « Улучшение условий и охраны труда в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы» | | | | |
| Число пострадавших на производстве, всего | Чел. | 0 | 8 |  |
| Количество рабочих мест, в т.ч. аналогичных, на которых проведена специальная оценка условий труда, всего с учетом 5 летней периодичности | Р.м. | 2107 | 2065 | 98,0 |
| Количество организаций, в которых внедрена оценка профессиональных рисков |  | 140 | 22 | 16 |
| Число работников, занятых на работах с вредными( опасными ) производственными факторам, прошедших периодический медицинский осмотр |  | 1533 | 1533 | 100 |
| Подпрограмма «Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» | | | | |
| Осуществление профилактических мероприятий | Ед. | 18 | 19 | 100 |
| Составление протоколов об административных правонарушений | Ед. | 70 | 80 | 100 |
| Количество жалоб граждан и юридических лиц о работе административной комиссии | Ед. | 0 | 1 |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы»** | | | | |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме "Противодействие коррупции", в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции |  | 27 | 27 | 100 |
| **7. Муниципальная программа «Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»** | | | | |
| Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости |  | 4 | 4 | 100 |
| Количество объектов, по которым проведена техническая инвентаризация |  | 15 | 24 | 160 |
| Формирование земельных участков для нужд Лазовского муниципального округа. |  | 15 | 22 | 147 |
| Содержание муниципальной казны:  1. Количество объектов, по которым будут приобретены услуги по теплоснабжению и электроснабжению на нераспределенные помещения  2. Содержание транспортных средств  - регистрация транспортных средств  - диагностика транспортных средств  - страхование транспортных средств |  | 24  7 | 24  7 | 100  100 |
| Количество поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон начиная с 2021 г |  | 0 | 0 |  |
| Количество внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки нарастающим итогом, начиная с 2021 г. |  | 0 | 0 |  |
| Количество внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования нарастающим итогом, начиная с 2021 г. |  | 0 | 0 |  |
| **8. Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Лазовского муниципального округа, в расчете на 1 тыс. населения. |  | 21,7 | 36,5 | 168,2 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Лазовского муниципального округа |  | 5,91 | 16,3 | Увеличение показателя в 3,6 раза |
| Доля объема выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лазовского муниципального округа |  | 14,4 | 14 | 97,2 |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Лазовского муниципального округа |  | 1 | 1 | 100 |
| Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим (самозанятые) в расчёте на 1 тыс. человек населения | чел | 1,2 | 36,5 |  |
| **8. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027годы»** | | | | |
| Организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности. | км | 30,672 | 30,672 | 100 |
| Осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной рекламной продукции. Приобретена печатная продукция (листовки) по противопожарной пропаганде. | экз | 2000 | 2000 | 100 |
| Выполнение работ по приведению естественных противопожарных источников в соответствие нормам действующего законодательства, а также их содержанию и обслуживанию, согласно произведенных сметных расчетов в Лазовском, Преображенском, Чернорученском и Беневском территориальных отделах | шт | 1 | 1 | 100 |
| Оснащение добровольных пожарных вещевым имуществом и средствами пожарной безопасности | шт | 13 | 13 | 100 |
| Обеспечение, и содержание пожаротехнических средств. Приобретено ГСМ, масла. | л | 351 | 351 | 100 |
| **Подпрограмма «По укреплению общественной безопасности граждан, особо важных объектов, противодействию терроризму и проявления экстремизма на территории Лазовского муниципального округа в 2019-2027 г.»** | | | | |
| Количество экземпляров печатной продукции по антитерористической пропаганде; | шт | 400 | 400 | 100 |
| **9. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы** | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | 2 | 2 | 100 |
| **10. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы"** | | | | |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе» | | | | |
| оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них | руб. | 1205, 80740 | 1205, 80740 | 100 |
| ремонт муниципального жилого фонда | шт./ т. руб. | 4/1 279,07 | 4/1 279,07 | 100 |
| комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | шт./ т. руб. | 1/695,82 | 1/695,82 | 100 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026годы» | | | | |
| Объем потребления теплоэнергии | г/кал | 46450 | 46150 | 100 |
| Объем потребления воды | куб.м | 435 100 | 446 572 | 102 |
| Объем потребления электроэнергии | т.квт.ч. | 25 120 | 25 508 | 100 |
| Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных зданиях |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» | | | | |
| Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения | руб. | 1318 345,20 | 1 270 598,15 | 96,37 |
| Мероприятия по благоустройству и содержанию объектов благоустройства населенных пунктов округа |  | 10 129 777,65 | 9 490 950,55 | 93,69 |
| Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов | руб. | 2 299 969,93 | 2 186 112,34 | 95,05 |
| Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту водозаборных сооружений | руб. | 730 461,24 | 550 783,30 | 75,40 |
| Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища) | руб. | 1 176 379,83 | 987 304,46 | 83,92 |
| Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах Лазовского муниципального округа | руб. | 200 000,00 | 82 000,00 | 41 |
| **Подпрограмма** «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» | | | | |
| Количество переселяемых граждан | чел. | 7 | 7 | 100 |
| Расселяемая (признанная аварийной) площадь жилых помещений | кв.м | 34,9 | 34,9 | 100 |
| Приобретение в собственность Лазовского муниципального округа жилых помещений для реализации мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 1 | 1 | 100 |
| Выплата денежных средств собственникам жилых помещений признанных аварийными по соглашениям  об изъятии жилого помещения путем возмещения (выкупа) |  | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма** «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2021-2026 годы» | | | | |
| Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с государственными обязательствами; | чел. | 12 | 12 | 100 |
| Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года; | чел. | 43 | 43 | 100 |
| Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений. | кв.м | 360 | 360 | 100 |
| **11. Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"** | | | | |
| Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом | руб. | 6203924,91 | 6145380,09 | 99,6 |
| **12. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"** | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | 3 | 3 | 100 |
| Количество благоустроенных общественных территорий |  | 0 | 0 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2,1 | 2,1 | 100 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | 10,2 | 10,2 | 100 |
| Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | Не менее 5% от общей стоимости работ | Не менее 5% от общей стоимости работ | 100 |
| Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | 15% | 15% | 100 |
| Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | Не менее 20% от общей стоимости работ | Не менее 20% от общей стоимости работ | 100 |
| **13 .Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 — 2025 годы»** | | | | |
| Количество публикаций в средствах массовой информации |  | 12 | 12 | 100 |
| Изготовление листовок |  | 3500 | 3500 | 100 |
| Количество созданных новых спортивных сооружений |  | 1 | 1 | 100 |
| Количество проведенных субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей |  | 50 | 50 | 100 |
| Проведено лекций, бесед, классных часов, опросов среди детей, подростков и родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей, педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции |  | 50 | 60 | 120 |
| Сформированы коллективы физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан ( скандинавская ходьба, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей с шайбой, фитнес, йога, конькобежный спорт, настольный теннис, велоспорт |  | 10 | 10 | 100 |
| **14. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе»на 2021-2025 годы** | | | | |
| **Подпрограмма** "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2023 годы | | | | |
| Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий; |  | 64 | 64 | 107 |
| -численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом; |  | 5 968 | 5 968 | 100 |
| **Подпрограмма** «Развитие стратегии системы дополнительного образования в сфере культуры в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2025 годы | | | | |
|  | | | | |
| -количество обучающихся в МБУДО ДШИ | чел | 285 | 274 | 96,1 |
| общий обхват детей и подростков эстетическим образованием; | % |  | 33,5 |  |
| -количество участников лауреатов и дипломантов конкурсов; | % |  | 290 |  |
| доля участников конкурсов от общего числа учащихся; | % |  | 100 |  |
| обеспеченность оборудованием. | % |  | 100 |  |
| **Подпрограмма** «Организация библиотечного обслуживания в Лазовском муниципальном округе» | | | | |
| количество читателей;  - из них детей |  |  | 2662  840 |  |
| всего посещений  - из них детей  - книговыдача |  |  | 48 000.  8400  36789 |  |
| **Подпрограмма** «Сохранение и развитие культуры на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы» | | | | |
| количество клубных формирований |  |  | 78 |  |
| сохранение (увеличение) числа участников клубных формирований в центрах культуры; |  |  | 869 |  |
| количество культурно-досуговых мероприятий; |  |  | 2139 |  |
| сохранение количества зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия; |  |  | 10151 |  |
| **15. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2027 годы»** | | | | |
| **Подпрограмма**  Празднование памятных дат истории Отечества и проведение культурно-массовых мероприятий» | | | | |
| Количество праздничных мероприятий и патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества |  | 38 | 38 | 100 |
| Количество населения Лазовского муниципального округа, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий |  |  | 2840 |  |
| Доля молодого населения Лазовского муниципального округа, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий |  |  | 87 |  |
| **Подпрограмма** «Развитие молодежной политики в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025 годы» | | | | |
| Количество проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодежи, направленных на творческое, духовно-нравственное, трудовое и физическое воспитание |  | 10 | 50 | 500 |
| Количество проводимых гражданско-патриотических мероприятий |  | 8 | 137 | 1712 |
| Доля детей и молодежи, участвующих в деятельности детских объединений, кружков и клубов по интересам от общего числа школьников |  | 92 | 96 | 104,3 |
| **Подпрограмма** «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2021-2023 годы | | | | |
| Количество лиц, уклоняющихся от прохождения медицинской диагностики |  | 3 | 0 |  |
| Количество зарегистрированных несовершеннолетних, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении |  | 2 | 0 |  |
| Доля молодёжи, участвующих в реализации мероприятий (проектов, программ) по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотиков (от общего числа молодёжи | % | 30 | 85 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Лазовского муниципального округа

от 22.04.2024 года № 300

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в Лазовском муниципальном округе за 2023 год**

**В 2023 году** округом осуществлялась реализация **16** муниципальных программ на которые было предусмотрено всего: **629433,88134 тыс. руб**, из них **357779,73355 тыс. рублей,** за счет средств местного бюджета.

Освоение средств по состоянию на 1 января 2024 года составило **609270,91595** **тыс. рублей** (**96,8%)**.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лазовского МО за 2023 год осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с постановлением Администрации Лазовского муниципального округа от 15.02.2021 года № 165 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Лазовском муниципальном округе»

Эффективность реализации муниципальной программы или подпрограммы признается высокой, в случае если эффективность реализации составляет не менее **90,0%**.

Эффективность реализации муниципальной программы или подпрограммы признается средней, в случае если эффективность реализации составляет не менее **80,0%**

Эффективность реализации муниципальной программы или подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если эффективность реализации составляет не менее **70,0%** .

**По ряду мероприятий муниципальных программ по состоянию на 01.01.2024 установлено освоение/неосвоение бюджетных средств по следующим программам:**

**1. Муниципальная программа "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"**

Основные задачи муниципальной программы:

- совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов округа; - приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети; Эффективность реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» за 2023 год выполнена в части достижения целевых показателей: Содержание автомобильных дорог и улиц местного значения пгт. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края - 52,82 %, Содержание автомобильных дорог и улиц местного значения Лазовского территориального участка Лазовского муниципального округа Приморского края - 70,16 %, Проектирование и проверка проекто-сметной документации автомобильных дорог - 100%, диагностика и паспортизация дорог общего пользования - 98,25 %, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда — 0% исполнение контракта на сумму 0,00 руб. ввиду того, что подрядчик к работам не приступил.

Из 5 показателей программы 4 достигли планового значения, 1 показатель выполнен на 100 %, 1показатель выполнен на 98,25%, 1 показатель выполнен на 70,16%, 1 показатель выполнен на 52,82%, 1 показатель выполнен на 0%.

Мероприятия не выполнены в полном объеме,оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 39,32% (низкая), степень освоения бюджетных средств 39,32%, исполнение программы неудовлетворительное.

**2. «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа**

**на 2021-2025 годы»**

Вся деятельность образовательных организаций и управления образования администрации Лазовского муниципального округа в 2023 году осуществлялась в рамках программных мероприятий. Программа направлена на решение основных задач функционирования образовательных организаций:

* Реализацию Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Предоставление общедоступного и бесплатного дощкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей муниципальными общеобразовательными организациями округа;
* Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;
* Обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;
* Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;
* Формирование механизмов адресной поддержки педагогических работников, талантливых обучающихся образовательных учреждений по результатам достижений;
* Обеспечение муниципального округа высококвалифицированными кадрами, в том числе через профессиональную их переподготовку и оказание социальной поддержки обучающимся в рамках целевой подготовки;
* Рациональное использование средств бюджета;
* Развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования;
* Обеспечение эффективного отдыха и оздоровления детей;
* Реализация национального проекта «Образование».

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» реализовывалось пять основных подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

Подпрограмма «Развитие общего образования»;

Подпрограмма «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»;

Подпрограмма «Осуществление деятельности по опеке и попечительству»;

Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 99,8**%** **(высокая), степень освоения средств 99,81%.**

**Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»,** мероприятия выполнены в полном объеме. Эффективность подпрограммы составила **99,8** **%** (высокая). Не выполнены показатели по количеству созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях в связи с отсутствием родительского запроса на предоставление мест в ДОУ детям от 2-х месяцев. При возникновении такого запроса место в ДОУ будет предоставлено, так как фактическая численность детей в ДОУ составляет 405 человек, свободных мест 200.

**Подпрограмма «Развитие общего образования»,** из 10мероприятий выполнено в полном объеме **7** мероприятий. Эффективность подпрограммы составила **80** **%** (средняя).

**Подпрограмма «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»**

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 100%.

**Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»**  мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 99,9%.

**Подпрограмма «Осуществление деятельности по опеке и попечительству»** мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 99,9%.

**3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Лазовского муниципального округа на 2021 год и на плановый период до 2027 года»**

Программа включает мероприятия по:

- организации планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета;

- управлению муниципальным долгом;

- росту доходов, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов;

-обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в области бюджетного процесса;

- осуществлению контрольной деятельности.

В 2023 году расходы по муниципальной программе составили 15154,60443 тыс. рублей, что составляет 100% от принятых бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **100%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.**

**4. Муниципальная программа «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»**

Основная цель программы – повышение качества и эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления на основе использования современных достижений информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих создание условий для создания единого информационного пространства, обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального округа.

Достижение указанной цели Программы осуществляется путем реализации следующих целевых показателей:

1.Комплектование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального округа современной компьютерной техникой.

2.Поддержание в актуальном состоянии информационных технологий на рабочих местах специалистов администрации Лазовского муниципального округа.

В 2023 году расходы по муниципальной программе составили 427,46400 тыс. рублей, что составляет 100,00 % от принятых бюджетных ассигнований.

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 100%.

**5. Муниципальная программа «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»**

В рамках данной программы реализовывалось 7 подпрограмм.

1. Подпрограмма: «Развитие и совершенствование муниципальной службы, в администрации Лазовского МО»:

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации подпрограммы составила **100%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.**

2. Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального округа и ее структурных подразделений на 2021-2027 годы» мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации подпрограммы составила **100%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.**

3. Подпрограмма: Подпрограмма « Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского МО Приморского края на 2021-2027 годы», – мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации подпрограммы составила **100%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.**

4. Подпрограмма: «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы» - мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации подпрограммы составила **100%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.**

5. Подпрограмма: «Улучшение условий охраны труда в Лазовском МО на 2021-2027 годы.

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации подпрограммы составила **100%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.**

6. Подпрограмма: «Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского МО на 2021-2027 годы».

мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации подпрограммы составила **100%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.**

7. Подпрограмма: «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения администрации Лазовского МО на 2021-2027г.» -мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации подпрограммы составила **100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 98 %.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 100% (высокая), степень освоения средств 100%

**6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы».**

Основная цель программы – Совершенствование системы профилактики и противодействия коррупции в органах местного самоуправления и в муниципальных

учреждениях Лазовского муниципального округа - оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

**7. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027годы»**

последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

- обеспечение пожарной безопасности;

- обеспечение гражданской обороны;

- развитие и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы. оценка эффективности реализации подпрограммы составила **100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 93 %.**

**8**. М**униципальная программа «Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»**

В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» реализовывалось две основных подпрограммы:

- Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Лазовского муниципального округа, на 2021-2027 годы».

Задачи муниципальной подпрограммы вовлечение имущества Лазовского муниципального округа в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет

Лазовского округа доходов и средств от использования и продажи имущества муниципального округа; проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты муниципальной собственности ЛМО.

- Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности на 2021 – 2027 годы»

Задачи муниципальной подпрограммы реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки, осуществления градостроительной деятельности, в отчетном году оценка эффективности реализации подпрограммы составила **94% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 94,6 %.**

**9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»**

Задачи муниципальной подпрограммы развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Лазовского муниципального округа;

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с приоритетами экономического развития Лазовского муниципального округа; Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 100**%** **(высокая), степень освоения средств 100 %.**

**10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы**

Цели и задачи программы :

* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
* предоставление молодым семьям Лазовского муниципального округа – участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса;

формирование условий для активного использования ипотечного жилищногокредитования при решении жилищной проблемы молодых семей

В 2023 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» получили 6 семей, 5 из которых приобрели жилые помещения путем ипотечного кредитования.

Целевым индикатором эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей является улучшение жилищных условий 2 семей Лазовского округа.

Мероприятия исполнены в полном объеме,оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.

**11. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы"**

В рамках муниципальной программы реализовывалось пять основных подпрограмм:

- «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе»

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы»

- «Благоустройство территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы»

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2021-2026 годы»

- «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы».  
Главными целями муниципальной программы является:

-создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающим комфортные условия проживания в муниципальном округе;

-обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе стандартным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности;

-создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

-ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Лазовского муниципального округа.

Основные задачи муниципальной программы:

- организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса района и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах округа;

- проведение капитального ремонта жилищного фонда;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

- инфраструктурное развитие;

- создание комфортной среды для проживания граждан;

- совершенствование качества благоустройства территории Лазовского муниципального округа;

- создание условий для повышения доступности приобретения жилья гражданами на территории Лазовского округа;

- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

- создание условий для развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 80 **%** **(средняя), степень освоения средств 80 %**

Мероприятия по подпрограмме - «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе» исполнены в полном объеме эффективность составила 100%

Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 **%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 99,6 %.**

Мероприятия по подпрограмме - «Благоустройство территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» выполнены, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 91,2 %, при этом не в полной мере исполнено мероприятия:

- по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища), освоение денежных средств составило 84 %;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории Лазовского муниципального округа, освоение денежных средств составило 74%;

- по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту водозаборных сооружений, освоение денежных средств составило 75,3 %;

- по проектированию и проверке проектно- сметной документации, освоение денежных средств составило 41%;

- по выполнению работ по благоустройству и содержанию общественных территорий, детских ,спортивных площадок, освоение денежных средств составило 94%;

- по содержанию и благоустройству Лазовского муниципального округа, освоение денежных средств составило 86%. - Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2021-2026 годы» оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 **%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100 %.**

Мероприятия по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» не выполнены в полном объеме,оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 60,4 **%** **(удовлетворительная), степень освоения бюджетных средств 60,4 %.**

**12. Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"**

Главной целью муниципальной программы является обеспечение населения Лазовского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества.

Основные задачи муниципальной программы:

- создание условий для обеспечения потребностей населения Лазовского муниципального округа в твердом топливе;

- обеспечение качественного и бесперебойного снабжения населения Лазовского

муниципального округа твердым топливом;

- компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом. Программа реализуется за счет средств краевого и местного бюджета округа. В 2023 году расходы по муниципальной программе составили 6203,92491 тыс. рублей, что составляет 99,6% от принятых бюджетных ассигнований.

Мероприятия выполнены в полном объеме,оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 **%** **(высокая), степень освоения бюджетных средств 99,6%.**

**13. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"**

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Лазовского

муниципального округа Приморского края.

Основные задачи муниципальной программы:

- улучшение состояния придомовых территорий Лазовского муниципального округа

Приморского края;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Лазовского

муниципального округа;

- формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (парков);формирование (обустройство) детских и спортивных площадок.

Мероприятия выполнены не в полном объеме,оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 70**%** (средняя), степень освоения бюджетных средств 70,3%.

**14. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2025 годы»**

целью программы является увеличение количества жителей Лазовского муниципального округа, ведущих здоровый образ жизни; создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни; формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения Лазовского муниципального округа.

Задачи программы формирование у населения навыков здорового образа жизни;

- формирование у населения мотивации к отказу от вредных привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции;

- санитарно-гигиеническое просвещение населения Лазовского муниципального округа;

-улучшение состояния здоровья населения Лазовского муниципального округа;

-повышение уровня информированности населения Лазовского муниципального округа;

- внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте.

Мероприятия исполнены в полном объеме,оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила **100 % (высокая),** степень освоения **бюджетных средств 100 %.**

**15. «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы»**

В 2023 году в округе проведено 64 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3232 человек. Приняли участие в краевой спартакиаде пенсионеров, международных детских летних спортивных Играх «Дети Приморья».

Цели программы:

-создание условий для устойчивого развития дополнительного образования детей и молодёжи; - совершенствование системы библиотечного обслуживания;

- повышение уровня культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Лазовского муниципального округа;

- привлечение жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках муниципальной программы реализовывалось четыре основных подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие стратегии системы дополнительного образования в сфере культуры Лазовского муниципального округа на 2021 – 2027 годы»;

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения в Лазовском муниципальном округе на 2021 – 2027 годы»;

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021 – 2027 годы»;

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила **100%** **(высокая), степень освоения средств 98,7 %. , подпрограммы исполнены на 100%**

**16. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2027 годы»**

Цель программы Создание условий для устойчивого развития социальной сферы Лазовского муниципального округа

В рамках муниципальной программы реализовывалось три основных подпрограммы:

**Подпрограмма «Празднование Памятных дат истории Отечества на территории Лазовского муниципального округа на 2021 – 2027 годы»;**

Мероприятия по подпрограмме исполнены в полном объеме,оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила **100 %** **(высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.**

**Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы»;**

За 2023 год Центром культуры, волонтёрским центром «Доброволец», а также Домом культуры с. Лазо (+ 10 структурных подразделений) проведено более 1000 мероприятий для детей и молодёжи, в том числе при непосредственном участии молодёжи в их организации. Регулярно проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в практику здорового образа жизни, развитие творческого потенциала, укрепление духовно-патриотических ценностей. Организована проектная школа. В округе действует детский-юношеский вокально-инструментальный ансамбль, работают театральные и танцевальные студии. Особый акцент сделан на патриотические мероприятия.

Мероприятия исполнены в полном объеме,оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.

**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2021-2027 годы».**

В рамках исполнения плана мероприятий по антинаркотической профилактике в 2023 году проведены мероприятия по укреплению здорового образа жизни среди детей и подростков округа, профилактики употребления наркотических веществ и курения. В рамках 2-го этапа оперативно-профилактической операции «Дети России-2023» 22 и 23 ноября состоялись профилактические мероприятия на тему «Вредные привычки и ответственность» в образовательных учреждениях пгт. Преображение и с. Лазо, организованные МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодёжной политики» совместно с МО МВД России «Партизанский», отдел по контролю за оборотом наркотиков, при поддержке МКУ «Управление образования». Общий охват детей задействованный в мероприятиях составил 3401 человек.

**Выводы по итогам эффективности реализации муниципальных программ**

Из 15 муниципальных программ реализуемых на территории Лазовского муниципального округа:

- эффективность 12 муниципальных программ признается **высокой** и составляет более **90%** исполнения.

- эффективность муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" признается **средней** и составляет **80%** исполнения

- эффективность муниципальной программы "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" признается **удовлетворительной** и составляет **70%** исполнения

- эффективность муниципальной программы"Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" признана **неудовлетворительной —** эффективность реализации составила **39%** исполнения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Степень освоения средств, %** | **Эффективность программы, %** |
|
|
| 1. | "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" | **39,32** | **39** |
| 2. | «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа  на 2021-2025 годы» | **99,81** | **99,8** |
| 3. | «Управление муниципальными финансами Лазовского муниципального округа на 2021 год и на плановый период до 2025 года» | **100** | **100** |
| 4. | «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» | **100** | **99,9** |
| 5. | «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» | **100** | **100** |
| 6. | «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы». | **100** | **100** |
| 7. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027годы» | **100** | **98** |
| 8. | «Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» | **94,6** | **94** |
| 9. | «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы | **100** | **100** |
| 10. | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"  подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» | **80**  **63,99** | **80**  **63** |
| 11. | Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" | **99,6** | **100** |
| 12. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" | **70,29** | **70** |
| 13. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2025 годы» | **100** | **100** |
| 14. | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе»на 2021-2025 годы | **98,7** | **100** |
| 15. | «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2025 год» | **100** | **100** |

**Предложения и замечания**

1. Ответственным исполнителям, соисполнителям программ усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

2. Предоставленные отчеты с незаполненными и неверно заполненными формами не позволяют качественно и объективно произвести оценку реализации программы. В большинстве случаев отсутствует информация о запланированных результатах реализации мероприятий за отчетный год. Необходимо усилить контроль за качеством представляемой отчетности и документов, а также соответствием форм утвержденному Порядку.

3. Учитывая, что по ряду мероприятий торги в 2023 году проведены во второй половине года и это привело к их не выполнению, исполнителям программ рекомендовано обеспечить завершение конкурсных процедур до 1 апреля.

4. Исполнителям программ необходимо усилить контроль за приведением программ в соответствие с бюджетом МО на текущий финансовый год с учетом требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Исполнителям программ необходимо своевременно вносить изменения в программы с учетом вносимых изменений.

6. Ответственным исполнителям всех муниципальных программ рекомендовать планировать и учитывать в программах предоставление субсидий из краевого (федерального) бюджета на реализацию данных программ.

7. Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лазовского округа.

8. Исполнителям муниципальных программ необходимо предусмотреть показатели, объективно отражающие степень реализации каждого мероприятия и позволяющие сделать качественную оценку эффективности муниципальной программы.

9. Исполнителям муниципальных программ, в виду занижения целевых показателей реализации ряда муниципальных программ, произвести корректировку значений целевых показателей, исходя из достигнутых значений 2023 года, а также исходя из объема финансирования мероприятий, которые отвечают за достижение данных показателей.

10. Рекомендовать разработчикам и ответственным исполнителям программ пересмотреть мероприятия, структуры, целевые показатели (индикаторы) программ подпрограмм планируемых к реализации на 2024-2027 годы.

11. Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ усилить контроль за соблюдением сроков и требований исполнения мероприятий муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности предлагается в 2024 году продолжить реализацию всех муниципальных программ Лазовского муниципального округа.