Приложение

к постановлению

администрации Лазовского

муниципального округа

от 08 ноября 2022 года № 776

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"Развитие социальной сферы  Лазовского муниципального  округа на  2021 - 2023 годы"

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Доступная среда на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов: 1.1.Обеспечение доступности услуг образования в МБОУ Преображенская средняя школа №11 корпус 2 (приобретение специального оборудования: пандуса). 1.4.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Теремок» (приобретение специального оборудования: пандуса). | Управления образования Лазовского муниципального округа; Преображенская средняя школа №11. Управления образования Лазовского муниципального округа; МБДОУ детский сад «Теремок» |  | 2022 год. 2023 год. | 2022 год. 2023 год. | Повышение качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем создания условий доступной системы услуг. | Низкий уровень качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности | Количество объектов социальной инфраструктуры Лазовского МО обустроенных специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов. |
| 2 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры: 2.1. Здание администрации Лазовского МО | МУ «ХОЗУ администрации Лазовского муниципального округа;Отдел по Лазовскому муниципальному округу отделения по Находкинскому городскому округу краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края». |  | 2021 год. | 2021 год. | Увеличение объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности. | Низкий уровень качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности | Организация мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов. |
| 3 | Публикации, направленные на формирование толерантного отношения к инвалидам. | Отдел экономики и социального развития администрации Лазовского муниципального округа; Отдел по Лазовскому муниципальному округу отделения по Находкинскому городскому округу краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края». |  | 2021 год. | 2023 год. | Размещение на сайте Лазовского МО или в общественно – политической газете «Синегорье» материалов направленных на воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. | Отсутствие толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. | Воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. |
| 4. | Повышение доступности и качества организации образовательного процесса иреабилитационных услуг для детей – инвалидов, а также содействие их интеграции | Управление образования администрации ЛМО, образовательные организации |  | 2022 | 2023 | Повышение качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем создания условий доступной системы услуг. | Отсутствие специалистов по работе с детьми -инвалидами и детьми с ОВЗ | Социальная адаптация и профессиональная ориентация детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 5. | Обеспечение детей-инвалидов учебниками для реализации учебного процесса за счет субвенций учреждений. | Управление образования администрации ЛМО, образовательные организации |  | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 6. | Организация и проведение досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием детей-инвалидов | Управление образования администрации ЛМО, образовательные организации |  | 2022 | 2023 |  |  | Преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детей- инвалидов |
| 7. | Включение вопросов по проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детей- инвалидов в тематику педагогических советов и родительских собраний | Управление образования администрации ЛМО, образовательные организации |  | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 8. | Предоставление консультаций психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций и психолого-медико-педагогической комиссии Лазовского МО | Управление образования администрации ЛМО, образовательные организации |  | 2022 | 2023 |  |  |  |