# АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2025г.                                  с. Лазо                                                           №  432

О сводных итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных программ в Лазовском муниципальном округе за 2024 год

В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации,                       Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением администрации Лазовского муниципального округа от 15 февраля 2021 года № 165 «Об  утверждении  Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в  Лазовском муниципальном округе», на основании Устава Лазовского муниципального округа, администрация Лазовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Одобрить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за счет средств Лазовского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников за 2024 год (сводные итоги) (приложение № 1).

- Принять к сведению и использованию для принятия решений                             о реализации муниципальных программ:

2.1.   Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальных программ за 2024 год (приложение № 2).

2.2. Сводный годовой доклад (пояснительную записку) об оценке эффективности реализации муниципальных программ Лазовского муниципального округа за 2024 год (приложение № 3)

3. Начальнику управления делами (Матвеенко Л.Р.) разместить  настоящее постановление  на официальном сайте администрации Лазовского муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лазовского

муниципального округа                                                                            Ю.А. Мосальский

Приложение 1

к постановлению администрации

Лазовского муниципального округа

от 16.04. 2025 года № 432

- ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ за 2024 год

| № п/п | Наименование программы | Нормативный акт об утверждении программы | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 28.12.2020 № 63 (с учетом дополнений и изменений); от 21.03.2022 № 232; от 18.07.2022 № 511; от 10.11. 2022 № 787; от 19.01.2023 № 30; от 20.01.2023 № 33; от 07.08.2023 № 558; 18.03.2024 № 208; от 28.05.2024 № 393. | Всего | 3875,35917 | 3875,35917 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 3875,35917 | 3875,35917 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 25.12.2020 № 42 (с учетом изменений и дополнений): от 26.07.2021 № 501; от 01.03.2022 № 177; от 21.07.2022 № 518; от 26.12.2022 № 906; от 23.01.2023 № 40; от 18.06.2024 № 439; от 18.12.2024 № 948. | Всего | 109 654,65928 | 109 633,15331 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1 447,64600 | 1 447,64600 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4 775,61800 | 4 775,61800 |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 103 431,39528 | 103 409,88931 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 23.12.2020. № 40 (с учетом дополнений и изменений); от 27.01.2021№ 133; от 16.04.2021 № 309; от 29.03.2022 № 250; от 20.05.2021 № 361; от 09.11.2022 № 784; от 29.03.2022 № 250; от 11.04.2023 № 280; от 25.04.2023 № 321; от 12.09.2023 № 626; от 18.01.2024 № 37; от 01.02.2024 № 86; от 19.03.2024 № 213; от 19.03.2024 № 214; от 07.08.2024 № 551. | Всего | 403 727,87599 | 397 374,55272 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) федеральный бюджет | 26 150,87840 | 23 350,64484 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 195 173,20353 | 192 821,02252 |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 169 182,31762 | 157 959,62925 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 13 221,47644 | 23 243,25611 |
| 4 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 81 (с учетом дополнений и изменений) от 19.04.2022 № 308; от 22.07.2022 № 520; | Всего | 1 816,44800 | 1 816,44800 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 1 816,44800 | 1 816,44800 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 04.08.2023 № 556 (с учетом дополнений и изменений); от 02.02.2024 № 93; от 23.04.2024 №304; от 22.10.2024 № 718; от 25.12.2024 № 987. | Всего | 3 892,60715 | 2 543,53930 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 3 892,60715 | 2 543,53930 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, в Лазовском муниципальном округе» на 2024-2030 г. | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 05.10.2023 № 671 (с учетом дополнений и изменений); от 24.04.2024 № 311; от 27.09.2024 № 658; от 19.12.2024 № 956; | Всего | 19 158,19234 | 19 158,19234 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 19 158,19234 | 19 158,19234 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 29.12.2020 № 65 (с учетом дополнений и изменений); от 21.03.2022 № 230; от 09.12.2022 № 872; от 03.02.2023 № 98; от 19.01.2024 № 43. | Всего | 33 613,55996 | 32 703,49384 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 17 302,57022 | 17 302,57022 |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 16 310,98974 | 15 400,92362 |
|  |  |  | фонд содействия реформирование ЖКХ |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 26.12.2020 № 44 (с учетом дополнений и изменений); от 16.07.2021 № 486; от 30.12.2021 № 864; от 08.11.2022 № 776; от 28.04.2022 № 335; от 06.06.2023 № 399; от 16.08.2023 № 572; от 18.01.2024 № 34. | Всего | 2594,61079 | 2534,62979 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 2594,61079 | 2534,62979 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 25.12.2020 № 43 (с учетом дополнений и изменений); | Всего: | 76187,28032 | 76187,28032 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1317,56309 | 1317,56309 |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 74869,71723 | 74869,71723 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 17.12.2020 № 535 (с учетом дополнений и изменений); от 17.12.2021 № 828; от 15.11.2022 № 801; от 09.10.2023 № 679; от 19.02.2024 № 130; от 16.12.2024 № 943. | Всего | 2 721,91500 | 2 721,91500 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 957,18090 | 957,18090 |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1 297,44756 | 1 297,44756 |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 467,28654 | 467,28654 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 07.12.2020 № 2 (с учетом дополнений и изменений); ; от 11.10.2021 № 676; от 01.03.2022 № 779; от 21.07.2022 № 519 | Всего | 44,10000 | 44,10000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 44,10000 | 44,10000 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021 – 2025 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 04.12.2020 № 1 (с учетом дополнений и изменений); от 01.07.2021 № 619; от 10.06.2022 № 452; от 29.11.2022 № 844; от 31.01.2023 №74; от 27.11.2023 № 806 | Всего | 11 301,74308 | 11 296,72446 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 10 962,69078 | 10 957,82270 |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 339,05230 | 338,90176 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 26.11.2020 № 539 (с учетом дополнений и изменений) от 20.01.2022 № 46; от 29.11.2022 № 845; от 19.12.2022 № 898; от 31.01.2023 №73; от 24.07.2023 № 533; от 27.11.2023 № 807; от 05.06.2024 № 408; от 11.06.2024 № 417. | Всего | 32 835,60951 | 28 803,23301 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 10 000,00000 | 10 000,00000 |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 22 835,60951 | 18 803,23301 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 17.12.2020 № 21-а (с учетом дополнений и изменений); от 01.06.2021 № 380; от 14.07.2021 № 475; от 22.11.2021 № 752; от 19.09.2022 № 643; от 23.12.2022 № 902; от 30.01.2023 № 72; от 06.12.2023 № 837; от 22.02.2024 №155. | Всего | 5 688,15236 | 5 611,62933 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5 443,28045 | 5 443,28045 |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 244,87191 | 168,34888 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 15 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы" | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 10.06.2021 № 420 (с учетом дополнений и изменений); от 30.12.2021 № 865 | Всего | 225,09320 | 225,09320 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 225,09320 | 225,09320 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 16 | Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 15.12.2022 № 888; от 15.12.2022 № 892; от 05.06.2024 № 408. | Всего | 415,00000 | 415,00000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 415,00000 | 415,00000 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы» | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 16.06.2023 № 416 (с учетом дополнений и изменений); | Всего | 30,00000 | 30,00000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 30,00000 | 30,00000 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 18 | Муниципальная программа «Доступная среда в Лазовском муниципальном округе» на 2024-2027 годы | Постановление администрации Лазовского муниципального округа от 16.08.2023 № 570 (с учетом дополнений и изменений); | Всего | 96,58758 | 96,58758 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 96,58758 | 96,58758 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Лазовского муниципального округа

от   16.04. 2025 года № 432

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ,

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателей программы | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Степень достижения планового значения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и улиц местного значения пгт. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края | руб. | 11121031,07 | 8690126,57 |  |  |  |  | 78,14% |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий | руб. | 11099954,19 | 9498482,19 |  |  |  |  | 85,57% |
| Диагностика и паспортизация дорог общего пользования | руб. | 305345,90 | 305345,90 |  |  |  |  | 100 % |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | руб. | 10309278,35 | 10309278,35 |  |  |  |  | 100% |
| 2. Муниципальная программа «Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021 -2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей на территории муниципального округа в возрасте до 7 лет | % | 60 | 55,6 |  | 92,7 |  |  |  |
| Охват детей в возрасте до 18 лет, получающих общее образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, в общей численности детей на территории муниципального округа в возрасте до 18 лет; | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального округа; | % | 75 | 90,7 |  | 100 |  |  |  |
| Доля детей муниципального округа, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно - научной и технической направленности, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 25 | 18,9 |  | 75,6 |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории района, переданных на семейное воспитание (усыновление, под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) | % |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности населения муниципального округа в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; | % | 75 | 92,3 |  | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности воспитанников, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования; | % | 100 | 84,7 |  | 84,7 |  |  |  |
| Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях, находящихся на территории муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (всего), из них: Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, находящихся на территории муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования Количество дополнительных мест за исключением мест, созданных путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, находящихся на территории муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | шт. | 40 | 0 |  | 0 % показатель не исполнен в связи с отсутствием родительского запроса на предоставление мест в ДОУ детям от 2-х месяцев. При возникновении такого запроса место в ДОУ будет предоставлено, так как фактическая численность детей в ДОУ составляет 405 человек, свободных мест 200. |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального округа, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 10 | 4 |  | 40 |  |  |  |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике профильного уровня – не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 30 | 61,73 |  | 100 |  |  |  |
| Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования | % | 40 | 41,5 |  | 100 |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, которым предоставляется транспортное обеспечение до образовательных учреждений и обратно. | чел |  | 108 |  | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Доля учащихся, получающих льготное питание в школьных столовых | % | - | 67,9 |  |  | 100 |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, апробирующих в школьных столовых новые формы организации школьного питания | % | 25 | 33,3 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных организаций Лазовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» и ее Подпрограмм | % | 95 | 99,1 |  |  | 100 |  |  |
| Количество информационных материалов о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (на радио, в СМИ, в сети интернет, пресс релизы) | ед. | Не установлен | 832 |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная программа «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа в объеме расходов бюджета муниципального округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, субсидий, трансфертов, предоставляемых из бюджета Приморского края | % | 0 | 0 |  |  | - |  |  |
| Доля кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального округа, сложившейся на 1 января очередного финансового года, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, субсидий, трансфертов, предоставляемых из бюджета Приморского края | % | 0 | 0 |  |  | - |  |  |
| Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа | % | 96,0 | 96,0 |  |  | 100 |  |  |
| Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа | % | 100 | 99,1 |  |  | 99,1 |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального округа современной компьютерной техникой | шт. | 4 | 4 |  |  | 100 |  |  |
| Поддержание в актуальном состоянии информационных технологий на рабочих местах специалистов администрации Лазовского муниципального округа | шт. | 38 | 63 |  |  | 100 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лазовского муниципального округа на 2024 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости | ед. | 4 | 11 |  |  | 100 |  |  |
| Количество объектов, по которым проведена техническая инвентаризация | ед. | 10 | 17 |  |  | 100 |  |  |
| Формирование земельных участков для нужд Лазовского муниципального округа. | ед. | 15 | 5 |  |  | 33 |  |  |
| Количество принятого в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества | ед. | 3 | 5 |  |  | 100 |  |  |
| Количество объектов, по которым будут предоставлены услуги по теплоснабжению и электроснабжению на нераспределенные помещения | ед. | 14 | 14 |  |  | 100 |  |  |
| Содержание транспортных средств | ед. | 7 | 7 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лазовского муниципального округа на 2024 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество внесенных изменений в Генеральный план, в Правила землепользования и застройки Лазовского муниципального округа | ед. | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Количество поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон | ед. | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Количество выполненных работ по разработке документации по планировке территории | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службыв администрации Лазовского МО на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест отвечающим требованиям охраны труда | ед. | 2 | 2 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского МО на 2021-2027г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | ед. | 9 | 9 |  |  | 100 |  |  |
| Оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан: | ед. | 0 | 0 |  |  | - |  |  |
| Представление гражданина на звание Почетного жителя Лазовского МО (финансирование всех расходов. связанных с присвоением звания Почетного звания) | ед. | 1 | 1 |  |  | 100 |  |  |
| Единовременная выплата на погребение умершего Почетного жителя Лазовского МО | ед. | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | ед. | 500 | 373 |  |  | 75 |  |  |
| Мероприятия направленные на укрепление семейно-брачных отношений | ед. | - | 26 |  |  | 100 |  |  |
| Предоставление государственной услуги по выдаче справок, повторных свидетельств и сведений физическим и юридическим лицам | ед. | 1500 | 1509 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном округе на 2021- 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | ед. | - | 5 |  |  | 100 |  |  |
| Снижение количества безнадзорных и беспризорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении | ед. | - | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | - | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число пострадавших на производстве, всего | чел. | 0 | 1 |  |  | 100 |  |  |
| Количество рабочих мест, в т.ч. аналогичных, на которых проведена специальная оценка условий труда, всего с учетом 5 летней периодичности | р.м. | 1580 | 1500 |  |  | 95 |  |  |
| Количество организаций, в которых внедрена оценка профессиональных рисков | ед. | 126 | 43 |  |  | 34 |  |  |
| Число работников, занятых на работах с вредными( опасными ) производственными факторам, прошедших периодический медицинский осмотр | чел. | 1461 | 1461 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление профилактических мероприятий | ед. | 30 | 32 |  |  | 100 |  |  |
| Составление протоколов об административных правонарушений | ед. | 100 | 156 |  |  | 100 |  |  |
| Количество жалоб граждан и юридических лиц о работе административной комиссии | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение профессионального уровня сотрудников учреждения | чел. | 3 | 3 |  |  | 100 |  |  |
| Степень соответствия нормативно-правовых актов учреждения требованиям федерального законодательства и законодательства Приморского края | % | 88 | 88 |  |  | 100 |  |  |
| Своевременность исполнения документов | % | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |
| Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий | ед. | 66 | 66 |  |  | 100 |  |  |
| Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации | руб. | 42904,29 | 79503,84 |  |  | 100 |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме "Противодействие коррупции", в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8. Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | ед. | 3 | 3 |  |  | 100 |  |  |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения муниципального образования | ед. | 224 | 224 |  |  | 100 |  |  |
| Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим (самозанятые) в расчёте на 1 тыс. человек населения | чел. | 653 | 653 |  |  | 100 |  |  |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) ифизических лиц, применяющих специальный налоговый режим | ед. | 1 | 1 |  |  | 100 |  |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 12 | 12 |  |  | 100 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | ед. | 1 | 1 |  |  | 100 |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | чел. | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | чел. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Охват населения по обучению навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | чел. | 250 | 250 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма «По укреплению общественной безопасности граждан, особо важных объектов, противодействию терроризму и проявления экстремизма на территории Лазовского муниципального округа в 2019-2027 г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество экземпляров печатной продукции по антитеррористической пропаганде | шт. | 2400 | 2400 |  |  | 100 |  |  |
| Общий обхват населения по обучению навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с террористическими акциями | чел. | 500 | 1300 |  |  | 100 |  |  |
| Общий обхват населения Лазовского муниципального округа информированного по вопросам противодействия терроризму | чел. | 6000 | 6000 |  |  | 100 |  |  |
| 10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | 3 | 3 |  |  | 100 |  |  |
| 11. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них | руб. | 1105149,12 | 1105149,12 |  |  |  | 100 |  |
| Ремонт муниципального жилого фонда | шт./ руб. | 4/4791334,20 | 4/4791334,20 |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание, проведение ремонтных работ на сетях и объектах жизнеобеспечения | руб. | 2468907,13 | 2468907,13 |  |  |  | 100 |  |
| Разработка и проектирование документации по коммунальному хозяйству | руб. | 34492,31 | 34492,31 |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения | руб. | 1067360,00 | 1067360,00 |  |  |  | 100 |  |
| Содержание и благоустройство территорий Лазовского муниципального округа | руб. | 1038737,00 | 1038737,00 |  |  |  | 100 |  |
| Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов | руб. | 1500000,00 | 1500000,00 |  |  |  | 100 |  |
| Выполнение работ по благоустройству и содержанию общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, детских и спортивных площадок | руб. | 2872619,24 | 2842171,26 |  |  |  | 98,94 |  |
| Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища) | руб. | 1504400,90 | 1504400,90 |  |  |  | 100 |  |
| Мероприятия по инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби | ед. | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |
| Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах Лазовского муниципального округа | руб. | 71920,00 | 71920,00 |  |  |  | 100 |  |
| Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" Тротуар соединяющий 2 микрорайона | руб. | 2357539,74 | 2357539,74 |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работ по осуществлению сноса объектов муниципального жилого и нежилого фонда (в том числе ПСД) | руб. | 1000000,00 | 1000000,00 |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с государственными обязательствами; | чел. | 9 | 9 |  |  |  | 100 |  |
| 12. Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом | руб. | 11301743,08 | 11296724,46 |  |  |  | 99,95 |  |
| 13. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 2 | 2 |  |  |  | 100 |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | руб. | 8244020,96 | 5611629,33 |  |  |  | 68 % |  |
| 14 .Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 — 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни | руб. | 225093,20 | 225093,20 |  |  |  | 100 |  |
| Создание условий для физической активности населения. Проведено мероприятий. | ед. | 20 | 26 |  |  |  | 100 |  |
| 15. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения района, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | 53 | 54,68 |  |  |  | 100 |  |
| Количество проводимых конкурсов, состязаний для детей и молодёжи, направленных на физическое развитие | ед. | 72 | 76 |  |  |  | 100 |  |
| Доля детей и молодёжи, участвующих в деятельности детских спортивных объединений, кружков и клубов от общего числа школьников | % | 90 | 91,9 |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие стратегии системы дополнительного образования в сфере культуры в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся в МБУДО ДШИ Лазовского муниципального округа | чел. | 293 | 293 |  |  |  | 100 |  |
| Общий обхват детей и подростков эстетическим образованием | % | 26,2 | 26,2 |  |  |  | 100 |  |
| Поддержка со стороны администрации Лазовского муниципального округа | руб. | 21717931,26 | 21717931,26 |  |  |  | 100 |  |
| Выделение дополнительных финансовых средств на нужды учреждения | руб. | 20276723,28 | 20276723,28 |  |  |  | 100 |  |
| Количество учащихся дипломантов и лауреатов международных, всероссийских, региональных и краевых, зональных и районных конкурсов | чел. | 300 | 315 |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания в Лазовском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проводимых конкурсов, фестивалей, районных викторин для взрослых и детей, направленных на творческое, духовно-нравственное, физическое развитие | ед. | 30 | 34 |  |  |  | 100 |  |
| Количество проводимых гражданско-патриотических мероприятий | ед. | 15 | 18 |  |  |  | 100 |  |
| Доля детей и молодёжи, участвующих в деятельности детских объединений, кружков и клубов по интересам от общего числа школьников | % | 5 | 6 |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для сохранения дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства, повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития округа | руб. | 7743954,89 | 7743954,89 |  |  |  | 100 |  |
| Творческое и технологическое совершенствование культурной сферы, усиление ее позитивного влияния на формирование духовно-нравственных ориентиров граждан | ед. | 880 | 911 |  |  |  | 100 |  |
| 16. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Празднование памятных дат истории Отечества и проведение культурно-массовых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество праздничных мероприятий и патриотических акций, посвященных Памятным датам военной истории Отечества | ед. | 32 |  | 42 |  |  | 100 |  |
| Количество населения, вовлеченного в организацию и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам военной истории Отечества | чел. | 26000 |  | 36500 |  |  | 100 |  |
| Доля молодого населения Лазовского округа, задействованного в организации и проведении патриотических мероприятий | % | 25 |  | 32,8 |  |  | 100 |  |
| Количество проводимых конкурсов, фестивалей | ед. | 18 |  | 22 |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проводимых конкурсов, фестивалей, состязаний для детей и молодежи, направленных на творческое, духовно-нравственное, трудовое и физическое воспитание | ед. | 11 |  | 50 |  |  | 100 |  |
| Количество проводимых гражданско-патриотических мероприятий | ед. | 9 |  | 33 |  |  | 100 |  |
| Доля детей и молодежи, участвующих в деятельности детских объединений, кружков и клубов по интересам от общего числа школьников | ед. | 92 |  | 94 |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество лиц, уклоняющихся от прохождения медицинской диагностики | чел. | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  |
| Количество зарегистрированных несовершеннолетних, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении | чел. | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |
| Доля молодёжи, участвующих в реализации мероприятий (проектов, программ) по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотиков (от общего числа молодёжи | % | 50 |  | 80 |  |  | 100 |  |
| 17. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество публикаций в ключевых СМИ (газета «Синегорье», ОТВ Прим, Госпаблики и т.п.) | ед. | 3 |  | 10 |  |  | 100 |  |
| Строительство нового объекта инфраструктуры туризма или реновация действующего | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 100 |  |
| - Количество фестивалей, концертов, туров и прочих событийных мероприятий в целях привлечения туристического потока | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 100 |  |
| 18. Муниципальная программа «Доступная среда в Лазовском муниципальном округе» на 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий для обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Лазовского муниципального округа

- от 16.04. 2025 года № 432

- Сводный годовой доклад

- о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных

- программ в Лазовском муниципальном округе за 2024 год

В 2024 году округом осуществлялась реализация 18 муниципальных  программ   на которые было предусмотрено всего: 694 657,31729 тыс. руб., из них 418 012,79036 тыс. рублей, за счет средств  местного бюджета.

Освоение средств по состоянию на 1 января 2025 года составило 670 011,22726 тыс. рублей (96,5%).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лазовского муниципального округа за 2024 год осуществляется органами  местного самоуправления  в соответствии с постановлением  Администрации Лазовского муниципального округа  от 15.02.2021 года № 165  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Лазовском муниципальном округе».

Эффективность реализации муниципальной программы или подпрограммы признается высокой, в случае если эффективность реализации составляет не менее 90,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы или подпрограммы признается средней, в случае если эффективность реализации составляет не менее 80,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы или подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если эффективность реализации составляет не менее 70,0% .

По ряду мероприятий муниципальных программ по состоянию на 01.01.2025 установлено освоение/неосвоение бюджетных средств по следующим программам:

1. Муниципальная программа "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

Основные задачи муниципальной программы:

- совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов округа;

- приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети.

Эффективность реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» за 2024 год выполнена в части достижения целевых показателей:

- содержание автомобильных дорог и улиц местного значения пгт. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края – 78,14 %;

- содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий Лазовского муниципального округа Приморского края - 85,57 %,

- диагностика и паспортизация дорог общего пользования - 100 %;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 100%.

Из 4 показателей программы 2 достигли планового значения, выполнены на 100%, 1 показатель выполнен на 85,57%, 1 показатель выполнен на 78,14%.

Мероприятия не выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 87% (средняя), степень освоения бюджетных средств 87,72%.

2. «Развитие системы образования Лазовского муниципального   округа

на 2021-2025 годы»

Вся деятельность образовательных организаций и управления образования администрации Лазовского муниципального округа в 2024 году осуществлялась в рамках программных мероприятий. Программа направлена на решение основных задач функционирования образовательных организаций:

- Реализацию Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей муниципальными общеобразовательными организациями округа;

- Совершенствование     системы     дошкольного,     начального     общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей      равную      доступность      и      современное      качество учебных результатов;

- Обеспечение открытости, объективности, прозрачности  результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

- Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность,       сохранение       и       укрепление       здоровья       участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

- Формирование  механизмов адресной поддержки педагогических работников, талантливых обучающихся образовательных учреждений по результатам достижений;

- Обеспечение муниципального округа высококвалифицированными кадрами, в том числе через профессиональную их переподготовку и оказание социальной    поддержки  обучающимся   в  рамках  целевой подготовки;

- Рациональное использование средств бюджета;

- Развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования;

- Обеспечение эффективного отдыха и оздоровления детей;

- Реализация национального проекта «Образование».

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» реализовывалось 6 основных подпрограмм:

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования»;

Подпрограмма  «Развитие системы общего образования»;

Подпрограмма  «Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях Лазовского муниципального округа»;

Подпрограмма  «Осуществление деятельности по опеке и попечительству»;

Подпрограмма  «Создание    условий    получения    качественного образования»;

Подпрограмма «Персонифицированное  финансирование  дополнительного образования детей».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 95,6% (высокая), степень освоения средств 95,81%.

3. Муниципальная программа «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе

на 2024 -2030 г».

Программа включает мероприятия по:

-совершенствованию бюджетного процесса;

-совершенствованию управления муниципальным долгом Лазовского муниципального округа;

-ликвидации просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений.

В 2024 году расходы по муниципальной программе составили 19158,19234 тыс. рублей, что составляет 100% от принятых бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

4. Муниципальная  программа  «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы».

Основная цель программы – повышение качества и эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления на основе использования современных достижений информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих создание условий для создания единого информационного пространства, обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального округа.

Достижение указанной цели Программы осуществляется путем реализации следующих целевых показателей:

1.Комплектование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального округа современной компьютерной техникой.

2. Поддержание в актуальном состоянии информационных технологий на рабочих местах специалистов администрации Лазовского муниципального округа.

В 2024 году расходы по муниципальной программе составили 3875,35917 тыс. рублей, что составляет 100,00 % от принятых бюджетных ассигнований, мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, эффективность составила 100%.

5. Муниципальная программа  «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы».

В рамках данной программы реализовывалось 7 подпрограмм.

1. Подпрограмма:  «Развитие муниципальной службы в администрации Лазовского МО», мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

2. Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципальной службы в администрации Лазовского муниципального округа и ее структурных подразделений на 2021-2027 годы» мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 99,97%.

3. Подпрограмма: «Развитие отдела ЗАГС администрации Лазовского МО Приморского края на 2021-2027 годы», мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

4. Подпрограмма: «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы» - мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

5. Подпрограмма: «Улучшение условий охраны труда и здоровья работающих в Лазовском МО на 2021-2027 годы, мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

6. Подпрограмма: «Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства на территории Лазовского МО на 2021-2027 годы», мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

7. Подпрограмма: «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации Лазовского МО на 2021-2027годы», мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации  подпрограммы  составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 100% (высокая), степень освоения средств 99,98%.

6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на  2021-2027 годы».

Основная цель программы – Совершенствование системы профилактики и противодействия коррупции в органах местного самоуправления и в муниципальных

учреждениях Лазовского муниципального округа - оценка эффективности реализации  подпрограммы составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100%.

7. Муниципальная  программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского  муниципального округа на 2021-2027годы».

Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

- обеспечение пожарной безопасности;

- обеспечение гражданской обороны;

-развитие и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы, оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100 %.

8. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы»

Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы»:

- формирование объектов недвижимости, обеспечение государственной регистрации, возникновения, изменения и прекращения права собственности Лазовского муниципального округа;

- проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества;

- содержание, сохранение объектов муниципальной казны.

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы»:

-внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Лазовского муниципального округа (Ген. план, ПЗЗ);

-формирование и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон;

-разработка проекта планировки территории на основании Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) населенных пунктов округа;

-разработка схемы размещения рекламных конструкций.

В отчетном году оценка эффективности реализации программы составила 98% (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 65,3 %, так как по мероприятию «Содержание и сохранение объектов муниципальной казны» - «Закупка энергетических ресурсов» исполнение 53,53%, так как оплата производилась по фактически потребленной электрической энергии.

9. Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

Задачи муниципальной программы:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Лазовского муниципального округа;

- обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с приоритетами экономического развития Лазовского муниципального округа;

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 100% (высокая), степень освоения средств 100 %.

10. Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2027 годы.

Цели и задачи программы:

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- предоставление молодым семьям Лазовского муниципального округа – участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса;

- формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей.

В 2024 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» получили 3 семьи.

Целевым индикатором эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей является улучшение жилищных условий 3 семей Лазовского округа.

Мероприятия   исполнены   в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.

11. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы"

В рамках муниципальной программы реализовывалось пять основных подпрограмм:

- «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы»;

- «Благоустройство территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2021-2026 годы»;

- «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы».
          Главными целями муниципальной программы являются:

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном округе;

- обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе стандартным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Лазовского муниципального округа.

Основные задачи муниципальной программы:

- организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах округа;

- проведение капитального ремонта жилищного фонда;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

- инфраструктурное развитие;

- создание комфортной среды для проживания граждан;

-совершенствование качества благоустройства территории Лазовского муниципального округа;

-создание условий для повышения доступности приобретения жилья гражданами на территории Лазовского округа;

- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

- создание условий для развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 96,66 % (высокая), степень освоения средств 97,29 %

Мероприятия по подпрограмме «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда в Лазовском муниципальном округе» выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100 %.

Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100 %.

Мероприятия по подпрограмме «Благоустройство территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» выполнены частично, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 70% (удовлетворительная), степень освоения бюджетных средств составила 91,89 %.

Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2021-2026 годы» выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств составила 100 %.

Мероприятия по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» выполнены в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100% (высокая), степень освоения бюджетных средств 100%.

12. Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

Главной целью муниципальной программы является обеспечение населения Лазовского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества.

Основные задачи муниципальной программы:

- создание условий для обеспечения потребностей населения Лазовского муниципального округа в твердом топливе;

- обеспечение качественного и бесперебойного снабжения населения Лазовского муниципального округа твердым топливом;

- компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Лазовского муниципального округа твердым топливом. Программа реализуется за счет средств краевого бюджета и местного бюджета округа. В 2024 году расходы по муниципальной программе составили 11296,72446 тыс. рублей, что составляет 99,95% от принятых бюджетных ассигнований.

Мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств  99,95%.

13. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы"

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Лазовского

муниципального округа Приморского края.

Основные задачи муниципальной программы:

- улучшение состояния придомовых территорий Лазовского муниципального округа Приморского края;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий  Лазовского

муниципального округа;

-формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (парков);

-формирование (обустройство) детских и спортивных площадок.

Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа Приморского края на 2021-2025 годы» за 2024 год выполнена в части достижения целевых показателей на 100%, финансирование программы исполнено на 98,65%.

14. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2025 годы»

Целью программы является увеличение количества жителей Лазовского муниципального округа, ведущих здоровый образ жизни;                                         создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;                                                       формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения Лазовского муниципального округа.

Задачи программы формирование у населения навыков здорового образа жизни:

- формирование у населения мотивации к отказу от вредных привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции;

- санитарно-гигиеническое просвещение населения Лазовского муниципального округа;

- улучшение состояния здоровья населения Лазовского муниципального округа;

-повышение уровня информированности населения Лазовского муниципального округа;

- внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте.

Мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.

15. «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы»

Цели программы:

- создание условий для устойчивого развития дополнительного образования детей и молодёжи;

- совершенствование системы библиотечного обслуживания;

- повышение уровня культурно - досуговой деятельности учреждений культуры Лазовского муниципального округа;

- привлечение жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках муниципальной программы реализовывалось четыре основных подпрограммы:

-   подпрограмма «Развитие стратегии системы дополнительного образования в сфере культуры Лазовского муниципального округа на 2021 – 2027 годы»;

- подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения в Лазовском муниципальном округе на 2021 – 2027 годы»;

-  подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы»;

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021 – 2027 годы».

Все мероприятия по подпрограммам выполнены на 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100% (высокая), степень освоения средств 100 %.

16. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2027 годы»

Цель программы - создание условий для устойчивого развития социальной сферы Лазовского муниципального  округа.

В рамках муниципальной программы  реализовывалось три основных подпрограммы:

Подпрограмма «Празднование Памятных дат истории Отечества на территории Лазовского муниципального округа  на 2021 – 2027 годы».

Мероприятия  по подпрограмме  выполнены в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств 98 %.

Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Лазовском муниципальном  округе на 2021-2027 годы».

Мероприятия выполнены в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.

Подпрограмма  «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2021-2027 годы».

Мероприятия выполнены в полном объеме,  оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом составила 100% (высокая), степень освоения средств 100%.

17. Муниципальная программа  «Развитие туризма на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы»

Цели муниципальной программы:

- - создание условий для развития туризма;

- - создание конкурентоспособного туристского рынка, направленного на удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

- формирование позитивного имиджа и узнаваемости округа на туристском рынке.

Мероприятия по направлению «Популяризация Лазовского муниципального округа, как туристско-рекреационной территории» выполнены в полном объёме, оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.

18. Муниципальная программа  «Доступная среда в Лазовском муниципальном округе» на 2024-2027 годы

Цель программы - формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Запланированные мероприятия по установке и формированию приспособлений входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий для обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения выполнены в полном объеме (по плану - 1 объект в год, по факту установлено 2 пандуса). Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100 % (высокая), степень освоения бюджетных средств 100 %.

Выводы по итогам эффективности реализации муниципальных программ

Из 18 муниципальных программ реализуемых на территории  Лазовского муниципального округа:

- эффективность 17 муниципальных программ признается высокой и составляет более 90% исполнения;

- эффективность муниципальной программы "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" признается средней и составляет 87% исполнения.

| № | Наименование муниципальной программы | Степень освоения средств, % | Эффективность программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" | 87,72 | 87 |
| 2. | «Развитие системы образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» | 95,81 | 95,6 |
| 3. | «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе на 2024 – 2030 г» | 100 | 100 |
| 4. | «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы» | 100 | 100 |
| 5. | «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы» | 99,98 | 100 |
| 6. | «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы». | 100 | 100 |
| 7. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2027годы» | 100 | 100 |
| 8. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лазовском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 100 | 100 |
| 9. | «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2025 годы | 100 | 100 |
| 10. | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" | 97,29 | 96,66 |
| 11. | Муниципальная программа "Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" | 99,96 | 100 |
| 12. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы" | 98,65 | 100 |
| 13. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2025 годы» | 100 | 100 |
| 14. | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2025 годы | 100 | 100 |
| 15. | «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021 - 2025 год» | 97,69 | 100 |
| 16. | «Развитие градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы» | 65,34 | 98 |
| 17. | «Развитие туризма на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы» | 100 | 100 |
| 18. | «Доступная среда в Лазовском муниципальном округе» на 2024-2027 годы | 100 | 100 |

Предложения и замечания

1. Ответственным исполнителям, соисполнителям  программ усилить контроль за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

2. Предоставленные отчеты с незаполненными и неверно заполненными формами не позволяют качественно и объективно произвести оценку реализации  программы.  Необходимо усилить контроль за качеством представляемой отчетности и документов, а также соответствием форм утвержденному Порядку.

3. Исполнителям программ необходимо усилить контроль за приведением программ, в соответствие с бюджетом МО на текущий финансовый год с учетом требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Исполнителям программ необходимо своевременно вносить изменения в  программы с учетом вносимых изменений.

5. Ответственным исполнителям всех муниципальных программ рекомендовать планировать и учитывать в программах предоставление субсидий из краевого (федерального) бюджета на реализацию данных программ.

6. Исполнителям муниципальных программ необходимо предусмотреть показатели, объективно отражающие степень реализации каждого мероприятия и позволяющие сделать качественную оценку эффективности муниципальной программы.

7. Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ усилить контроль за соблюдением сроков и требований исполнения мероприятий муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности предлагается в 2025 году продолжить реализацию всех муниципальных программ Лазовского муниципального округа.